Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012 г.                       № 1б              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на

территории Персиановского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №  1б

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 8221,9 | 2098,5 | 2098,5 | -6123,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8221,9 | 2098,5 | 2098,5 | -6123,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Проведение комплекса мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 8221,9 | 2098,5 | 2098,5 | -6123,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8221,9 | 2098,5 | 2098,5 | -6123,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2011 году  повысить эффективность использования энергетических ресурсов учреждениями муниципальной бюджетной сферы, сократить расходы средств местного бюджета. 
Реализация данной Программы дала возможность создания экономичного механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 2098,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2098,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

Проведение комплекса мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы

Бюджетные средства направлялись на:

- Оплату электрической энергии (сети уличного освещения) – 2098,5 тыс. руб.

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 2098,5 тыс.руб., из них 2098,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2098,5  тыс.руб., из них 2098,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова