Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012 г.                       № 1в              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

долгосрочной целевой программы

«Культура Персиановского сельского

поселения Октябрьского района

на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Культура Персиановского сельского  поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»  за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №  1в

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Культура Персиановского сельского  поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 12156,6 | 2915,5 | 2915,5 | -9241,1 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12156,6 | 2915,5 | 2915,5 | -9241,1 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Обеспечение условий для организации и проведения спортивно- массовых меро- приятий по мес- ту жительства » | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 158,4 | 33,0 | 33,0 | -125,4 (мероприятия 2012-2013 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 158,4 | 33,0 | 33,0 | -125,4 (мероприятия 2012-2013 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Культура Персиановского сельского  поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Персиановского сельского  поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2011 году достичь позитивных результатов в увеличении охвата населения в клубных формированиях, увеличить число формирований самодеятельного народного творчества, увеличить социальную активность населения в    проводимых культурно-массовых мероприятиях, увеличить количество культурно-досуговых мероприятий.,

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку населению, проживающей на территории Персиановского сельского поселения – это:

-организация творческого, социально значимого досуга населения;

-  формирования навыков творческого мышления и творческой       деятельности;

-  организация массовых праздников и активных социальных      взаимодействий.

- обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы общения населения  района;

- поднятие жизненного тонуса населения;

- содействие в мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов,    отвлечению от жизненных трудностей и преодолению стрессовых ситуаций;

- развитие творческих начал у населения;

- повышение творческой активности населения, всестороннему развитию детей и подростков.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 2915,5  тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2915,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Бюджетные средства направлялись на:

- Текущий ремонт – 495,6 тыс. руб.,

- Приобретение оборудования-30,0 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ

«Культура Персиановского сельского  поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 27,7 | 28,7 | 28,7 | 28,9 | 27,7 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 75 | 72,5 | 72,5 | 74,1 | 75 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 : Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 43,7 | 44,1 | 44,8 | 45,6 | 43,7 | 100% |  |  |  |  |  |

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова