Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012 г.                       № 2а              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической

культуры и массового спорта в Персиановском

сельском поселении Октябрьского района

на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №  2а

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 158,4 | 33,0 | 33,0 | 125,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 158,4 | 33,0 | 33,0 | 125,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Обеспечение условий для организации и проведения спортивно- массовых меро- приятий по мес- ту жительства » | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 158,4 | 33,0 | 33,0 | 125,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 158,4 | 33,0 | 33,0 | 125,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2011 году достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения поселения, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку молодежи, проживающей на территории Персиановского сельского поселения – это:

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

-развитие молодежного художественного творчества;

-формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

-реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

-профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

-пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего поселения.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 33,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  33,04 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Обеспечение условий для    организации и  проведения     спортивно-     
массовых мероприятий по месту жительства:

В рамках данного мероприятия решались следующие задачи:

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения.

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан

3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий.

4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.

5.  Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом.

7. Развития информационно-пропагандистского обеспечен

Бюджетные средства направлялись на:

- Приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики – 33,0 тыс. руб.

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 33,0 тыс.руб., из них 33,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 33,0 тыс.руб., из них 33,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Молодежь Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : количество трудоустроенных молодых граждан. | человек | 120 | 225 | 350 |  | 220 | 183% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 : количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти | % | 1,5 | 1,7 | 1,7 |  | 1,5 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 : количество детей и молодежи, охваченные духовно-нравственным воспитанием | человек | 150 | 180 | 180 |  | 160 | 107% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4 : количество детей и молодежи, приобщённых к занятиям спортом | % | 20 | 25 | 30 |  | 19 | 94% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 5: количество молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек | человек | 3 | 6 | 8 |  | 3 | 100% |  |  |  |  |  |

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова