Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012 г.                       № 3а              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство: озеленение

и освещение территории Персиановского

сельского поселения на 2011-2014 годы»за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Персиановского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №  3а

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Персиановского сельского поселения на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 12757,6 | 4376 | 4376 | 8381,6 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12757,6 | 4376 | 4376 | 8381,6 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 6274,6 | 2401,6 | 2401,6 | 3873 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6274,6 | 2401,6 | 2401,6 | 3873 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 2 «Озеленение территории поселения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 6182,4 | 1673,8 | 1673,8 | 4508,6 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6182,4 | 1673,8 | 1673,8 | 4508,6 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 3 «Уборка стихийных свалок» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 4«Приобретение урн, косилки роторной» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 118 | 118 | 118 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 118 | 118 | 118 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Персиановского сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Персиановского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2011 году восстановить имеющиеся сети освещения, их реконструировать и построить новое на улицах поселков муниципального образования, благоустроить в жилых кварталах внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.

Реализация данной Программы направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Персиановского сельского поселения:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Персиановское сельское поселение»

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Персиановского сельского поселения

-Совершенствование эстетического вида Персиановского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

-повышение общего  уровня благоустройства поселения

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства .

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Итогом реализации Программы станут:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 33,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  3402,1 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Персиановского сельского поселения на 2011-2014 годы»  в 2011г. бюджетные средства направлялись на:

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения |  | 891,3 | 1510,3 | 2401,6 |
| 2 | Озеленение территории поселения |  |  | 1673,8 | 1673,8 |
| 3 | Уборка стихийных свалок |  |  | 100 | 100 |
| 4 | Приобретение урн, косилки роторной |  |  | 118 | 118 |
|  |  |  |  | 3402,1 | 4376 |

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 4376 тыс.руб., из них 4376 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4376 тыс.руб., из них 4376 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Персиановского сельского поселения на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013-14 |
| 1 | восстановление и реконструкция уличного освещение, установка светильников в населенных пунктах | % | 65 | 70 | 90 |
| 2 | привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 90 | 100 | 100 |
| 3 | соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 65 | 70 | 90 |

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова