РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.02.2021                                          	 № 22                         п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения «Управление
муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

на 2021 год по итогам 2021 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 232 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Постригань Т.С.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения	                                 Д.В. Степаненко

Приложение к постановлению

Администрации Персиановского

сельского поселения № 22

от 11.02.2021

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2021 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 12 мес. 2021 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Формирование бюджета Персиановского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.2 | - Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2021 году более 90 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Персиановского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Персиановского сельского поселения на период до 2030 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Персиановского сельского поселения проекта решения «О бюджете Персиановского сельского поселения на 2017 год» | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Персиановского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2021-2021 годов в Собрание депутатов Персиановского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Персиановского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Повышение качества управления бюджетным процессом; Соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограмм Проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Оценка качества бюджетных учреждений управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Т.С. Постригань | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Персиановского сельского поселения; Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | Да | Да | Да |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения | тыс. рублей | 43808,9 | 45667,2 | 46574,4 | Сверхплановые средства НДФЛ, госпошлина, ЕСХН, Аренда имущества, Штрафы, Продажа имущества |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | Процентов | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | Проценты | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | Процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | Штук | 2 | 2 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (Наименование) | Ед.изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения | тыс.рублей | Администрация Персиановского сельского поселения | 43808,9 | 45667,2 | 46574,4 | Сверхплановые средства НДФЛ, госпошлина, Аренда имущества, Штрафы, Продажа имущества |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | Процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | Процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | Процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | Штук | Администрация Персиановского сельского поселения | 2 | 2 | 2 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель Заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2021 году более 90 процентов | Переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2021 году более 90 процентов |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | Подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества управления бюджетным процессом; Соблюдение требований бюджетного законодательства | Повышение качества управления бюджетным процессом; Соблюдение требований бюджетного законодательства |  |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Персиановского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Основного мероприятия, Мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2021 средства на реализацию Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100% =

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (Наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (Тыс. рублей). Всего; В том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оценка качества управления муниципальными финансами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  | Причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Оценка качества управления муниципальными финансами | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (Наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Оценка качества управления муниципальными финансами |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| ВСЕГО: |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | - | - | - | - | - | - |
| Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - |
| Оценка качества управления муниципальными финансами | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |