Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017                                        № 207                              п. Персиановский

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2019-2020 годы, составления проекта бюджета поселения на 2018 год

В соответствии  со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Персиановского сельского поселения от 27.03.2014 г. № 67 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Персиановском сельском поселении» (в редакции №128 от 18.09.2015 года), в целях  обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2019-2020 годы, составления проекта бюджета поселения на 2018 год, Уставом муниципального образования «Персиановское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2019-2020 годы,  составления проекта бюджета поселения на 2018 год (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника  службы экономики и финансов П. В. Озерова.

Глава Персиановского

сельского поселения                                                                         Р.В.Еремин

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 16.06.2017 № 207

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2019-2020 годы, составления проекта бюджета поселения на 2018 год

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 1.1 | Уточнение данных по фонду оплаты труда по Персиановскому сельскому поселению | До 15.05.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 1.2 | прогноза социально-экономического развития поселения на 2018-2020 годы, в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области | До 20.05.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 2. | Рассмотрение Администрацией Персиановского сельского поселения: |  |  |
| 2.1 | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | До 01.06.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 2.2 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2018-2020 годы | До 24.05.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 2.3 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2018-2020 годы | До 24.05.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 3. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 3.1 | плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения | До 10.06.2017 | Начальник службы экономики и финансов администрации Персиановского сельского поселения П. В. Озеров |
| 3.2 | сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) на 2018-2020 годы | До 25.06.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 3.3 | экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2018-2020 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц; единому сельскохозяйственному налогу; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налогу на имущество физических лиц; земельному налогу; государственной пошлине | До 25.06.2017 До 25.06.2017 До 25.06.2017 До 25.06.2017 До 25.06.2017 До 25.06.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 3.4 | оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества по поселению на 2018-2020 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 25.06.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 4. | Подготовка постановления Администрации Персиановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Персиановского сельского поселения на 2018-2020 годы» | До 07.11.2017 | Начальник службы экономики и финансов администрации Персиановского сельского поселения П.В. Озеров |
| 5. | Подготовка проекта решения «О бюджете Персиановского сельского поселения на плановый период 2019-2020 годы, проект бюджета поселения на 2018 год» | До 01.11.2017 | Начальник службы экономики и финансов администрации Персиановского сельского поселения П.В. Озеров |
| 6. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Персиановского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» с пояснительной запиской. | До 07.11.2017 | Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, бытовому обслуживанию и торговли Молчан Н.В. |
| 7. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов предварительных итогов социально-экономического развития Персиановского сельского поселения за 5 месяцев 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Персиановского сельского поселения за 2017 год. | До 10.11.2017 | Ведущий специалист экономист Ефремова Н.С. |
| 8. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения и представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района | До 15.01.2018г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Персиановского сельского поселения П.В. Озеров |
| 9. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств поселения | До 10.02.2018г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Персиановского сельского поселения П.В. Озеров |

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе                                Т.Н. Грачева