РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017                                         № 34                               п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Доступная среда»  на 2016 год  по итогам 2016 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2016 год  по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУК «Кадамовский СДК» Круковского В.С.

Глава Персиановского

сельского поселения				             		 Р.В. Еремин

Приложение №1 к Постановлению № 34 от 07.02.2017г.

Информация

о выполнении мероприятий государственной программы МУК «Кадамовский СДК» «Доступная среда»  за 2016 год

В составе государственной программы «Доступная среда» на 2015-2020 годы осуществлялась реализация мероприятий двух подпрограмм «Создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов» и «Обеспечение доступности учреждений культуры для  инвалидов» По итогам 2016 года полностью реализовано 6 мероприятий из 6 запланированных.

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» (1 этап) на 2015-2016 годы реализованы в 2016 году в полном объеме.

- В рамках раздела «Создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов» в отчетный период было направлено на выявление количества инвалидов в Персиановском поселении, формировании единой базы данных, организация   информационного взаимодействия по вопросам  социальной поддержки  инвалидов и их беспрепятственного доступа к учреждениям и по учреждениям культуры, размещение на сайте информационных материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, проведение информационных и просветительских мероприятий с участием инвалидов и других граждан с ограниченными возможностями, посвященных праздничным, государственным и памятным датам. Продолжено выявление правовых актов, требующих внесения изменений с учетом норм законодательства Российской Федерации, Конвенции о правах инвалидов.

В рамках основных мероприятий «Обеспечение доступности учреждений культуры для  инвалидов» выполнены и прошли экспертизу проектно-сметные документы для каждого дома культуры входящего в МУК «Кадамовский СДК» Персиановского сельского поселения.

За каждое полугодие проводится  мониторинг оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды. В 2016 году из числа опрошенных доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг возросла  от 7 % ДО 20 %.

Актуализируется перечень действующих социально значимых объектов, в которых необходимо обеспечить доступность инвалидам и маломобильным группам населения и в которых доступность не достаточно обеспечена.

Приложение № 2

к Постановлению № 34

от 07.02.2017г.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»    отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Персиановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доступная среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов | Администрация Персиановского сельского поселения | Реализуется согласно плана | 2016 год | 2020 год |  |  | - |
| 1.1.1 | Организация информационного взаимодействия по вопросам социальной поддержки инвалидов и их беспрепятственного доступа к учреждениям и по учреждениям культуры | Администрация Персиановского сельского поселения Директор МУК «Кадамовски СДК» | Создание системы по сбору информации о количестве инвалидов в поселке | Январь-март 2016 год | Ноябрь 2016 год | 0 | 0 | - |
| 1.1.2 | Размещение на сайте информационных материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов | Администрация Персиановского сельского поселения Директор МУК «Кадамовски СДК» | Повышение роли общественности в решении проблемы формирования безбарьерной и комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов | С 2016 года | 2020 год | 0 | 0 | - |
| 1.1.3. | Проведение информационных и просветительских мероприятий с участием инвалидов и других граждан с ограниченными возможностями, посвященных праздничным, государственным и памятным датам. | Директора СДК | Выполняется согласно графика | С января 2016 года | 2020 год | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов | Администрация Персиановского сельского поселения |  | 2016 год | 2020 год |  |  |  |
| 1.2.1 | Подготовка проектно сметной документации | Директор МУК «Кадамовский СДК» | Проектно-сметная документация подготовлена | 2016 год | 2016 год | 0 | 0 | - |
| 1.2.2 | Экспертиза проектно сметной документации | Директор МУК «Кадамовский СДК» | Экспертиза пройдена | 2016 год | 2016 год | 0 | 0 | - |
| 2. | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженер ной инфраструк туры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и дру гими маломобильными группами населения | Администрация Персиановкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |