Официальный вестник,

предназначенный для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Персиановского сельского поселения

и иной официальной информации

Информационный

Бюллетень

Персиановского сельского поселения

№2 (34)

ежемесячный бюллетень

7 февраля 2020 года
Содержание:

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 10 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год по итогам 2019 года». Стр.4

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 11 от 03.02.2020 «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2019 год. Стр. 9

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 12 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  по итогам 2019 года». Стр.33

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 13 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование» на 2019 год  по итогам 2019 года». Стр 45

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 14 от 03.02.2020 «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2019 год».    Стр. 61

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 15 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»  на 2019 год  по итогам 2019 года». Стр. 66

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 16 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Благоустройство территории  Персиановского сельского поселения» на 2019 год  по итогам 2019 года». Стр. 71

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 17 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  на 2019 год  по итогам 2019 года.». стр. 77

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 18 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по итогам 2019 года». Стр. 86

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 19 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Развитие культуры»  на 2019 год  по итогам 2019 года». Стр. 89

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 20 от 03.02.2020 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Доступная среда»  на 2019 год  по итогам 2019 года».   Стр. 105

- Распоряжение Администрации Персиановского сельского поселения № 7 от 25.02.2020 «О Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации   Персиановского сельского поселения». Стр. 108

- Распоряжение Администрации Персиановского сельского поселения № 8 от 25.02.2020 «Об утверждении классификатора Администрации Персиановского сельского поселения». Стр. 174

- Решение собрания депутатов Персиановского сельского поселения № 147 от 28.02.2020 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Персиановского сельского поселения № 135 от 26.12.2019 г. «О бюджете  Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Стр. 206

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020                                         10                              п. Персиановский

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год по итогам 2019 года. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 170 от 04.09.2013 года «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Персиановском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения                                                               А. В. Бутенко

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 03.02.2020 № 10

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год  по итогам 2019 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 202 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 220,800 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2020 составило 220,760 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка граждан»;

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 170 от 04.09.2013 года утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2019 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год  предусмотрено 220,800 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 220,760 тыс. рублей или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2019 года выполнены в полном объеме.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

|  |  |  |  |  |  | Приложение к пояснительной информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год по итогам 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на 01.01.2020, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" | Администрация Персиановского сельского поселения в лице Главы Администрации Персиановского сельского поселения А.В. Бутенко | Х | Х | Х | 220,800 | 220,760 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие - Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии | Главный бухгалтер Администрации Персиановского сельского поселения Иващенко В.С. | осуществлялась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет. Правом получить муниципальную пенсию за выслугу лет воспользовался 1 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 220,800 | 220,760 | - |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 03.02.2020               	 № 11                         п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Управление
муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

на 2019 год  по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами» на 2019 год  по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Сафронова А.В.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения	                                                   А.В. Бутенко

Приложение к постановлению

Администрации Персиановского

сельского поселения № 11

от 03.02.2020

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2019 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»     согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 12 мес. 2019 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»    за  2019 год

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 12 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | #### Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | Формирование бюджета Персиановского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | #### Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Персиановского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Персиановского сельского поселения на период до 2030 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Персиановского сельского поселения проекта решения «О бюджете Персиановского сельского поселения на 2017 год» | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Персиановского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в Собрание депутатов Персиановского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Персиановского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограмм Проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | оценка качества бюджетных учреждений управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов А.В. Сафронова | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Персиановского сельского поселения; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 56 241,9 | 98 149,7 | 97 312,7 | Благоустройство парковой зоны по адресу Ростовская область, Октябрьский район, п.Казачьи Лагери, ул.60 лет Победы,10 Приобретение коммунальной техники Ремонт дороги по ул.Московская п.Персиановский |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения | тыс. рублей | 35 447,0 | 41 075,3 | 47 660,3 | Сверхплановые средства НДФЛ, госпошлина, ЕСХН, Аренда имущества, Штрафы |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 99,8 | 99,8 |  |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | проценты | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | штук | 2 | 2 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения | тыс.рублей | Администрация Персиановского сельского поселения | 31778,3 | 30005,6 | 35447,0 | Сверхплановые средства НДФЛ, госпошлина, Аренда имущества, Штрафы |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | - | 97,5 | 97,5 |  |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | штук | Администрация Персиановского сельского поселения | 2 | 2 | 2 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства |  |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | оценка качества управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2019 средства на реализацию  Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100% =

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. методическая поддержка осуществления бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оценка качества управления муниципальными финансами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оценка качества управления муниципальными финансами | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| оценка качества управления муниципальными финансами |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| ВСЕГО: |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | - | - | - | - | - | - |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - | - | - | - | - | - |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - |
| оценка качества управления муниципальными финансами | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020	                                                № 12	                  п.  Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского  поселения.

Глава Администрации Персиановского

сельского   поселения					                              А.В. Бутенко

Приложение к постановлению от 03.02.2020 № 12

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2019 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015г. № 623 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 35,8 тыс. рублей.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения защиты населения и территории Персиановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении № 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении № 5.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015г № 623 «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»» объем ассигнований на 2020 год составляет 172,5 тыс. рублей.

Ведущий специалист

по делопроизводству

и архивной работе                                                                   Т.Н. Грачёва

### Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | уменьшение количества пожаров (использование противопожарного инвентаря и средств пожаротушения) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | - |
| 1.2 | мероприятие 1.2 Приобретение пожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 1.3 | мероприятие 1.3 Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий | х | х |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие 2.1 Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Персиановского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | улучшить систему информирования населения поселка для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (договор на СМС оповещение населения) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2.2 | мероприятие 2.2 Обучение должностных лиц | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |

### Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение пожарного инвентаря | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Персиановского сельское поселения | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение должностных лиц | Всего |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение №4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | ### Номер и наименование | ### Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 35 | 27 | 27 |  |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество обученных специалистов по ГО и ЧС | человек | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | ## тысяч человек | ## 11200 | ## 11200 | ## 11200 |  |
|  |  | ## проценты | ## 97 | ## 97 | ## 97 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 12 | 8 | ### 8 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 7 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 4 | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 4 | 2 | 2 |  |
| 2.3 | Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение №5

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». Данная программа насчитывает 9 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  /RП1=370/370=1.

S2 = Rф2 / RП2=130/130=1.

S3 = Rф2 / RП3=6/6=1.

S4 = Rф2 / RП4=7400/7400=1.

S5 = Rф2 / RП5=4/4=1.

S6 = Rф2 / RП6=12/12=1.

S7 = Rф2 / RП7=120/120=1.

S8 = Rф2 / RП8=30/30=1.

S9 = Rф2 / RП9=26/26=1.

Вес показателей: MП  = 1/9=0,111.

IР= 1х0,111х9 =1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФxIР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

IЭ  = 221,26 х1/221,26 =1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                 Т.Н. Грачёва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020                                         № 13                                п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование » на 2019 год  по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за инспектором по имущественным отношениям, бытовому обслуживанию и торговле.

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения						           А.В. Бутенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Персиановского

сельского поселения

№ 13  от 03.02.2020

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»

На финансирование и освоение программных мероприятий по программе  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в  2019 году было выделено 0,00 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс.руб.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» представлен согласно приложению:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий  ведомственных целевых программ.

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за  2019 год.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование»

на 2019 год по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | уменьшение количества несанкционированных свалок; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Персиановского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Персиановского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Реализация: принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Персиановского сельского поселения» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Начальник службы экономики и финансов | Выполнены мероприятия на 1 гидротехническое сооружение, по направлению пакета документов на финансирование из федерального бюджета капитального ремонта ГТС; Отремонтированное ГТС застраховано от несчастных случаев | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольное мероприятие программы Утверждение акта ввода объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции и капитального ремонта | Начальник службы экономики и финансов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Персиановского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | сокращение количества несанкционированных свалок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экологических мероприятий | шт. | 22 | 23 | 23 |  |
| 2. | Количество участников, принявших в них участие | человек | 650 | 700 | 924 |  |
| 3. | Площади несанкционированных свалок на территории поселения | м.кв. | 3500 | 3000 | 3000,0 |  |
| 4. | Количество отходов, переданных на полигон ТБО для захоронения и утилизации | тонн | 56,0 | 60,0 | 50,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения |  |
| 1.2 | Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сокращение количества несанкционированных свалок | сокращение количества несанкционированных свалок |  |
| 3.2 | Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского  сельского поселения» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

Оценка эффективности Программы согласно приложениям:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы  Персиановского  сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского  сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского  сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского  сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского  сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация детско-юношеского экологического движения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | - | - |
| Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020                         14              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической

культуры и массового спорта в Персиановском

сельском поселении Октябрьского района

на 2014-2020 годы» за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения» и от 04.09.2013 г  N 170 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения                                                       А.В.Бутенко

Приложение

к постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 03.02.2020   № 14

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы»

По состоянию на 01.01.2020 г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 31,4 | 31,4 | 31,4 | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 31,4 | 31,4 | 31,4 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Обеспечение условий для организации и проведения спортивно- массовых мероприятий по месту жительства » | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 31,4 | 31,4 | 31,4 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 31,4 | 31,4 | 31,4 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие физической культуры и   спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы»

за 2019 год

1.Общие положения:

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2019  году достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения поселения, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку молодежи, проживающей на территории Персиановского сельского поселения – это:

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

-развитие молодежного художественного творчества;

-формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

-реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

-профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

-пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего поселения.

Общий  объем  программы в 2018 г. составил 31,4 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  31,4 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» в 2019 году осуществлялась по следующим направлениям:

Обеспечение условий для    организации и  проведения     спортивно-     
массовых мероприятий по месту жительства:

В рамках данного мероприятия решались следующие задачи:

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения.

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан

3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий.

4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.

5. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом.

7. Развития информационно-пропагандистского обеспечен

Бюджетные средства направлялись на:

- Приобретение спортивной формы – 31,4 тыс. руб.

Плановые показатели составили за 2019 год : всего – 31,4 тыс.руб., из них 31,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 31,4 тыс.руб., из них 31,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 03.02.2020	                                          № 15                            п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»  на 2019 год  по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год  по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения						 А.В.Бутенко

Приложение №1 к Постановлению Администрации Персиановского сельского поселения № 15 от 03.02.2020г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 2019 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 205 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 6047,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6042,6 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения»(далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» (далее –  Подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году было  предусмотрено 6047,6,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  6042,6 тыс. рублей.

Из 7 мероприятий Подпрограммы-1 3 мероприятия исполнены в полном объеме.

Перечень  основных мероприятий Подпрограммы 1:

1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено 100% содержание 19,8 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 6047,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 6042,6 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя, в том числе 808,8 тыс.руб. средства областного бюджета.

Отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2019 года (Приложение № 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Персиановского сельского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 29.12.2017 г. № 185 «О внесении изменений в муниципальную программу Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», объем ассигнований на 2020 год составляет 2576,2 тыс. рублей.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2019 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                            Т.Н.Грачева

Приложение №2

к Постановлению № 15

от 03.02.2020 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2019 год по итогам  2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной системы | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С.. | Х | Х | Х | 6047,6 | 6042,6 | 6042,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Обеспечено 100% содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6047,6 | 6042,6 | 6042,6 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020                                         № 16                               п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Благоустройство территории  Персиановского сельского поселения» на 2019 год  по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2019 год  по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения				             		 А.В. Бутенко

Приложение №1 к Постановлению № 16 от 03.02.2020г.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2019 год  по итогам 2019 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 18 709,2 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 18 708,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 18 708,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение работ составило 18 708,7 тыс. рублей, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Межевание земельных участков» (далее –  Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  № 178  от 29.12.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу  Персиановского сельского  поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения»».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 18 410,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 заключено муниципальных контрактов на сумму 18 410,6 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета поселения -  18 410,2  тыс. рублей или 100%, фактически выполнение работ составило – 18 410,2 тыс. рублей или 100%, кредиторская задолженность отсутствует.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнены все 3 мероприятия:

1.1. «Организация уличного освещения в поселении» - восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц; при плане 5 048,9 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5 048,9 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.2 «Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения»; 1.3 «Прочее благоустройство».

В рамках данных мероприятий было произведено:

- приобретены и установлены детские площадки,

- приобретены саженцы деревьев,

- проведены субботники и покос травы,

-  приобретен хозяйственный и садовый инвентарь,

-  проведены противоклещевые обработки

- приобретена коммунальная техника.

При плане 12 048,8 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 12 048,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2019 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2019 год по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Мероприятие Подпрограммы 2 исполнено в полном объеме:

2.1 «Межевание земельных участков» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2019 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2019 год по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 2

к Постановлению № 16

от 03.02.2020г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения» на 2019 год по итогам  2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Х | Х | Х | 18709,2 | 18708,7 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация уличного освещения в поселении | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5048,9 | 5048,9 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, Приобретение техники | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12048,8 | 12048,5 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Прочее благоустройство | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Улучшено санитарное и эстетическое состояние поселка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Х | Х | Х | 298,6 | 298,6 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие: Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 298,6 | 298,6 | - |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 03.02.2020                      	 № 17                         п. Персиановский

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2019 год по итогам 2019 года. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2019 год  по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения	                                                                    А.В.Бутенко

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 03.02.2020 № 17

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2019 год» по итогам 2019 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в бюджете поселения предусмотрено – 37 647,6 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 37 646,7 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 04.09.2013 года № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1) на 2019 год в бюджете поселения предусмотрено – 36327,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 36327,1 тыс. рублей  или  100%.

Из 10 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 6 мероприятия:

Основное мероприятие:

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций. При плане 6 715,6 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 6 715,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Произведено субсидирование на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода), а так же субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода);

В рамках вышеуказанных мероприятий выполнены следующие работы:

-актуализация схемы теплоснабжения;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2019 год в бюджете поселения предусмотрено – 1319,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1319,6 тыс. рублей или 100%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнялись мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД и переселение граждан.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения на 2019 год»  установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019 год»  по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 36327,8 | 36327,1 | - |
|  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0 | 0 | - |
|  | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | - | - | - |
|  | Техническая эксплуатация газораспределительной сети |  | Х | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия в области теплоснабжения |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 138,3 | 138,3 | - |
|  | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций |  | Х | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 6715,6 | 6715,5 | - |
|  | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования |  | Х | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Х | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 22314,9 | 22314,9 | - |
|  | Ремонт:- водовода протяженностью 500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Южная; - водовода протяженностью 2500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Набережная, |  | Ремонт водопроводных сетей | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  |  | - |
|  | Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 1319,8 | 1319,6 | - |
|  | Основное мероприятие Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 336,8 | 336,7 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия, проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 983,0 | 982,9 | - |
|  | Расходы бюджета поселения на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Х | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | 0,0 | 0,0 | - |

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020                                         18                              п. Персиановский

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по итогам 2019 года |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения                                                                          А.В. Бутенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 03.02.2020 №18 |
| --- | --- |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по итогам 2019 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 206 ( далее – муниципальная программа) . На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 153,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 г. составило 153,5 тыс. рублей или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении»

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Персиановском сельском поселении»

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 года № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 153,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2020 год составило 153,5 тыс. рублей или 100 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течении 2019 года выполнены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 в течении 2019 года выполнялись в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 3 в течении 2019 года выполнялись в полном объеме.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе 							Т.Н. Грачева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 03.02.2020                      	 №   19                       п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Развитие культуры»

на 2019 год  по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год  по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на Главного бухгалтера МУК «Кадамовский СДК»

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения				             		 А.В. Бутенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

№ 19 от 03.02.2020

# ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# По муниципальной программе «Развитие культуры Персиановского сельского поселения Октябрьского района» за 2019 год

В 2019 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

# 1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Персиановского сельского поселения «Кадамовский сельский Дом культуры при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2019 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 837 в год;

охват населения в культурно – досуговых мероприятиях 217 400 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений культуры  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2019 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 1634 человек;

количество клубных формирований до 55.

1.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Персиановского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено 26449,7 тыс. рублей,  освоено 26449,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процентов.

# 2. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного бюджета в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения»  в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 2527,7 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 172,4 тыс. рублей, областной – 2355,3,0 тыс. рублей.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                            Т.Н.Грачева

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #### Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С., Директор МБУ ЦКР Злобина Н.П. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26449,7 | 26449,7 |  |
| 2 | Денежные средства на ремонт памятников в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Персианогвского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2527,7 | 2527,7 | 0 |
| 5 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Персианогвского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | X | Х | 28977,4 | 28977,4 |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участ –ников – население муниципального образования | процент | 28,5 | 9,1 | 9,1 |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 73,6 | 70,9 | 70,9 |  |
| 3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 44,3 | 44,3 | 44,3 |  |
| 4 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 834 159 451 261 | 837 160 452 262 | 837 160 452 262 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 28,5 | 9,1 | 9,1 |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 73,6 | 70,9 | 70,9 |  |
| 3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 44,3 | 44,3 | 44,3 |  |
| 4 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | Администрация Персиановского сельского поселения | 834 159 451 261 | 837 160 452 262 | 837 160 452 262 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Персиановского сельского поселения, МУК «Кадамовский СДК» | 2015 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 2. | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Администрация Персиановского сельского поселения, МУК «Кадамовский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» за  2019г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» | всего | 5292,79 | 5292,79 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5135,91 | 5135,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 156,88 | 156,88 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» | всего | 5292,79 | 5292,79 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5135,91 | 5135,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 156,88 | 156,88 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 5292,79 | 5292,79 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5135,91 | 5135,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 156,88 | 156,88 |

# Оценка эффективности реализации Программы

# Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26226,3,00 тыс. рублей / 26165,5 тыс. рублей x 100% = 99,7%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения
в отчетном году

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; 26226,3; 26165,5; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2019** |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | Основные средства | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Кадамовский СДК»,МБУ «ЦКР» | 65,6 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,9 | 47,8 | 156,9 | 29,7 | 0,0 | 9,6 | 20,1 | 202,6 |
| Всего | 65,6 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,9 | 47,8 | 156,9 | 29,7 | 0,0 | 9,6 | 20,1 | 202,6 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Ведущий специалист делопроизводству и архивной работе                                                                           Т.Н. Грачева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 03.02.2020	                                          № 20                            п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Доступная среда»  на 2019 год  по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015 № 618 года «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда»»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год  по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУК «Кадамовский СДК» Круковского В.С.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения						 А.В. Бутенко

Приложение №1 к Постановлению Администрации Персиановского сельского поселения № 20 от 03.02.2020г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год по итогам 2019 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015 № 618 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 0,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа «Доступная среда» включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году было  предусмотрено 0,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  0,0 тыс. рублей.

Отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» по итогам 2019 года (Приложение № 2)

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» по итогам 2019 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                      Т.Н.Грачева

Приложение №2

к Постановлению № 20

от 03.02.2020 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

на 2019 год по итогам  2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения». | Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2020                                             7                          п. Персиановский

Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения.

В целях установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и использованию документов, подготовленных в целях обеспечения управленческой деятельности Администрации Октябрьского района, совершенствования делопроизводства и повышения его эффективности, руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Персиановское сельское поселение»:

- Утвердить Инструкцию по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Всем специалистам Администрации Персиановского сельского поселения обеспечить соблюдение настоящего распоряжения.

3. Признать утратившими силу Распоряжение Администрации Персиановского сельского поселения от 19.10.2016 № 42 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения».

- Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по делопроизводству и архивной работе.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                 А.В.Бутенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Персиановского сельского поселения

От 25.02.2020 № 7

ИНСТРУКЦИЯ
по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения (далее – Инструкция) устанавливает единую систему  делопроизводства и рационального документооборота, создания и оформления документов, порядок работы с документами в Администрации Персиановского сельского поселения (далее – Администрация сельского поселения).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,   постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти», Примерной инструкцией по делопроизводству в государственных организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 44,  Методическими рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 23.12.2009 № 76, ГОСТом Р 7.0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному  и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», Методическими рекомендациями по применению 
ГОСТа Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», ГОСТом Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», распоряжением Правительства Ростовской области от 08.04.2015 № 151 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ростовской области», Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения.

1.3. Требования настоящей Инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо от вида носителя, в том числе
с электронными документами в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело», включая подготовку, регистрацию, прохождение, обработку, хранение и использование документов с помощью информационных технологий. Компьютерные (автоматизированные) технологии обработки информации, содержащейся в документах, должны отвечать требованиям настоящей Инструкции. Внедрение и сопровождение информационных технологий в работе с электронными документами производятся во взаимодействии с управлением инновационного развития Администрации Октябрьского района.

1.4. Требования, установленные Инструкцией к подготовке, оформлению, прохождению и контролю исполнения документов, применяются при работе с документами с пометкой «Для служебного пользования» с учетом особенностей, установленных Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Администрации сельского поселения.

Положения Инструкции не распространяются на организацию работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну. Работа с секретными документами регламентируется Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации и проводится в помещениях, оборудованных соответствующим образом.

1.5. Требования Инструкции к работе с бухгалтерской и другой специальной документацией распространяются лишь в части общих принципов работы с документами, а также подготовке к передаче документов на архивное хранение.

1.6. Организация, ведение и совершенствование делопроизводства на основе единой политики и принципов, применение современных информационных технологий в работе с документами, методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка в работе с документами в Администрации сельского поселения осуществляется ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации  сельского поселения.

Организация и порядок работы с обращениями граждан, объединениями граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения) определяются федеральными и областными законами, постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 20.06.2016 № 348  «Об утверждении  Порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации Персиановского сельского поселения», Методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с обращениями осуществляется ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации сельского поселения.

1.7. Ответственность за обеспечение внедрения и эксплуатации технико-технологической инфраструктуры, информационной безопасности электронного документооборота Администрации сельского поселения возлагается на ведущего специалиста системного администратора. Инструкции и методические рекомендации управления инновационного развития по вопросам совершенствования электронного документооборота обязательны для исполнения в Администрации сельского поселения.

1.8. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, соблюдение установленных настоящей Инструкцией правил и порядка работы
с документами в Администрации сельского поселения возлагается на всех специалистов  Администрации сельского поселения.

1.9. В целях сохранности и своевременного исполнения документов при освобождении работника от должности, нахождении его в отпуске, в том числе учебном, а также в случае его временного отсутствия по иным уважительным причинам все находящиеся у него на исполнении служебные документы по указанию главы Администрации о сельского поселения передаются другому работнику.

1.10. Не допускается работа с подлинными экземплярами документов вне служебных помещений. С содержанием проектов документов, документов и резолюций к ним могут быть ознакомлены только лица, имеющие отношение к их созданию, оформлению, исполнению, контролю и хранению. Сведения, содержащиеся в служебных документах, могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с документами.

1.11. Содержание служебных документов не подлежит разглашению. Взаимодействие со средствами массовой информации, передача сторонним организациям какой-либо информации или документов и их копий определено Регламентом Администрации сельского поселения.

1.12. Выполнение требований Инструкции обязательно для всех должностных лиц Администрации сельского поселения.

1.13. Работники Администрации сельского поселения несут дисциплинарную и иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение сроков хранения документов, утрату, порчу и несанкционированное уничтожение служебных документов.

1.14. Об утрате служебных документов сообщается Главе Администрации сельского поселения, который организует проведение служебного расследования. Результаты служебного расследования представляются ведущему специалисту по делопроизводству и архивной работе Администрации сельского поселения.

2. Основные понятия

В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

автор документа – физическое или юридическое лицо, создавшее документ;

адресат (или получатель) – физическое лицо, должностное лицо или организация, которым адресовано почтовое отправление (письмо, телеграмма и тому подобное);

бланк документа – лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, идентифицирующими автора официального документа;

вид документа – принадлежность документа к определенной группе документов по признакам содержания и целевого назначения;

входящие документы – документы, поступившие от иных организаций, органов исполнительной государственной власти Ростовской области, обладающих статусом юридического лица, а также входящая внутренняя корреспонденция;

документирование – фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке;

делопроизводство – деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, оперативное хранение и использование документов;

документ – официальный документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот органа исполнительной власти;

дело – отдельный документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности органа исполнительной власти, помещенных в отдельную обложку;

документооборот – движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;

заверенная копия документа – точно воспроизведенный текст документа с отметкой органа, уполномоченного производить действия по заверению копий;

информация – сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления;

исходящие документы – документы, создаваемые в Администрации  сельского поселения и отправляемые за ее пределы, а также исходящая внутренняя корреспонденция;

копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы;

номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков дел, формируемых в органе исполнительной власти, с указанием сроков их хранения;

носитель информации – материальный объект, предназначенный для закрепления, хранения и воспроизведения речевой, звуковой или изобразительной информации;

оформление документа – представление на документе необходимых реквизитов;

подлинник документов – первый или единственный экземпляр документа;

подписание документа – выражение ответственности за содержание документа посредствам заверения его собственноручной подписью должностного или физического лица;

подпись – реквизит, содержащий собственноручную подпись должностного или физического лица;

регистрационный номер документа – цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации;

регистрация документа – присвоение документу регистрационного номера, внесение сведений о документе в регистрационно-учетную форму;

реквизит документа – элемент документа, необходимый для его оформления и организации работы с ним;

РК – регистрационная карта документа, зарегистрированного в системе «Дело»;

РКПД – регистрационная карта проекта документа, зарегистрированного в системе «Дело»;

резолюция – реквизит, состоящий на надписи на документе или на специальном бланке для поручений, сделанной должностным лицом и содержащей принятое им решение (может включать фамилии и инициалы исполнителей поручения, содержание поручения, срок его исполнения, подпись автора резолюции и дату подписания);

сканирование документа – получение электронной копии документа;

файл электронного документа – сочетание визуальных отображений бланка, текста и других реквизитов (исключая регистрационный номер, дату регистрации и подпись) электронного документа и его приложений;

файл электронной копии документа – сканированный образ документа на бумажном носителе;

электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронно-вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

электронный документ в системе «Дело» - совокупность файла электронного документа (или копии электронного документа) и его реквизитов, хранящаяся в базе данных системы «Дело» в течение установленного срока хранения;

электронный шаблон бланка – бланк документа, представленный в электронной форме и используемый для создания электронных документов;

электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

электронная подпись должностного лица (далее – ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись;

экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации.

3. Состав управленческих документов Администрации Персиановского сельского поселения.

3.1. Деятельность Администрации Персиановского сельского поселения обеспечивается системой взаимосвязанной управленческой документации. Ее состав определяется компетенцией Администрации Персиановского сельского поселения, порядком разрешения вопросов (единоначальный, или-коллегиальный), объемом и характером взаимодействия  с иными органами

государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и негосударственными организациями, гражданами.

Функции управления в Администрации Персиановского сельского поселения реализуются с помощью организационно-распорядительной документации, которая включает в себя правовые акты, распорядительные, организационные и информационно-справочные документы.

3.2. Распорядительные документы.

Распорядительный документ – вид документа, в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности Администрации Персиановского сельского поселения, не утвержденные правовыми актами.

3.3. Правовой акт Администрации Персиановского сельского поселения – официальный документ, фиксирующий принятие правового решения по вопросам исполнения полномочий Администрации Персиановского сельского поселения, принятый должностным лицом в пределах своей компетенции, документально оформленный, обязательный для исполнения на территории Персиановского сельского поселения, имеющий нормативный или ненормативный характер.

3.3.1. Под нормативным правовым актом понимается принятый (изданный) в установленном порядке акт, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное применение и действующий независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.

3.3.2. Правовые акты, не содержащие признаков, указанных в пункте 3.3.1, являются ненормативными.

3.3.3. Правовыми актами Администрации Персиановского сельского поселения являются:

распоряжения Администрации Персиановского сельского поселения;

постановления Администрации Персиановского сельского поселения;

3.4. Организационные документы.

Организационные документы – это инструктивные, методические, иные документы, не утвержденные правовыми актами Администрации Персиановского сельского поселения.

К организационным документам относятся:

положения ;

правила;

инструкции (методические рекомендации);

планы.

3.4.1. Положение, правила, инструкция.

Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются системно связанные между собой правила, регулирующие какие-либо правоотношения.

В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения.

В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения положений законодательных и иных нормативных правовых актов.

3.4.2. План.

План – документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению работ или мероприятий, их последовательность, объем, а также определяющий конкретных исполнителей.

3.5. Информационно-справочные документы.

Информационно-справочные документы – документы, констатирующие факты, являющиеся основанием для принятия решений и издания распорядительных документов.

К информационно-справочным документам относятся:

протоколы (выписки из протоколов);

служебное письмо;

акт;

заявления;

докладные, служебные, объяснительные записки;

отчет и др.

3.5.1. Протокол.

Протокол – документ информационного характера, предназначенный для фиксации хода рассмотрения вопросов и принятия решений на заседаниях коллегиальных, совещательных, координационных, экспертных и других органов, совещаний.

Протокол составляется на основании записей, произведенных во время совещания (заседания), рабочих поездок, официальных визитов, представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений.

3.5.2. Служебные письма.

Служебные письма в Администрации Персиановского сельского поселения готовятся как:

ответы о выполнении поручений главы Администрации Персиановского сельского поселения;

исполнение поручений главы Администрации Персиановского сельского поселения в связи с обращениями граждан;

сопроводительные письма к проектам правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения;

ответы на запросы юридических и физических лиц;

инициативные письма.

3.5.3. Акт.

Акт – документ, составляемый несколькими лицами и подтверждающий установленные ими факты или события.

3.5.4. Докладная, объяснительная и служебная записки.

Докладная записка – документ, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя.

Объяснительная записка – документ, поясняющий какое-либо действие, факт или событие.

Служебная записка (разновидность письма) – форма внутренней переписки.

3.5.5. Стенограмма.

Стенограмма – дословная запись докладов и других выступлений на конференциях, совещаниях, собраниях или заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии или звукозаписи.

3.5.6. Отчет.

Отчет – документ, содержащий сведения о подготовке, проведении и итогах выполнения планов, заседаний, командировок и других мероприятий.

4. Документация Администрации Персиановского сельского поселения.

Общие правила оформления управленческой документации

4.1. Документация Администрации Персиановского сельского поселения.

Деятельность Администрации Персиановского сельского поселения обеспечивается системой взаимосвязанной управленческой документации. Ее состав определяется Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93, Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения.

Документы изготавливаются на бумажном носителе и в форме электронных документов с соблюдением установленных правил оформления документов.

4.2. Общие правила оформления документов.

4.2.1. При подготовке организационно-распорядительных документов используется гарнитура шрифта, входящая в стандартный пакет офисного программного обеспечения черного цвета. Размер шрифта при оформлении текста документа – № 14 пт. При составлении таблиц и схем допускается использование шрифтов меньших размеров – № 10 – 12

Выравнивание абзаца по ширине, с отступом первой строки 1,25 см.

Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста.

Текст документа печатается через один или 1,5 межстрочного интервала и выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого полей). Используется автоматическая расстановка переносов. Интервал между буквами в словах – обычный. Интервал между словами – один пробел. Если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, текст печатается через два интервала.

Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, их составные части могут разделяться дополнительным интервалом.

Строки реквизитов выравниваются по левой границе зоны расположения реквизита или по центру относительно самой длинной строки. Длина строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см. Длина строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.

Требования к оформлению документов, представляемых на доклад главе Администрации Персиановского сельского поселения, содержатся в Регламенте Администрации Персиановского сельского поселения.

4.2.2. При оформлении документов как на бланке, так и без него (за исключением правовых актов) устанавливаются следующие размеры полей, не менее:

левое – 20 мм;

правое – 10 мм;

верхнее – 20 мм;

нижнее – 20 мм.

Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь левое поле не менее 30 мм.

4.2.3. При подготовке документа допускается использование лицевой и оборотной стороны листа (за исключением документов, оформленных на бланке). При двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть равными.

4.2.4. Для выделения заголовков правовых актов, приложений к ним, а также отдельных фрагментов текста (заголовков разделов, подразделов, отдельных слов и другое) не допускается использовать иные начертания (курсив, подчеркивание) кроме полужирного.

4.2.5. При создании документа на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруются арабскими цифрами посередине верхнего поля документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа.

Нумерация страниц в документе должна быть единой и сквозной. При оформлении документа, занимающего несколько листов, на бланке оформляется только первый лист.

4.2.6. Таблицы и графики могут располагаться на листе бумаги с использованием альбомной ориентации страницы.

4.2.7. При подготовке многостраничных документов (правила, положения, инструкции, регламенты, планы, программы, отчеты и другое) может оформляться титульный лист.

4.2.8. Реквизиты «подпись» и/или «гриф согласования» должны помещаться на одной странице с текстом документа. Не допускается перенос этих реквизитов на отдельный лист (исключением является Лист согласования). На титульном листе документа номер страницы не указывается, но учитывается при общей нумерации страниц.

4.2.9. Документы, как электронные, так и на бумажном носителе, могут создаваться с использованием программного обеспечения – текстовых, табличных редакторов, систем электронного документооборота, обеспечивающих создание, просмотр и редактирование документов. Могут использоваться электронные копии документов, получаемые в результате оцифровки (например, сканирования) документов на бумажном носителе. Электронная копия документа должна быть читаемой, не содержать перевернутых изображений страниц, не нарушать нумерацию страниц. Для электронных копий документов рекомендуется использовать формат PDF; PDF/A-1.

4.3. Требования к составу и оформлению реквизитов документа.

4.3.1. При подготовке и оформлении документов в Администрации Персиановского сельского поселения используются следующие реквизиты:

| 01 | – | Герб Октябрьского района; |
| --- | --- | --- |
| 02 | – | наименование функционального органа – автора документа; |
| 03 | – | справочные данные об организации; |
| 04 | – | наименование вида документа; |
| 05 | – | дата документа; |
| 06 | – | регистрационный номер документа; |
| 07 | – | ссылка на регистрационный номер и дату документа; |
| 08 | – | место составления или издания документа; |
| 09 | – | гриф ограничения доступа к документу; |
| 10 | – | адресат; |
| 11 | – | гриф утверждения документа; |
| 12 | – | заголовок к тексту; |
| 13 | – | текст документа; |
| 14 | – | отметка о приложении; |
| 15 | – | гриф согласования документа; |
| 16 | – | виза; |
| 17 | – | подпись должностного лица; |
| 18 | – | отметка об электронной подписи; |
| 19 | – | печать; |
| 20 | – | отметка об исполнителе; |
| 21 | – | отметка о заверении копии; |
| 22 | – | отметка о поступлении документа; |
| 23 | – | резолюция; |
| 24 | – | отметка о контроле; |
| 25 | – | отметка о направлении документа в дело. |

Состав реквизитов может быть различным в зависимости от содержания и вида документа. Каждый вид документа должен иметь определенный состав реквизитов и порядок их расположения.

Внутренние документы, оформленные не на бланке (служебные, докладные, аналитические записки, справки, акты и другие), должны содержать соответствующие виду документа реквизиты.

4.3.2. Устанавливают два варианта расположения реквизитов на бланках – угловой и продольный.

4.3.3. Герб Октябрьского района помещают на бланках документов посередине верхнего поля бланка над реквизитами организации, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа.

4.3.4. Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных документах.

4.3.5. Наименование должности лица – автора документа указывается  в соответствии с наименованием, приведенным в распорядительном документе о назначении на должность.

4.3.6. Справочные данные об организации указываются в бланках писем и включают: почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес официального сайта.

Почтовый адрес в справочных данных указывается в последовательности, установленной Правилами оказания услуг почтовой связи (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»), а именно: название улицы, номер дома, название населенного пункта, почтовый индекс.

4.3.7. Наименование вида документа (например: распоряжение, протокол, акт) указывается на всех документах, за исключением деловых (служебных) писем.

Вид документа располагается под реквизитами автора документа. Наименование вида документа печатается прописными буквами, а также допускается писать слитно или вразрядку (например: РАСПОРЯЖЕНИЕ,

А К Т).

4.3.8. Датой документа является дата его подписания (правовые акты Администрации Персиановского сельского поселения, письма, докладные записки, акты и другое), утверждения (инструкция, положение, правила, план, отчет, должностной регламент), события, зафиксированного в документе (протокол).

Рекомендуется документам, изданным двумя или более органами, присваивать одну (единую) дату. В случае проставления даты каждой из сторон, подписавших документ, датой документа является дата последнего подписания.

Дата документа записывается в последовательности: день месяца, месяц, год одним из двух способов:

арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2019 (без добавления «г.» или иных буквенных обозначений);

словесно-цифровым способом: 23 июля 2019 г.

Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим (утверждающим) документ, или работником, ответственным за регистрацию и оформление документа при условии, что регистрация документа и, соответственно, датирование осуществляются в день подписания (утверждения) документа или на следующий рабочий день, если документ был подписан в конце рабочего дня. Дата проставляется непосредственно составителем при подготовке документа (докладная, служебная записка, заявление).

При оформлении рукописных документов дата, как правило, ставится рядом с подписью или под подписью.

Место проставления даты на документе зависит от используемого бланка и вида документа. Дата может проставляться на специально отведенном для нее месте. Например, на бланке письма:

17.03.2019 № 89/07-10

В актах, протоколах, справках место даты определяется разметкой заголовочной части документа. При угловом расположении дата проставляется от левого поля. Например:

Администрация Персиановского сельского поселения

А К Т

02.03.2019			№ 20

П. Персиановский

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и исполнением, должны быть датированы. Следует соблюдать единообразие написания дат в одном конкретном документе.

4.3.9. Регистрационный номер документа – цифровой или буквенно-цифровой идентификатор документа. Состоит из индекса по классификатору и его порядкового номера. В системе «Дело» регистрационный номер присваивается документу автоматически при выполнении процедуры регистрации в соответствии с заданным шаблоном номенклатуры.

Все регистрационные отметки вносятся рукописным способом с использованием чернил синего цвета.

На документах, оформленных на бланках, регистрационный номер проставляется в соответствии с расположением этого реквизита.

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе, и одной общей даты.

Регистрационный номер присваивается документу после его подписания (утверждения).

4.3.10. Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа, состоящая из регистрационного номера и даты входящего документа, на который дается ответ, проставляется в виде отметки «На № ... от ...» в бланке письма. Не рекомендуется включать ее в текст документа. В системе «Дело» в регистрационной карте (далее – РК) документа должна быть указана связка с документом, на который дается ответ.

4.3.11. Место составления (издания) документа указывается в бланках документов, кроме бланков деловых (служебных) писем, докладных, служебных записок и других, внутренних информационно-справочных документов, а также в случае, если место нахождения организации входит в ее наименование.

Место составления или издания документа указывается с учетом принятого административно-территориального деления, оно может включать общепринятые сокращения.

Если указание места составления (издания) документа содержит несколько слов, допускается обозначать его шрифтами размеров № 11 или 10 и размещать в две строки.

4.3.12. Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом верхнем углу первого листа документа (проекта документа, сопроводительного письма к документу) от границы верхнего поля при наличии в документе информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если документ, содержащий информацию ограниченного доступа, оформляется на бланке с продольным расположением реквизитов, гриф ограничения доступа к документу проставляется справа над реквизитами бланка.

Гриф ограничения доступа к документу (пометка «Для служебного пользования») проставляется в правом верхнем углу первого листа документа и дополняется номером экземпляра документа и другими сведениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые располагаются ниже ограничительной пометки на один одинарный межстрочный интервал и выравниваются по отношению к ней по центру. Например:

Для служебного пользования

Экз. № 1

4.3.13. Адресат – реквизит, используемый при оформлении деловых (служебных) писем, внутренних информационно-справочных документов (докладных, служебных записок, заявлений и другое).

В качестве адресата могут быть органы государственной власти Ростовской области, организации, их структурные подразделения, должностные или физические лица.

Реквизит «адресат» проставляется в верхней правой части первого листа документа (на бланке с угловым расположением реквизитов) или справа под реквизитами бланка (при продольном расположении реквизитов). При наличии грифа ограничения доступа к документу «адресат» размещается под ним.

Строки реквизита печатаются через один интервал. Длина строки реквизита не превышает 7,5 см и ограничивается правым полем. Строки реквизита «адресат» выравниваются по левому краю или по центру относительно самой длинной строки в границах, отведенных для реквизита «адресат».

При адресовании документа в исполнительные органы государственной власти Ростовской области, иные государственные органы, орган местного самоуправления или организацию (без указания должностного лица) указывается полное или сокращенное наименование соответствующего органа власти (организации) в именительном падеже. В состав реквизита «адресат» может входить почтовый адрес. Например (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные данные являются условными):

Комитет по управлению

архивным делом

Ростовской области

или

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393

При адресовании документа руководителю (заместителю руководителя) исполнительного органа государственной власти Ростовской области, иного государственного органа (организации) указываются в дательном падеже наименование должности руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование исполнительного органа государственной власти Ростовской области, иного государственного органа (организации), и фамилия, инициалы должностного лица. Например:

Директору департамента потребительского рынка Ростовской области

Фамилия И.О.

При адресовании документа в структурное подразделение исполнительного органа государственной власти Ростовской области, иного государственного органа (организации) в реквизите «адресат» указывается в именительном падеже наименование исполнительного органа государственной власти Ростовской области, иного государственного органа (организации), ниже – наименование структурного подразделения. Например:

Министерство финансов

Ростовской области

Управление бюджетной политики

Во всех видах написания реквизита фамилия и инициалы адресата оформляются ниже предыдущего текста на один (два) одинарных межстрочных интервала. Инициалы ставятся после фамилии.

Если письмо адресуется лицу, имеющему воинское звание, ученое звание или ученую степень, то в реквизите «адресат» можно указать соответствующее звание или ученую степень, которые приводятся в сокращенном виде непосредственно перед фамилией. Например:

Ректору ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» доктору технических наук, профессору

Фамилия И.О.

Во внутренних документах, адресуемых руководителю структурного подразделения государственного органа его работниками, наименование организации не указывается. Например:

Начальнику управления инновационного развития

Фамилия И.О.

При адресовании письма руководителю структурного подразделения указываются в именительном падеже наименование исполнительного органа государственной власти Ростовской области, иного государственного органа (организации), ниже в дательном падеже – наименование должности руководителя, включающее наименование структурного подразделения, фамилия и инициалы. Например:

Министерство финансов

Ростовской области

Начальнику управления

бюджетной политики

Фамилия И.О.

Перед фамилией должностного лица допускается употреблять сокращение «г-ну» (господину), если адресат мужчина, или «г-же» (госпоже), если адресат женщина. Например:

г-ну Иванову И.И.

г-же Павловой П.П.

Если письмо направляется, кроме основного адресата, для сведения еще нескольким отраслевым (функциональным) органам, иным государственным органам (организациям) или должностным лицам, общее количество адресатов не должно быть более четырех, за исключением документов, подготовленных с учетом требований процессуального законодательства Российской Федерации. Основной адресат указывается первым, слово «копия» перед вторым – четвертым адресатами не печатается. При этом каждый экземпляр документа (если направляется на бумажном носителе) должен быть подписан, а наименование адресата, которому направляется конкретный экземпляр, подчеркнуто.

При направлении документа более чем в четыре адреса составляется список рассылки, на каждом документе указывается один адресат или адресат оформляется обобщенно.

Почтовый адрес в реквизите «адресат» оформляется ниже предыдущего текста на два одинарных межстрочных интервала. Элементы почтового адреса указываются в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи в следующей последовательности: наименование адресата (для юридического лица – полное или сокращенное наименование (при наличии), для гражданина – фамилия и инициалы); название улицы, номер дома, номер офиса или квартиры; название населенного пункта (города, поселка); название района; название республики, края, области, автономного округа (области); название страны (для международных почтовых отправлений); почтовый индекс.

При адресации документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы, затем почтовый адрес. Например:

Кирееву И.П.

Садовая ул., д. 5, кв. 12,

п. Персиановский Ростовская обл., 346493

Почтовый адрес не указывается в документах, направляемых в высшие органы власти, федеральные органы исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, в исполнительные органы государственной власти Ростовской области, подведомственные организации, постоянным корреспондентам (за исключением направления писем указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами).

При отправке письма по электронной почте или факсимильной связи (без досылки по почте) почтовый адрес также не указывается. При необходимости может быть указан электронный адрес (номер телефона/факса). Например:

Администрация

Железнодорожного района

г. Ростова-на-Дону

admingel@rostov-gorod.ru

Почтовый адрес на конверте оформляется также в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи. Адрес получателя располагается в правой нижней части, а адрес отправителя – в левой верхней части почтового конверта (почтового пакета, почтовой карточки):

| Адрес отправителя |  |
| --- | --- |
|  | Администрация муниципального образования Кагальницкого района |
|  | Ленина ул., 147, ст-ца Кагальницкая, 347780 |
| исх. № 29-07-189/19 |  |

Адреса на почтовых отправлениях, пересылаемых в пределах территории Российской Федерации, оформляются на русском языке. На почтовых отправлениях не должно быть не относящихся к адресу знаков.

4.3.14. Гриф утверждения документа – особый способ введения документа в действие, санкционирующий распространение его на определенный круг организаций, должностных лиц, граждан. Документы утверждаются руководителем организации или вышестоящим руководителем,  в компетенцию которых входит решение вопросов.

Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения должностным лицом, распорядительным документом (постановлением, распоряжением) или решением коллегиального органа.

Гриф утверждения размещается в правом верхнем углу первого листа документа. Если документ оформлен с титульным листом, гриф утверждения оформляется на титульном листе. Строки реквизита выравниваются по левому краю или центруются относительно самой длинной строки (не более 7,5 см).

При утверждении документа собственноручной подписью должностного лица гриф утверждения документа состоит из слова УТВЕРЖДАЮ (прописными буквами, без кавычек), наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. Например:

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
закрытого акционерного

общества «Фея»

Подпись          И.В. Сергеев
     Дата

При утверждении распорядительным документом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), согласованного с наименованием вида утверждающего документа наименования в творительном падеже, его даты и номера.

Например:

Регламент    				УТВЕРЖДЕН

Правила					УТВЕРЖДЕНЫ

Инструкция				УТВЕРЖДЕНА

При утверждении документа коллегиальным органом, решения которого фиксируются в протоколе, в грифе утверждения указываются наименование органа, решением которого утвержден документ, дата и номер протокола (в скобках). Например:

| (Положение) | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Общественным советом при Администрации Октябрьского района (протокол от 19.09.2018 № 5) |

При наличии нескольких грифов утверждения их располагают на одном уровне. Гриф утверждения может входить в состав отметки о приложении к правовому акту.

4.3.15. Заголовок к тексту – краткое содержание документа может составляться ко всем документам, за исключением телеграмм, извещений, документов, оформленных на бланках формата А5, а также документов, имеющих текст небольшого объема (до 5 строк).

Заголовок к тексту печатается без кавычек и переносов по слогам, не подчеркивается. Заголовок к тексту, состоящий из двух и более строк, печатается через одинарный межстрочный интервал. Не рекомендуется заканчивать строку в заголовке предлогом или союзом. Точка в конце заголовка к тексту не ставится.

Заголовок должен быть кратким, точно передавать содержание документа и согласовываться с наименованием вида документа. Оформляется под реквизитами бланка слева, от границы левого поля. Длина строки заголовка к тексту должна составлять не более 7,5 см. Возможно выделение заголовка полужирным шрифтом.

Если заголовок к тексту отвечает на вопрос «о чем?», он начинается с предлога «о» («об»). Если заголовок к тексту отвечает на вопрос «чего?», он составляет одно целое с наименованием вида документа. Например:

распоряжение (о чем?) о создании аттестационной комиссии;

письмо (о чем?) о выделении средств;

акт (чего?) приема-передачи дел;

протокол (чего?) заседания экспертной комиссии.

В системе «Дело» заголовок к тексту (краткое содержание документа) составляется для всех документов и вносится в поле регистрационно-учетной формы регистрируемого документа.

4.3.16. Текст документа составляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации, с учетом особенностей официально-делового стиля, вида документа и его назначения в управленческой деятельности. Текст документа должен быть актуальным, кратким, логичным, содержать полную, достоверную (проверенную) информацию, однозначные формулировки. Если документ готовится в ответ на письмо, запрос, объем информации и аспекты содержания в ответном письме должны соответствовать запросу.

Текст документа, помимо связного текста, может содержать таблицы, списки, графические изображения или сочетания этих структур.

В тексте документа, подготовленного на основании законодательных, иных правовых актов, изданных органами власти, автором документа указываются наименование вида документа, наименование органа, издавшего документ, дата принятия или утверждения документа, его регистрационный номер, а также заголовок документа, заключенный в кавычки, например:

«В соответствии с Областным законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области».

Тексты документов излагаются:

от 1-го лица единственного числа – в постановлениях, приказах, изданных единолично («прошу рассмотреть вопрос об установлении льготных тарифов», «предлагаю…»);

от 3-го лица единственного числа («отдел по правовой и антикоррупционной работе не считает возможным…»);

в совместных документах текст излагают от 1-го лица множественного числа («слушали», «решили»);

в протоколах заседаний – с помощью глаголов прошедшего времени множественного числа («СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ» или «РЕШИЛИ»);

в деловых письмах, оформленных на бланках Администрации Персиановского сельского поселения, – от 1-го лица множественного числа («просим», «направляем», «предлагаем») или от 3-го лица единственного числа («Администрация Персиановского сельского поселения не возражает ...», «отдел образования считает возможным ...»);

в деловых письмах, оформленных на должностных бланках, – от 1-го лица единственного числа («прошу ...», «предлагаю…», и другое);

в докладных и служебных записках, заявлениях – от 1-го лица единственного числа («прошу ...», «считаю необходимым ...»);

В тексте документа не рекомендуется отрывать и переносить на другую строку:

инициалы имени и отчества от фамилии;

дату от наименования месяца;

знак «№» от его цифрового значения;

цифры, обозначающие количество, от слов «процент», «метр», «километр», «тонна» и так далее;

код города и цифры телефонного номера;

отрывать наименования структурных единиц и головку таблицы от основного текста;

заканчивать страницу заголовком (после него должно быть не менее двух строк текста);

начинать строку со знака «тире».

Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Структура документа обусловлена его видом.

В текст документа могут включаться фрагменты, оформленные в виде таблицы (раздел 6 Инструкции) или анкеты.

Если требуется многократно упомянуть в тексте тот или иной орган, учреждение или объект (круг объектов) или неоднократно употребить то или иное понятие, следует в первый раз давать полное наименование, а затем в скобках привести сокращенный вариант: «(далее – ...)», который далее будет употребляться в тексте. Если сокращение наименования объекта сделано по форме: «(далее также – ...)», то в последующем тексте употребляется как сокращенное, так и полное наименование.

Если в тексте документа требуется указание фамилий, инициалы оформляются после фамилии.

Даты и календарные сроки в текстах документов рекомендуется оформлять словесно-цифровым способом. Например:

в феврале 2018 г.;

в первом полугодии (I полугодии) 2019 г.;

в первом квартале 2017 г.;

с 1999 по 2001 годы,

в 2015 – 2017 годах.

Если начальное порядковое числительное в названии праздников и знаменательных дат написано цифрой, то с прописной буквы пишется следующее за ним слово. Порядковое числительное при этом не имеет наращения: 8 Марта, 1 Мая.

Порядковое числительное пишется словами и со строчной буквы в словосочетании типа: восьмой раунд переговоров; второе полугодие.

Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, пишутся с наращением. Например:

8-й ряд; 90-е годы; в 20-х числах апреля. Но: до 20 мая 2017 г., с 1 января 2018 г.

Порядковые числительные, обозначаемые римскими цифрами, пишутся без наращения: инвалид II группы, I квартал.

Имя существительное после дробного числительного согласуется с дробной его частью и ставится в родительном падеже единственного числа: 36,7 процента; 28,5 метра.

Сложные имена существительные и прилагательные, имеющие в своем составе числительные, пишутся следующим образом: 150-летие, 3-дневный, двухнедельный.

Знаки номера, параграфа, процентов, градуса ставятся только при цифрах, к которым они относятся, и в заголовках граф табличных форм. Недопустимо использовать в тексте знаки номера, процентов без цифр. При написании цифр словами знаки номера, параграфа, процентов, градуса пишутся буквами.

Например: 50 %, но пятьдесят процентов.

Знаки «№», «%» при нескольких числах (если они обозначают соответствующие понятия во множественном числе) не удваиваются и ставятся только один раз, до или после ряда цифр: 30 – 40 %, № 5 – 7.

В названиях праздников и знаменательных дат с прописной буквы пишутся первое слово и имена собственные (День Конституции Российской Федерации, Восьмое марта, Новый год, День металлурга, День российской печати). Исключение: День Победы.

В текстах правовых актов используются глаголы в форме настоящего времени, придающие тексту предписывающий характер, например:

«Виза включает в себя наименование должности руководителя отраслевого (функционального) органа или его заместителя и личную подпись визирующего, расшифровку подписи и дату»;

«Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют».

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта должны быть выражены именем существительным в именительном падеже или словосочетанием с глаголом 2-го лица множественного числа настоящего или прошедшего времени («имеете», «владеете», «были», «находились»). Характеристики, выраженные словесно, должны согласовываться с наименованиями признаков.

Текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указываются причины, основания, цели составления документа, во второй (заключительной) – решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации.

Текст может содержать одну заключительную часть (например, указы – распорядительную часть без констатирующей; письма, заявления – просьбу без пояснения; справки, докладные записки – оценку фактов, выводы).

В тексте документа, подготовленного на основании документов других организаций или ранее изданных документов, указываются их реквизиты: наименование документа; наименование организации – автора документа; дата документа; регистрационный номер документа; заголовок к тексту.

4.3.17. Отметка о наличии приложений содержит сведения о документе (документах), прилагаемых к основному документу (в сопроводительных письмах, претензиях, актах, справках и других документах) или свидетельствует о том, что документ является приложением к основному документу (нормативному, распорядительному или иному).

Слово «Приложение» пишется с заглавной буквы, употребляется в единственном числе, после него ставится двоеточие и указывается количество листов и экземпляров.

В сопроводительных письмах и других информационно-справочных документах отметка о приложении отделяется от текста документа двумя одинарными межстрочными интервалами и печатается от левой границы текстового поля следующим образом:

Если приложение названо в тексте:

| Приложение: | на 3 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

Если приложение не названо в тексте (указывают его наименование, количество листов и экземпляров) или если приложений несколько (их нумеруют арабскими цифрами с точкой, при этом вторая и последующие строки отметки выравниваются относительно начала первого предложения):

| Приложения: | 1. Справка о подготовке школ к учебному году на 8 л. в 2 экз. |
| --- | --- |
|  | 2. Список школ на 3 л. в 2 экз. |

Если приложение (приложения) сброшюровано(ы), то количество листов не указывается:

| Приложение: | отчет о проведении Форума в 2 экз. |
| --- | --- |

Если документ, являющийся приложением, имеет приложения с самостоятельной нумерацией страниц:

| Приложение: | договор возмездного оказания услуг от 5 мая 2018 г. № 32-18/72 и приложения к нему, всего на 7 л. |
| --- | --- |

Если документ направляется нескольким адресатам, а приложение только первому адресату:

| Приложение: | на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес. |
| --- | --- |

Если приложениями к письму являются документы, содержащие информацию конфиденциального характера:

| Приложение: | Справка о неплатежеспособных предприятиях на 2 л. в 1 экз., рег. № 26-дсп, для служебного пользования. |
| --- | --- |

Если приложением являются документы, записанные на физически обособленный электронный носитель (компакт-диск, usb-флеш-накопитель и другое):

| Приложение: | DVD-R в 1 экз. |
| --- | --- |

При этом на вкладыше (конверте), в который помещается носитель, указываются наименования документов, записанных на носитель, имена файлов, объем документов в листах.

Если необходимо направить электронную копию на адрес электронной почты получателя, указанный им в справочных данных на бланке:

| Приложение: | на 35 л. в 1 экз. и электронная копия на адрес sp28303@mail.ru |
| --- | --- |

Если с одним сопроводительным письмом пересылается большое количество приложений, может быть составлена опись приложений с перечислением наименований всех документов-приложений с указанием количества листов и экземпляров каждого из них, а в отметке о приложении дается ссылка на опись приложений:

| Приложение: | опись приложений на 2 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, отметка о наличии приложения оформляется следующим образом:

| Приложение: | заключение постоянной комиссии по здравоохранению от 25.04.2001 № 15 и приложения к нему, всего на 21 л. в 2 экз. |
| --- | --- |

Если приложением к документу (например, к приказу) является утверждаемый документ (положение, правила, инструкция и другие документы), в верхнем правом углу проставляется отметка о приложении, ниже – гриф утверждения документа.

Приложение является неотъемлемой частью утверждающего его распорядительного документа. Если документ издается типографским способом вместе с приказом, он сохраняет отметку о приложении.

Если документ издается отдельно от утвердившего его приказа, проставляется гриф утверждения. Например:

Приложение

РЕГЛАМЕНТ

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росархива

от 12.08.2019 № 45

4.3.18. Гриф согласования документов проставляется на документах, согласованных органами власти, организациями, должностными лицами.

Гриф согласования в зависимости от вида документа и особенностей его оформления может проставляться:

на первом листе документа (если документ имеет титульный лист, – на титульном листе) в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения (при одновременном согласовании и утверждении документа) или под наименованием документа ближе к нижнему полю;

на последнем листе документа под текстом, ниже реквизита «подпись»;

на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа (если содержание документа затрагивает интересы нескольких организаций).

Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек), должности лица, с которым согласован документ (включая наименование организации), его подписи, инициалов, фамилии, даты согласования. Например:

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Ректор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации |  |
| Подпись | И.О. Фамилия |
| 23.06.2018 |  |

Слово СОГЛАСОВАНО печатается прописными буквами. Гриф согласования выравнивается по левому краю или по центру текста реквизита относительно самой длинной строки, которая не должна превышать 7,5 см.

Если согласование осуществляется коллегиальным органом, в грифе согласования указываются сведения об органе, согласовавшем документ, дате и номере протокола, в котором зафиксировано решение о согласовании. Например:

СОГЛАСОВАНО

коллегией министерства здравоохранения Ростовской области (протокол от ___________ № ___)

Если согласование осуществляется письмом, указываются вид документа, официальное полное или сокращенное наименование организации – автора документа, дата и номер письма. Например:

СОГЛАСОВАНО

письмом Росархива от __________ № _____

Если в документе два грифа согласования, то они располагаются на одном уровне, при большем количестве их размещают двумя вертикальными рядами. На документе может быть расположено не более четырех грифов согласования. Большее число грифов согласования оформляется на отдельном листе согласования, прилагаемом к документу.

Если грифы согласования оформляются на отдельном листе согласования, на документе в том месте, где должны проставляться грифы согласования, проставляется отметка: «Лист согласования прилагается».

4.3.19. Визой оформляется внутреннее согласование документа.

Виза свидетельствует о согласии или несогласии должностного лица (работника) с содержанием проекта документа. Виза включает подпись (или электронную подпись в системе «Дело»), расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату визирования. При необходимости указывается наименование должности лица, визирующего документ. Например:

Начальник управления

инновационного развития

Подпись 		 И.О. Фамилия

Дата

Допускается полистное визирование документа и его приложений – с проставлением визы на оборотной стороне листа.

Внутренние документы (проекты правовых актов, служебные письма, докладные, аналитические записки, справки и другие документы) визируются в системе «Дело» в регистрационной карте проекта документа (далее – РКПД) с применением ЭП.

При наличии замечаний, особых мнений, дополнений к проекту документа визу оформляют следующим образом:

Замечания прилагаются

Начальник управления

инновационного развития

Подпись 		И.О. Фамилия

Дата

Замечания прикрепляются к РКПД документа и подписываются с применением ЭП.

В случае необходимости оформления замечаний на бумажном носителе они излагаются на отдельном листе, подписываются, прилагаются к документу и передаются исполнителю.

Организация процедуры согласования и визирования проектов правовых актов, этапы и сроки согласования представлены в Регламенте Администрации Октябрьского района.

4.3.20. Подпись является обязательным реквизитом документа. Документы подписываются должностными лицами в соответствии с предоставленными им полномочиями.

Реквизит «подпись» включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию).

Реквизит «подпись» оформляется от левой границы текстового поля на два-три одинарных межстрочных интервала ниже текста документа или отметки о приложении (при наличии такой отметки). Расшифровка подписи печатается на уровне последней строки наименования должности у правой границы текстового поля. Между инициалами и фамилией ставится пробел. Инициалы в расшифровке подписи располагаются перед фамилией. Самая длинная строка в наименовании должности не должна превышать 7,5 см.

Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности включается наименование исполнительного органа государственной власти. Например:

| Начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

Если документ оформлен на бланке организации, в наименовании должности наименование организации не указывается. Например:

| Председатель комитета | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого лица в подписи не указывается:

|  | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

Не допускается отрывать подпись от текста документа, переносить ее на следующий лист. Вместе с подписью на следующий лист документа должно быть перенесено не менее двух строк текста.

При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагаются одна под другой в последовательности, соответствующей занимаемым должностям. Например:

| Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Октябрьского района | Подпись | И.О. Фамилия |

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагаются на одном уровне. Например:

| Министр образования Ростовской области Подпись И.О. Фамилия |  | Министр здравоохранения Ростовской области Подпись И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

При подписании совместного документа первый лист оформляется не на бланке.

В документах, составленных комиссией, указываются не должности лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением. Например:

| Председатель комиссии | Личная подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии | Личная подпись | И.О. Фамилия |
| Члены комиссии: | Личная подпись | И.О. Фамилия |
|  | Личная подпись | И.О. Фамилия |

При подписании документа должностным лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется с указанием должности лица в соответствии с приказом (распоряжением). При этом не допускается ставить предлог «За», надпись от руки «Зам.» или косую черту перед наименованием должности.

| И.о. директора департамента | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

или

| Исполняющий обязанности директора департамента | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

4.3.21. Отметка об электронной подписи (ЭП) используется для визуализации ЭП получателем документа при обмене электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной ЭП.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отметка об электронной подписи формируется и визуализируется программными средствами. Отметка об электронной подписи включает фразу «Документ подписан электронной подписью», номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа электронной подписи. Например:

| Заместитель главы | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 1а111ааа000000000011 Владелец Иванов Иван Иванович Действителен с 01.12.2015 по 01.12.2020 | И.И. Иванов |
| --- | --- | --- |

Место размещения отметки об электронной подписи должно соответствовать месту размещения собственноручной подписи в аналогичном документе на бумажном носителе. Элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и читаемыми, при отображении документа в натуральном размере не должны перекрывать элементы текста документа.

4.3.22. Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документе, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печать ставится на свободном от текста месте, не захватывая собственноручной  подписи лица подписавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» («Место печати»).

4.3.23. Отметка об исполнителе включает в себя фамилию, имя, отчество (при наличии) исполнителя и номер его телефона (с кодом). Например:

Петров Виктор Александрович

+7 (863) 262-41-46

Отметка об исполнителе может дополняться наименованием должности, структурного подразделения и электронным адресом исполнителя. Дополнительные отметки («Исп.:» или «Тел.:», «Телефон:») не ставятся.

Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего листа документа от границы левого поля без абзацного отступа (при отсутствии места – на оборотной стороне листа внизу слева) и печатается шрифтом № 11 пт. Например:

Петров Виктор Александрович, ведущий специалист отдела обеспечения

+7 (863) 262-41-46, v.a.petrov@donland.ru

Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и печататься шрифтом меньшего размера (№ 11 пт).

В документах, имеющих отметку о конфиденциальности, отметка об исполнителе проставляется на обороте последнего листа каждого экземпляра документа и включает указание количества отпечатанных экземпляров, фамилию и инициалы исполнителя, фамилию и инициалы работника, изготовившего документ, дату печатания документа, номер телефона исполнителя. Например:

Отп. – 2 экз. Экз. № 1 – в адрес. Экз. № 2 – в дело. Исп. и отп. Иванов Р.А. 12.06.2018 +7 (863) 268-93-26

4.3.24. Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии (выписки из документа) подлиннику документа.

Отметка о заверении копии проставляется на свободном от текста месте, ниже реквизита «подпись», или при отсутствии свободного места на лицевой стороне документа – на обороте документа и включает слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию; его подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа).

Например:

| Верно. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инспектор отдела кадров | Подпись | И.О. Фамилия |
| 25.03.2019 |  |  |

Если копия документа выдается для представления в другой государственный орган, организацию, отметка о заверении копии дополняется записью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется печатью организации. Запись о месте нахождения подлинника проставляется только на последнем листе документа. Например:

Подлинник документа находится в Администрации Персиановского сельского поселения в деле № 89.02.09-02 за 2017 год.

Все листы многостраничных копий должны быть прошиты или скреплены иным образом, пронумерованы и на месте скрепления заверены подписью уполномоченного лица и соответствующей печатью. При этом в отметке о заверении копии указывается количество листов копии.

Допускается заверять отметкой «Верно» каждый лист многостраничной копии документа.

При заверении копий правовых актов возможно использование специального штампа.

Администрация Персиановского сельского поселения выдает копии только тех документов, которые создаются в Администрации Персиановского сельского поселения.

Копии документов рассылаются работникам Администрации Персиановского сельского поселения по системе «Дело», в соответствии с Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения.

Выдача копий регистрируется с указанием фамилии должностного лица, разрешившего выдачу документа. Передача копий документа представителям средств массовой информации осуществляется уполномоченными на это должностными лицами.

При оформлении копии с документов, касающихся прав и интересов граждан, на документе, с которого снята копия, делают отметку о том, кому и когда копия выдана, а на самой копии – отметку, что подлинник хранится в Администрации Персиановского сельского поселения.

Для заверения копии документа, изготовленной на бумажном носителе, может использоваться штамп.

Копии электронных документов, направляемых по информационно-телекоммуникационной сети, заверяются ЭП руководителя структурного подразделения или иного уполномоченного им лица и высылаются получателю с сопроводительным письмом в форме электронного документа. Копии электронных документов на физически обособленных носителях высылаются получателю с сопроводительным письмом на бумажном носителе. В сопроводительном письме к копии электронного документа указываются: наименование информационной системы, в которой хранятся документы; наименования документов, копии которых направляются получателю; названия файлов документов с указанием форматов файлов и объема каждого файла в байтах; дата изготовления и заверения копии.

При этом на физически обособленном носителе несмываемым маркером указывается: «Приложение к письму от (дата) № ...».

Копия электронного документа, представленная в виде документа на бумажном носителе, заверяется в порядке, установленном настоящим пунктом для заверения копий документов на бумажном носителе, с указанием, в какой информационной системе хранится электронный документ.

4.3.25. Резолюция содержит указания по исполнению документа. Резолюция оформляется на свободном месте рабочего поля документа, на бланке резолюции или вносится непосредственно в систему электронного документооборота «Дело».

Резолюция включают фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей); поручение по документу (конкретное задание по исполнению документа или формулировку цели рассмотрения документа); при необходимости – срок исполнения (в том числе отметку «срочно» или «весьма срочно», «контроль»); подпись лица, вынесшего резолюцию; дату резолюции. Например:

Морозову Н.В.

Прошу подготовить проект

договора к 01.12.2019

Подпись

05.10.2019

Срок исполнения поручения может не указываться, если он назван в тексте поступившего документа, и руководитель не считает необходимым изменить его в сторону сокращения или является типовым для данного вида документа.

При указании нескольких исполнителей фамилия ответственного исполнителя указывается первой, либо подчеркивается, либо обозначается словом «отв.» («ответственный»). В системе «Дело» ответственный исполнитель отмечается знаком «!» красного цвета.

Резолюция прикрепляется к документу и вместе с ним подшивается в дело.  Резолюция, оформленная в системе «Дело» для документа на бумажном носителе, со сроком хранения временным (более 10 лет) или постоянным, при направлении документа в дело распечатывается и помещается в дело вместе с документом.

Для резолюции может быть предусмотрен специальный бланк формата А5 или А6.

4.3.26. Отметка о контроле свидетельствует о постановке документа на контроль, проставляется с помощью штампа «Контроль» справа на верхнем поле первой страницы документа. Отметка о контроле в системе «Дело» в РК документа обозначается буквой «К».

4.3.27. Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения документа после завершения работы с ним и включает слова: «В дело», индекс дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ на хранение, с указанием года, должности лица, оформившего отметку, подписи, даты. Отметка об исполнении может дополняться информацией об особенностях исполнения документа.

Электронные документы подлежат списанию в дело в системе «Дело»  согласно утвержденной номенклатуре дел.

5. Особенности работы с электронными

документами, прием и передача служебной

информации по официальным каналам электронной почты

5.1. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе электронного документооборота «Дело».

Электронные документы являются официальными документами Администрации Персиановского сельского поселения. Электронный документ должен быть оформлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе.

Документооборот в Администрации Персиановского сельского поселения осуществляется в электронном виде по системе «Дело». Передача документов по иным каналам связи и (или) на бумажном носителе не допускается, за исключением случаев, когда федеральными или областными законами либо принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Обмен электронными документами, отправляемыми и поступающими по системе межведомственного электронного документооборота (далее – МЭДО), осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской области, а также методическими рекомендациями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Ростовской области.

Все персональные данные, содержащиеся в служебной переписке, а также обращения граждан, которые регистрируются в системе электронного документооборота «Дело» защищены в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» персонифицированным доступом. Оператором по защите персональных данных в системе электронного документооборота «Дело» является министерство информационных технологий и связи Ростовской области.

    - Для подтверждения подлинности электронных документов, направляемых в другие органы исполнительной власти и организации, в Администрации Персиановского сельского поселения используется электронная подпись должностного лица, подписавшего документ.

5.2. Документы, поступающие в Администрацию Персиановского сельского поселения на бумажном носителе, включаются в систему «Дело» после сканирования и создания электронных копий документов. Включение электронной копии документа в систему «Дело» возможно после его верификации (подтверждения соответствия электронной копии документа его подлиннику). Подтверждение соответствия электронной копии подлиннику документа осуществляется работником с помощью ЭП работника, выполняющего данную процедуру. При включении документа в систему «Дело» формируется регистрационная карта, посредством которой обеспечивается поиск, доступ к документу, его контроль, хранение и использование.

5.3. Обмен электронными документами с организациями, не являющимися участниками межведомственного электронного документооборота, и гражданами может осуществляться с использованием электронной почты. Электронная почта – одни из способов доставки, отправки информации и обмена ею между пользователями как внутри Администрации Персиановского сельского поселения, так и между организациями, имеющими соответствующие технические средства.

Отправляемый посредством электронной почты электронный документ (электронная копия документа) должен иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе.

Разрешение на передачу документа по электронной почте дает глава Администрации Персиановского сельского поселения.

Ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на исполнителя, подготовившего документ к передаче, главу Администрации Персиановского сельского поселения.

Передача и прием документов осуществляются только с ведома лица, ответственного за компьютер, имеющий выход к электронной почте. Контроль за использованием компьютеров, имеющих выход к электронной почте, установленный кабинетах работников, осуществляется сами работниками.

Запрещается передавать по электронной почте сведения, содержащие государственную тайну, документы с пометкой «Для служебного пользования».

Электронные сообщения, поступившие в Администрацию Персиановского сельского поселения, адресованные главе Администрации Персиановского сельского поселения и имеющие соответствующие реквизиты письма, регистрируются в системе «Дело».

Дальнейшая работа с электронным сообщением организуется в соответствии с правилами работы с входящими документами.

5.4. Подтверждение соответствия распечатанной копии электронного документа подтверждается штампом «Подписано электронной подписью» и визой работника, создавшего копию электронного документа.

5.5. Техническую поддержку и развитие системы электронной почты обеспечивает ведущий специалист системный администратор Администрации Персиановского сельского поселения.

5.6. Единицей учета электронного документа является документ, зарегистрированный в системе «Дело». Электронный документ, имеющий приложения, регистрируется и учитывается как один документ.

5.7. Электронные документы формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел и индексируются в порядке, установленном в отношении дел, составленных из документов на бумажном носителе.

5.8. Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в системе «Дело».

6. Подготовка и оформление правовых актов

6.1. Порядок подготовки, издания и работы с правовыми актами Администрации Персиановского сельского поселения (далее – правовой акт) определен Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения.

При оформлении правовых актов используются следующие реквизиты:

Герб Октябрьского района;

наименование органа исполнительной власти ;

вид документа;

дата документа;

регистрационный номер документа;

место составления или издания документа;

заголовок документа;

текст документа;

должность лица, подписавшего документ;

подпись должностного лица;

оттиск печати;

отметка об исполнителе (должностное лицо внесшее проект).

При установке грифа ограничения доступа к документу он проставляется в правом верхнем углу первого листа документа на границе верхнего поля при наличии в документе информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Требования к оформлению проектов правовых актов.

6.2.1. Проекты правовых актов должны отвечать следующим требованиям:

быть тщательно отредактированными, иметь краткое, ясное и четкое изложение существа вопроса, исключающее возможность двоякого его толкования, с четко сформулированными и обоснованными целями и задачами;

содержать конкретные предложения, обеспеченные необходимой материально-технической базой, финансированием и исключающие необходимость выпуска документов в дополнение или изменение основного;

содержать указания конкретным исполнителям, реальные сроки исполнения.

Проект правового акта должен содержать также пункт о возложении контроля за исполнением документа на должностных лиц. Исключения составляют документы по вопросам, не требующим общего контроля, в частности: назначение на должность, увольнение, поощрение, отпуск, командирование, утверждение штатного расписания, присвоение почетного звания и тому подобное.

6.2.2. Документы (программы, положения, планы, нормы), которые предлагается утвердить подготавливаемым проектом правового акта, прилагаются к данному проекту.

6.2.3. Проект правового акта во исполнение федерального закона, правового акта Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации или правового акта Ростовской области должен содержать ссылку на них. При первом упоминании правового акта указываются его вид, дата, номер и полное название. При повторном упоминании допускается не указывать название правового акта.

Например:

полное наименование – распоряжение главы Администрации Персиановского сельского поселения от 17.01.2011 № 114 «Об объявлении Благодарности Главы Администрации Персиановского сельского поселения»;

сокращенное наименование – распоряжение главы Администрации Персиановского сельского поселения от 17.01.2011 № 114.

Реквизиты федеральных и областных правовых актов в одном документе оформляются единообразно.

6.2.4. В проектах правовых актов употребляются официальные наименования органов и организаций. При первом упоминании по тексту используется полное наименование, в  последующих – допускается сокращенное.

При употреблении в тексте документа фамилий лиц инициалы указываются после фамилии.

6.2.5. При подготовке проектов правовых актов используется шрифт, с начертанием – обычный, размером 14 пт (при оформлении таблиц допускается 12 пт); одинарный межстрочный интервал; выравнивание абзаца – по ширине с отступом первой строки 1,25 см, интервал между словами – один пробел. Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого полей документа).

Каждый лист документа, оформленный на бланке или без него, должен иметь поля не менее:

параметров для книжной страницы:

левое – 30 мм;

правое – 10 мм;

верхнее – 20 мм;

нижнее – 20 мм.

Параметров для альбомной страницы:

левое – 20 мм;

правое – 20 мм;

верхнее – 30 мм;

нижнее – 10 мм.

6.2.6. Проект правового акта и приложения к нему имеют общую нумерацию страниц. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм. На первой странице документа номер страницы не проставляется.

6.2.7. Заголовок к тексту в краткой форме отражает содержание правового акта.

Заголовок к тексту печатается с прописной буквы, через 1 межстрочный интервал, выделяется полужирным шрифтом и оформляется от левой границы текстового поля без отступа над текстом, длина строки не должна превышать 30 знаков. Точка в конце заголовка к тексту не ставится.

Заголовок к тексту формируется с предлогом «О» («Об») и отвечает на вопрос «О чем?».

Заголовок к тексту может занимать до пяти строк.

6.2.8. Текстовая часть проекта отделяется от заголовка 
1 – 2 межстрочными интервалами.

Текстовая часть подразделяется на констатирующую часть – преамбулу и постановляющую (в распоряжении – распорядительную) часть.

Преамбула в постановлениях Администрации Персиановского сельского поселения завершается словами «ПОСТАНОВЛЯЮ:», последнее слово печатается  обычным шрифтом с интервалом «обычный».

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и события, послужившие основанием для издания документа. Она может начинаться словами «в целях», «в соответствии», «во исполнение» и так далее. Если документ издается на основании другого документа, то в констатирующей части указываются: наименование вида документа в соответствующем падеже, его дата, номер и заголовок.

Если принимаемый документ отменяет ранее изданный документ или какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать утратившим силу...».

Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами через точку или строчными буквами русского алфавита со скобкой.

Отметка о наличии приложений в правовых актах указывается в тексте, например: согласно приложению № 2 или: (приложение № 2). При наличии одного приложения порядковый номер не ставится. При наличии нескольких приложений на них проставляются порядковые номера.

6.2.9. Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами. Слова «Глава Администрации Персиановского сельского поселения» печатаются в две строки через 1 межстрочный интервал с отступом 1,25 см от левой границы текстового поля, инициалы и фамилия печатаются от правой границы текстового поля:

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения          		 И.О. Фамилия

6.2.10. В приложениях к правовым актам размещаются положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, образцы документов и прочее. Приложения визируются исполнителем работником Администрации Персиановского сельского поселения, внесшего проект.

Параметры полей, формат шрифта и абзацев приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текста проекта. В таблицах и схемах допускается использование шрифта меньшего размера.

Каждое приложение к проекту оформляется с новой страницы.

На первой странице приложения печатается слово «Приложение», ниже дается ссылка на правовой акт. Все составные части реквизита печатаются через 1 межстрочный интервал, располагаются с отступом от левой границы текстового поля (11 см – при книжных параметрах страницы, 19 см – при альбомных) и выравниваются по центру. При наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими цифрами с использованием знака «№». Строки реквизита центрируются относительно самой длинной строки. Например:

Приложение № 1
к постановлению
Администрации

Персиановского сельского поселения
от ___________ № _______

Заголовок к тексту приложения располагается по центру. Первое слово или словосочетание выделяется прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ и так далее).

Разделы в приложениях нумеруются арабскими цифрами, а подразделы, пункты и подпункты – арабскими цифрами с добавочным номером через точку (например, 1.2.; 4.2.11.). Далее текст начинается с большой буквы.

Нумерация подпунктов, содержащая в номере более четырех чисел через точку, не рекомендуется. Названия разделов располагаются по центру, точка в конце не ставится.

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы или схемы.

6.2.11. Таблицы оформляются с использованием шрифта размером 14 пт (размер 12 пт допускается только в случае, если количество граф в таблице больше 10 либо количество знаков в цифрах более 8).

Таблицы оформляются на листе формата А4. В случае, если количество граф превышает 10, таблица оформляется на листе формата А3.

В таблицах не допускается наличие «скрытых» формул.

В «Свойствах таблицы» в окне «Параметры» таблицы нужно убрать отметку об автоподборе размеров по содержимому. В «Свойствах таблицы» размер таблицы должен составлять по ширине 100 процентов, выравнивание – слева, отступ слева – 0 см, обтекание – нет. Во вкладке «Ячейка» вертикальное выравнивание должно быть сверху.

Если таблица размещается более чем на одной странице, то графы таблицы должны быть пронумерованы и на следующих страницах, в заголовках печатаются только номера этих граф.

В таблицах не должно быть пустых граф, нолей.

Знак «%» не ставится в тексте, а пишется словом. Исключение составляют формулы.

Цифры в графе размещаются в одну строку, несмотря на количество знаков.

При отсутствии текста или цифр в них ставится по центру знак тире «–».

При повторе текста или цифр в графе таблицы нельзя ставить знак «–//–». Необходимо повторить текст или цифры.

Текст в таблицах выравнивается по левому краю, исключая цифровые показатели.

Оформление заголовка таблицы и заголовка граф.

Например: тематический заголовок

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из государственной

собственности в муниципальную собственность

Заголовки граф

|  | № п/п | Наименование организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Боковик | Прографка |  |  |

В конце заголовка точка не ставится. Сокращение слов в заголовках граф не допускается.

Заголовки граф следует писать в единственном числе. Например: «наименование имущества», «единица измерения», «срок поставки», «форма документа».

В головке таблицы в конце предложения, даже если оно не закончено («перечисляется на счет»; «в том числе»), знаки препинания не ставятся.

В одноярусной головке таблицы все заголовки граф пишутся с прописной буквы. Например:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | 2019 год, всего | В том числе первое полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В двух- и многоярусной головке таблицы заголовки верхнего яруса графы пишутся с прописной буквы, а заголовки второго, третьего и последующих ярусов графы пишутся со строчной буквы, если они грамматически подчинены заголовку верхнего яруса графы. Например:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование предприятия | Объем капитальных вложений (млн рублей) |  |  |  | Наименование генерального подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год, всего | в том числе объем работ | 2019 год, всего | в том числе объем работ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заголовки второго, третьего и последующих ярусов графы пишутся с прописной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку графы. Например:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование оборудования | Исполнитель и срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка технической документации | Производство первой промышленной серии |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Оформление боковика таблицы и элементов граф

В боковике таблицы текст каждой позиции должен начинаться с прописной буквы. Знаки препинания ставятся только внутри предложения.

В боковике после слов «Итого», «Всего» двоеточие не ставится.

Цифровые величины при перечислении (если есть дробные числа) разделяются точкой с запятой (1,2; 5,1; 6,3).

В прографке текст следует писать со строчной буквы, за исключением имен собственных.

В графе «Единица измерения» наименование единиц измерения следует писать в родительном падеже множественного числа, в скобках. Например:

Таблица № 4

| № п/п | Наименование имущества | Количество (штук) | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект школьной мебели, всего | 4 | открытое акционерное общество (наименование в кавычках) |
|  | в том числе с интерактивной доской | 2 |  |
| 2. | Комплект учебников для начальных классов | 12 |  |
|  | Итого | 16 |  |

Оформление сносок и примечания

В таблице ссылка на сноску может быть обозначена звездочкой или цифрой. Сноски могут быть даны как на каждой странице, где есть ссылки на сноску, так и в конце таблицы. После знака сноски текст сноски начинается с прописной буквы. В конце текста сноски ставится точка.

Примечание дается в конце приложения. Если есть сноски, то примечание дается перед сносками. Например:

Таблица № 5

| № п/п | Наименование тракторов | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тракторы, всего | 60 | 65* |
|  | из них: |  |  |
|  | гусеничные тракторы Т-74 | 42 | 35 |
|  | тракторы Т-150, всего | 18 | 30 |
|  | в том числе колесные тракторы: |  |  |
|  | Т-150К | 17 | 20 |
|  | Т-150 | 1 | 2 |

Примечание.

1. Объем поставок тракторов при необходимости может быть уточнен заводом-изготовителем.

2. Срок поставки тракторов может быть уточнен министерством.

___________________________________

* Включая производство по кооперации.

Оформление элементов таблицы

Числа, одно-, двух- или многострочные текстовые элементы в графах выравниваются по первой (верхней) строке боковика. Например:

Таблица № 6

(штук)

| № п/п | Наименование оборудования | 2018 год | 2019 год | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агрегатные станки | 5 | 5 | открытое акционерное общество (наименование в кавычках) |
| 2. | Линии для обработки редукторов рулевого управления | 2 | 2 |  |

При употреблении в тексте фамилий с инициалами, населенных пунктов и их наименований и прочего следует использовать неразрывный пробел.

При наличии графы «период» или «срок» таблица оформляется в хронологической последовательности.

Под «периодом» подразумевается промежуток времени, например: январь 2019 г. – июнь 2020 г.

Под «сроком» рекомендуется указывать конкретную дату, например: 1 января 2019 г.

При употреблении периода времени продолжительностью в полный календарный год слово «год» пишется полностью, например: в 2019 году.

При указании периода в неполный календарный год пишется «г.», например: 5 января 2019 г.

6.2.12. При создании регистрационной карты проекта правового акта (далее – РКПД) исполнитель:

заполняет информационные поля «Исполнитель», «Содержание», «Состав».

В поле «Файлы» размещается текст проекта правового акта в формате «doc» или «docx», заверенный ЭП руководителя, инициировавшего внесение проекта. Файл с текстом проекта должен иметь название с указанием даты по форме «00-00-0000_Проект постановления (распоряжения).

В поле «Связки» устанавливаются связки с поручением (разрешением), краткой информацией к проекту и карточкой для ознакомления с работниками Администрации Персиановского сельского поселения, которые не визируют основную РКПД.

В поле «Адресаты» исполнитель указывает адресатов, которым необходимо обеспечить рассылку правового акта.

6.2.13. Согласование проекта правового акта осуществляется в системе «Дело» в РКПД с применением ЭП.

Порядок визирования проектов утвержден Регламентом Администрации.

При наличии у лица, визирующего проект, замечания (особого мнения) он делает об этом соответствующую отметку в РКПД. Например, «с замечаниями».

Замечание (особое мнение), заключение по проекту правового акта, как правило, излагаются отдельно и размещаются в РКПД рядом с файлом проекта правового акта.

6.2.14. Тексты распоряжений и постановлений Администрации Персиановского сельского поселения печатаются на бланках установленного образца

6.2.15. Регистрация подписанных правовых актов производится в электронном виде в журнале регистрации и с использованием системы «Дело».

6.2.16. Тиражирование правовых актов обеспечивает работник Администрации Персиановского сельского поселения, который вносил проект.

6.2.17. Рассылка документов осуществляется не позднее чем в 3-дневный срок после регистрации правового акта, при тиражировании правовых актов большого объема, по согласованию с ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения, – в 5-дневный срок.

Правовые акты, изменяющие или дополняющие ранее принятые акты, обязательно направляются всем учреждениям и организациям, которым рассылались эти документы.

Правовые акты направляются адресатам в соответствии с листом рассылки, который готовит исполнитель, в электронном виде по системе «Дело» и на бумажных носителях – ведущим специалистом по делопроизводства и архивной работе  Администрации Персиановского сельского поселения.

7. Бланки документов

7.1. В Администрации Персиановского сельского поселения создаются документы на бумажном носителе и электронные документы с применением системы «Дело». Для этого используются бланки документов, изготовленные на бумажном носителе, и (или) электронные шаблоны бланков документов.

В Администрации Персиановского сельского поселения используются бланки писем, направляемые в любой адрес Российской Федерации.

7.2. На бланках Администрации Персиановского сельского поселения применяются реквизиты в соответствии с подпунктом 4.3.1 Инструкции.

7.3. Документы в Администрации Персиановского сельского поселения оформляются на бланках, изготавливаемых на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Для изготовления бланков резолюций используется бумага форматов A6 (105 x 148 мм) и A7 (74 x 105 мм). Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге светлых тонов. Фон электронных шаблонов документов должен быть белого цвета.

7.4. В целях обеспечения деятельности  Администрации сельского поселения применяются следующие бланки:

бланк распоряжения Администрации Персиановского сельского поселения (приложение № 1);

бланк постановления Администрации Персиановского сельского поселения (приложение № 2);

бланк «Администрация Персиановского сельского поселения» (бланк письма)
(приложение № 4);

7.5. Бланки документов, применяемые в Администрации Персиановского сельского поселения, должны использоваться строго по назначению и без соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям и лицам.

7.6. Введение в обращение по мере необходимости новых бланков документов осуществляется путем внесений дополнений в настоящую инструкцию.

8. Особенности подготовки и оформления 
отдельных видов документов

8.1. Протокол.

8.1.1. Протокол – документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов.

Протокол составляется на основании записей, произведенных
во время совещания (заседания), представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и т.п. Материалы к обсуждению представляются работниками Администрации Персиановского сельского поселения и другими организациями, на которые возложена их подготовка, не позднее чем за 10 дней до даты, предусмотренной планом работы коллегиального органа. Справки подписываются исполнителями.

Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста возлагаются на секретаря коллегиального органа или работников, готовивших вопросы к обсуждению. Проекты соответствующих пунктов протокола визируются ответственным за подготовку.

Протокол оформляется в течение одного – трех дней после проведения заседания, если сроки его подготовки не оговорены особо.

8.1.2. Подлинники документов по вопросам, рассмотренным на заседании, направляются для подшивки в дело работнику-исполнителю вместе с выпиской из протокола о принятых решениях.

На протоколе, содержащем информацию ограниченного распространения, проставляется пометка «Для служебного пользования».

8.1.3. Протоколы печатаются на стандартном листе бумаги формата А4, имеют следующие реквизиты:

наименование вида документа – слово «ПРОТОКОЛ» печатается прописными буквами полужирным шрифтом и выравнивается по центру текстового поля;

вид заседания (совещания) отделяется от предыдущего реквизита двумя пустыми строками, печатается стандартным шрифтом полужирного начертания с одинарным межстрочным интервалом и выравнивается по центру;

заголовок к тексту протокола отвечает на вопрос «чего?» и содержит указание подразделения или органа, деятельность которого протоколируется,  отделяется от предыдущего реквизита двумя межстрочными интервалами, печатается через один интервал и выравнивается по центру текстового поля;

дата и номер протокола пишутся на одной строке; дата оформляется словесно-цифровым способом и выравнивается по левому краю; номер протокола обозначается арабскими цифрами и выравнивается по правому краю, может включать буквенные индексы. Дата и номер протокола отделяются от предыдущего реквизита двумя пустыми строками. Датой протокола является дата заседания;

место проведения заседания, совещания указывается при оформлении протоколов совещания в том случае, если оно проходило не в обычном месте; печатается через два межстрочных интервала после предыдущего реквизита по центру текстового поля;

основная часть (текст) протокола;

подписи председательствующего на заседании (совещании) и секретаря или должностного лица, ответственного за проведение заседания (совещания).

Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных интервала.

8.1.4. Протоколы могут составляться в полной или краткой формах. При краткой форме опускается ход обсуждения вопроса и фиксируется только принятое по нему решение.

Текст полного протокола содержит запись того, что происходило во время заседания, включая вопросы к докладчику, ответы на них, как правило, состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной части указываются инициалы, фамилии председателя (председательствующего), секретаря, присутствовавших на заседании и, при необходимости, лиц, приглашенных на заседание (совещание). При перечислении приглашенных указывается наименование их должностей. Если количество присутствующих превышает 15 человек, в вводной части протокола делается ссылка на список, являющийся неотъемлемой частью протокола. Например:

Присутствовали: члены комиссии и приглашенные в количестве 25 человек (список прилагается).

Лица, которых пригласили в качестве экспертов или заинтересованных лиц, перечисляются после слова «Приглашенные:» с указанием их должностей и места работы, если они являются представителями других органов власти и организаций. Многострочные наименования должностей присутствующих печатаются через один межстрочный интервал.

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей вопрос или вопросы, обсуждаемые на заседании, если вопросов несколько, они нумеруются арабскими цифрами и располагаются в порядке обсуждения, печатаются от границы левого поля и формулируются с предлогом «О» («Об»). Далее указываются должность, фамилия и инициалы докладчика. Словосочетание «ПОВЕСТКА ДНЯ» рекомендуется писать прописными буквами и располагать по центру.

Основная часть протокола состоит из отдельных разделов по числу вопросов повестки дня, каждый из которых строится по схеме:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ: (если оформляется полный протокол);

ПОСТАНОВИЛИ: (или РЕШИЛИ:).

В части «СЛУШАЛИ» кратко излагается текст выступления докладчика. Инициалы и фамилия докладчика печатаются с красной строки в именительном падеже. Запись доклада излагается от третьего лица единственного числа (отметил, напомнил, прокомментировал) и отделяется от фамилии дефисом.

Если текст доклада прилагается к протоколу, то используется ссылка «Текст доклада прилагается».

В части «ВЫСТУПИЛИ» последовательно указываются фамилии и инициалы лиц, принявших участие в обсуждении доклада, и высказанные ими мнения. Инициалы и фамилия выступающих печатаются с красной строки в именительном падеже. Содержание выступлений записывается в форме от третьего лица единственного или множественного числа: «считает», «предлагает» или «считают», «предлагают». При необходимости в этом же разделе протокола фиксируются вопросы, заданные докладчику и его ответы.

В части ПОСТАНОВИЛИ: (или РЕШИЛИ:) отражается принятое решение по обсуждаемому вопросу. Текст постановляющей части печатается полностью. Если решение по одному вопросу повестки дня заседания состоит из нескольких пунктов, то пункты нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками:

1.1. – первый пункт решения по первому вопросу повестки дня заседания,

1.2. – второй пункт решения по первому вопросу повестки дня заседания и так далее.

Тексты пунктов решения излагаются с использованием неопределенной формы глагола: «доработать…», «поручить…», «проинформировать…».

Если один из пунктов содержит решение об утверждении обсуждавшегося на заседании документа, этот документ становится приложением к протоколу, на нем оформляется ссылка на номер и дату протокола. Приложение оформляется на отдельном листе. При наличии нескольких приложений они нумеруются.

При необходимости наряду с решением указываются результаты голосования: «за – ..., против –…, воздержалось –...», а также, если голосование было тайным, – количество выданных бюллетеней.

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, излагается на отдельном листе и прилагается к протоколу. В этом случае в протоколе после записи соответствующего решения делается запись «Особое мнение Петрова А.А. прилагается».

Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются только принятые постановления (решения) по соответствующим вопросам.

8.1.5. Порядковые номера присваиваются протоколам в пределах календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы заседаний коллегии, протоколы заседаний комиссий, созданных в Администрации Октябрьского района, и др. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие порядковые номера протоколов организаций, принимавших участие в заседании.

К номерам протоколов и решений могут прибавляться буквенные коды.

8.1.6. Принятые решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов.

Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного протокола, относящегося к тому вопросу повестки дня, по которому готовят выписку. При оформлении выписки из протокола воспроизводят все реквизиты протокола, вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, и принятое решение. В этом случае название документа будет оформлено как «Выписка из протокола».

Копии решений (выписки из протоколов) при необходимости рассылаются, в том числе по системе «Дело», заинтересованным организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки. Указатель составляет и подписывает ответственный исполнитель подразделения, готовивший рассмотрение вопроса (приложение № 3).

Полностью подготовленный протокол подписывается председателем и секретарем (должностным лицом, ведущим протокол). Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами и включает наименование должности лица, председательствовавшего на заседании (совещании), его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилия). Под подписью председателя располагается подпись секретаря (должностного лица, ведущего протокол) (приложение № 6). Возможно подписание протокола председателем с использованием грифа утверждения.

8.1.7. Короткие протоколы, как правило, ведутся при рассмотрении вопросов оперативного характера. Короткий протокол включает инициалы, фамилии председателя (председательствующего) и секретаря, тему выступления, фамилии и инициалы выступающих (может быть краткая запись выступления), принятие решения.

8.2. Служебная переписка.

8.2.1. Служебные письма изготавливаются на стандартных бумажных бланках и/или в форме электронных документов и имеют следующие реквизиты: адресат, заголовок к тексту, текст, подпись, отметка об исполнителе, в необходимых случаях – отметка о приложении.

Сроки подготовки ответных писем устанавливаются резолюцией руководителя на основании имеющихся сроков исполнения поручений, запросов или по решению автора резолюции, а по жалобам и обращениям граждан – действующим законодательством.

Тексты ответных писем должны соответствовать заданиям, зафиксированным в резолюции руководителя.

8.2.2. Служебные письма, как правило, передаются в виде электронного документа с использованием системы «Дело» или печатаются на стандартных бланках Администрации Персиановского сельского поселения.

8.2.3.  Проект служебного письма в системе «Дело» создается исполнителем в электронном виде, подготовленном на основе электронного шаблона. Подготовленный электронный документ направляется на согласование. Согласованный проект документа в соответствии с выбранным исполнителем видом доставки документа адресату подписывается либо электронной подписью, либо собственноручной подписью соответствующего подписанта.

Служебные письма на бумажном носителе оформляются и удостоверяются собственноручной подписью, если они адресованы в организации, не являющиеся участниками межведомственного электронного документооборота.

Служебные письма, созданные и подписанные на бумажном носителе, принимаются на регистрацию в системе «Дело» при наличии заполненной регистрационной карты, прикрепленного(ых) файла(ов) документа и указанных в тексте приложений.

Проект электронного служебного письма создается как проект исходящего документа.

Неотъемлемой частью электронного служебного письма является регистрационная карта, в которую исполнители путем заполнения ее полей вносят сведения о документе: вид документа, краткое содержание документа, сведения о приложении к документу, список адресатов.

При необходимости применяются пометки «Срочный», «ДСП».

В поле регистрационной карты «Краткое содержание» необходимо кратко и точно раскрывать основную смысловую нагрузку документа.

Если подготовленное в системе «Дело» служебное письмо является ответом на поступивший через систему «Дело» электронный документ, то электронное служебное письмо-ответ при создании его проекта в системе «Дело» связывается с регистрационной картой письма-запроса.

При наличии нескольких исполнителей по документу ответственный исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность информации, использованной при подготовке документа, за качество оформления документа и сроки исполнения документа.

Все остальные исполнители (соисполнители) несут ответственность за полноту и достоверность представления ответственному исполнителю материалов (проектов документов, справок, сведений и других документов) в установленные сроки.

Исполнитель обязан контролировать в системе «Дело» ход утверждения, согласования, подписания и регистрации проекта служебного письма.

Для рассылки документа на бумажном носителе исполнитель уточняет почтовые адреса, определяет необходимое количество экземпляров документа, готовит список рассылки с почтовыми адресами.

Отправка подготовленных служебных писем на бумажном носителе производится исполнителем при наличии необходимого количества копий и списка рассылки (при необходимости).

Датой письма является дата его регистрации в системе «Дело».

8.2.4. Проект служебного письма визируется исполнителем, в случае подписания письма заместителем главы Администрации Персиановского сельского поселения, а в случае подписания письма главой Администрации Персиановского сельского поселения к вышеперечисленным визам добавляется виза курирующего заместителя главы Администрации района.

8.2.5. Если служебное письмо содержит приложение, отметка о приложении оформляется согласно пункту 4.3.17 Инструкции.

8.2.6. Подписанное деловое (служебное) письмо подлежит регистрации и отправке. Не допускается отправлять адресатам письма, не имеющие даты и регистрационного номера.

После подписания письма и его регистрации экземпляр письма с визами заинтересованных лиц помещается в дело.

8.3. Телеграмма.

8.3.1. Телеграмма – текстовое сообщение, предназначенное для передачи средствами телеграфной связи. Телеграмма составляется при необходимости срочной передачи информации.

Телеграммы подразделяются на следующие категории:

правительственные;

срочные;

обыкновенные.

8.3.2. Телеграммы отправляются должностными лицами Администрации Персиановского сельского поселения оформленными, подписанными, с отметкой об их категории, с указанием номера (индекса) отделения связи, обслуживающего адресата (приложение № 7).

Текст телеграммы должен быть сжатым, без переноса слов, союзов и предлогов (если при этом не искажается его содержание). Знаки препинания следует писать только словами, полностью.

Адрес телеграммы должен содержать все адресные данные, необходимые для обеспечения ее доставки адресату без розыска и наведения справок. В адресе телеграммы наименование населенного пункта указывается в именительном падеже, а наименование республики, края, области, округа и района, на территории которого находится населенный пункт, указывается в родительном падеже. Наименование организации указывается в именительном падеже, фамилия, имя, отчество и должность адресата указываются в дательном падеже.

Текст телеграммы должен быть сжатым, без переноса слов, союзов и предлогов (если при этом не искажается его содержание). Знаки «точка», «запятая», «кавычки», «скобка» могут быть написаны полными словами или сокращенными словами («тчк», «зпт», «квч» и «скб», соответственно), или соответствующими символьными знаками. «Вопросительный знак», «тире» («минус»), «плюс» и «дробная черта» могут быть написаны либо полными словами, либо соответствующими символьными знаками. Знаки «номер», «двоеточие» и «восклицательный знак» могут быть написаны либо полными словами, либо сокращенно («нр», «двтч» и «вскл», соответственно). Другие знаки могут быть написаны только полными словами.

8.3.3. Телеграммы печатаются в двух экземплярах, один из которых (после подписания) передается на телеграф, второй экземпляр телеграммы (с визами) остается в деле Администрации Персиановского сельского поселения.

При направлении телеграмм с одним и тем же текстом более чем в четыре адреса исполнитель составляет список адресатов (в двух экземплярах)
с указанием почтовых или телеграфных адресов.

При рассылке телеграмм в десять и более адресов, прилагается информация об адресатах на электронном носителе.

8.4. Телефонограмма.

Телефонограмма – обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в связи с особым способом передачи текста (передается посредством телефонной связи и записывается получателем).

Телефонограммы рекомендуется использовать для оперативного решения вопросов в случаях, когда сообщения, передаваемые по телефону, не требуют документального оформления. Телефонограммами передаются несложные тексты (приглашения на совещания, заседания и так далее).

Телефонограммы составляются в одном экземпляре и подписываются Главой Администрации или ответственным исполнителем.

Если телефонограмма передается нескольким адресатам, то к ней должен прилагаться список адресатов с указанием номеров телефонов.

Датой телефонограммы является дата ее передачи.

Следует проверять правильность записи телефонограммы повторным чтением ее в конце передачи.

Регистрируется и оформляется телефонограмма в установленном порядке в Администрации Персиановского сельского поселения, ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе (приложение № 20).

8.5. Факсимильное сообщение (факсограмма) – получаемая на бумажном носителе копия документа (письменного, графического, изобразительного), переданного по каналам факсимильной связи.

Факсимильная связь может использоваться для оперативной передачи текстов документов, направляемых в иные организации и органы. Посредством факсимильной связи передаются служебные письма, приглашения и информационные сообщения.

Ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на исполнителя, подготовившего документ к передаче и главу Администрации Персиановского сельского поселения. Прием и передача документов осуществляется только с ведома лица, ответственного за аппарат факсимильной связи. Контроль за использованием аппаратов, установленных в Администрации Персиановского сельского поселения, осуществляется Главой Администрации.

8.5.1. Факсограмма подлежит первичной обработке и регистрации в случае наличия в ней следующих реквизитов:

адресант,

почтовый и электронный адрес адресанта,

регистрационный номер и дата,

текст,

должность и фамилия лица, подписавшего документ,

подпись.

8.5.2. При использовании данного вида связи необходимо соблюдать следующие требования:

объем передаваемого документа (текст, схема, графическое изображение), выполненного на бумаге формата А4 черным цветом, не должен превышать пяти листов;

запрещается передавать документы, содержащие секретные сведения и иную информацию ограниченного доступа, а также тексты документов с грифом «Для служебного пользования» и рукописные материалы;

ответственность за содержание информации в документе, направляемом посредством факсимильной связи, возлагается на исполнителя, подготовившего документ, и на должностное лицо, его подписавшее.

8.6. Положение, правила, инструкция.

Положения, правила, инструкции, регламенты, порядки, классификаторы и другие виды документов  (далее – локальные акты) могут быть:  постоянно действующими (без ограничения срока их применения);

временными (действующими в течение указанного в них срока или до наступления определенного события).

8.6.1. В положении устанавливаются системно связанные между собой правила, регулирующие правоотношения по вопросам, отнесенным к компетенции главы Администрации Персиановского сельского поселения.

В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения.

В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения положений законодательных и иных нормативных правовых актов.

В регламенте излагается совокупность правил, устанавливающих порядок работы государственных органов, учреждений, организаций, например, Регламент Администрации Персиановского сельского поселения.

Порядок подготовки и оформления проекта локального акта соответствует общему порядку подготовки проектов правовых актов.

Положения, правила, инструкции и регламенты могут применяться как самостоятельные документы, которые подписываются руководителем, утверждаться в форме грифа утверждения или распорядительным документом.

8.6.2. Заголовок к тексту положения (инструкции) отвечает на вопрос «о чем?» (Положение об экспертной комиссии ...). Заголовок к должностной инструкции (регламенту) отвечает на вопрос «чей? (чья?)» (должностной регламент главного специалиста ...). Заголовок к тексту правил (порядка) отвечает на вопрос «чего?» (Правила внутреннего распорядка ..., Порядок выдачи задания на осуществление мероприятия по контролю за состоянием ...).

Текст излагается от третьего лица единственного или множественного числа. В тексте используются слова «должен», «следует», «необходимо», «запрещается», «не допускается».

Констатирующей частью локального акта является раздел «Общие положения», в котором указываются основания разработки документа, основное назначение, сфера его распространения, ответственность за нарушение установленных правил и технологий. В составе текста также выделяются разделы, раскрывающие основное содержание локального акта, заключительные положения.

Основной текст локального акта может делиться на разделы, пункты и подпункты. Разделы имеют названия, нумеруются арабскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов осуществляется арабскими цифрами, разделенными точками.

8.6.3. Локальные акты могут иметь приложения. На приложениях к локальным актам оформляется реквизит «отметка о приложении» в порядке, установленном для правовых актов.

9.6.4. Локальные акты вступают в силу со дня издания (подписания) правового акта, которым они утверждаются, или в иной срок, указанный в правовом акте, или со дня утверждения положения (правил, инструкции, регламента) подписью (или ЭП) руководителя или иного уполномоченного им лица.

8.7. План.

План – документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению работ или мероприятий, их последовательность, объем, а также определяющий конкретных исполнителей.

Составляющими пунктами планов являются:

наименование (содержание) работы или мероприятия;

исполнитель;

срок исполнения;

отметка об исполнении.

Планы работ или мероприятий подписываются должностными лицами, ответственными за контроль по их выполнению, с указанием даты подписания. Планы, как правило, подлежат утверждению.

Администрация Персиановского сельского поселения в своей деятельности руководствуется утвержденными планами работы Администрации Персиановского сельского поселения на год, а также планами мероприятий Администрации Персиановского сельского поселения на месяц и неделю (приложение № 21).

8.8. Акт.

Акт – документ, составленный группой лиц (комиссией) для подтверждения установленных ими фактов (приема-передачи, инвентаризации, списания и другое). Акт составляется коллегиально (не менее двух составителей) и объективно фиксирует существующие или существовавшие события, факты или состояния.

8.8.1. При составлении акта используются реквизиты:

наименование органа– автора документа (если необходимо);

наименование вида документа;

дата документа;

регистрационный номер документа;

место составления (издания) документа;

гриф утверждения (если необходимо);

заголовок к тексту;

подпись.

Датой акта является дата составления акта и подписания его составителями.

Если формой акта предусмотрено его утверждение руководителем или иным уполномоченным должностным лицом, датой акта является дата его утверждения.

Заголовок к тексту акта формулируется с помощью отглагольных существительных и отвечает на вопросы «о чем?» (акт технической комиссии о приеме работ ...) или «чего?» (акт приема-передачи материальных ценностей). Заголовок к тексту печатается обычным шрифтом, располагается ниже реквизита «место составления (издания) документа» слева, от границы левого поля.

8.8.2. Текст акта состоит из двух частей –  вводной и основной (констатирующей).

Вводная часть акта содержит наименование распорядительного документа, на основании которого актируются факт, событие или действие (в соответствующем падеже), его номер и дату.

В вводной части акта в именительном падеже указываются:

основание составления акта (правовой или локальный акт; факт или событие, послужившее основанием для составления акта);

составители акта (перечисляются после слова «Составлен» с указанием должностей, наименований отраслевых (функциональных)  органов, если составители являются представителями другого органа власти, фамилий и инициалов).

Если акт составлен комиссией, первой указывается фамилия председателя комиссии, а затем членов комиссии в алфавитном порядке. В необходимых случаях допускается приводить сведения о документах, удостоверяющих личность и полномочия лиц, участвовавших в составлении акта, и их адреса.

Слова «Основание», «Председатель», «Члены комиссии», «Присутствовали» пишутся с прописной буквы.

Дата и место составления, проставляемые в реквизитах акта, должны соответствовать дате и месту актируемого события.

В констатирующей части акта излагаются цели и задачи актирования, существо и характер проведенной комиссией работы, установленные факты и события, а также выводы и замечания. Констатирующая часть заканчивается сведениями о количестве экземпляров акта и месте их нахождения.

При необходимости акт может содержать выводы и рекомендации.

Текст акта излагается от третьего лица единственного или множественного числа («комиссия установила ...», «проверка показала ...»).

Количество экземпляров акта определяется числом заинтересованных
в нем сторон или нормативными документами, регламентирующими составление акта.

Акты подписываются всеми членами комиссии (если акт составлялся комиссией) или составителями и при необходимости присутствующими лицами.

При подписании акта председателем и членами комиссии наименования их должностей не указываются.

Если кто-либо из составителей или присутствовавших лиц не согласен с актом, он подписывает его с указанием на наличие особого мнения. Особое мнение излагается на отдельном листе, подписывается и прилагается к акту.

При необходимости акты подлежат утверждению.

8.8.3. Если законодательством Российской Федерации предусмотрено ознакомление с содержанием акта лиц, упомянутых в акте, под подпись, на последней странице акта проставляется ознакомительная виза «С актом ознакомлен(ы)», при этом указываются наименования должностей, личные подписи, расшифровки подписей, дата ознакомления. Лица, которые знакомятся с содержанием акта, имеют право не согласиться с содержанием акта в целом или его отдельными положениями, что должно быть зафиксировано при ознакомлении с актом.

8.9. Докладная, объяснительная, пояснительная, аналитическая и служебная записки.

8.9.1. Докладная записка – документ, адресованный руководителю и содержащий изложение вопроса, требующего решения, с выводами и предложениями составителя.

Служебная записка – документ, используемый для оперативного информационного обмена между Администрацией Персиановского сельского поселения  или руководителями, не находящимися в прямом подчинении.

Объяснительная записка составляется для объяснения фактов, действий или поступков должностного лица по требованию руководителя. Как правило, объяснительная записка оформляется рукописным способом на стандартном листе бумаги формата А4.

Аналитическая записка – документ, в котором дается краткий анализ существа проблемы и тенденции ее развития, излагаются выводы, даются рекомендации.

Пояснительная записка – документ, разъясняющий содержание представленных на рассмотрение руководителю или вышестоящему органу документов.

Докладная записка составляется при необходимости уведомления руководителя или вышестоящего органа о каких-либо фактах или событиях и может содержать предложения составителя по излагаемому вопросу.

В зависимости от содержания и назначения докладные и служебные записки делятся на информационные и отчетные, а также могут иметь инициативный характер.

Текст аналитической, докладной, служебной записки может состоять из двух частей. В первой части, как правило, излагаются факты или события, послужившие поводом к написанию докладной записки, во второй – выводы и предложения о конкретных действиях, которые, по мнению составителя, необходимо предпринять руководителю или вышестоящему органу в связи с изложенными фактами.

Записки, составляемые работниками с объяснением причин поведения, проступков, ситуаций (объяснительные записки), могут быть оформлены рукописным способом на стандартном листе бумаги формата А4.

8.10. Заявление – документ, адресованный должностному лицу и содержащий определенную просьбу или предложение. Текст любого заявления начинается с существа вопроса, обращения («Прошу рассмотреть…», «Прошу перевести…»). Форма заявления свободная. Заявление оформляется на стандартном листе бумаги формата А4 рукописным или печатным способом стандартным шрифтом. Заявление подписывается собственноручно.

8.11. Стенограмма (аудиозапись).

Стенограмма – дословная запись устной речи во время докладов и других выступлений на конференциях, совещаниях, собраниях или заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии или аудиозаписи.

8.11.1. Стенограмма (аудиозапись) конференции, совещания, собрания или заседания коллегиального органа ведется в том случае, когда на обсуждение выносятся важные и сложные вопросы, которые могут вызывать прения. Окончательный текст стенограммы составляется на основании произведенных на конференции, совещании, собрании или заседании коллегиального органа стенографических или звуковых записей и представленных материалов (докладов, справок, проектов решений и тому подобное).

8.11.2. Текст стенограммы должен состоять из разделов, соответствующих пунктам повестки дня, разделы нумеруются арабскими цифрами. Инициалы и фамилия докладчика печатаются в именительном падеже.

8.11.3. Дата, проставленная на стенограмме, должна соответствовать дню проведения совещания, собрания или заседания коллегиального органа.

8.12.Отчет.

Отчет – документ, содержащий сведения о подготовке, проведении и итогах выполнения планов, заседаний, командировок и других мероприятий.

Текст отчета может состоять из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, которые нумеруются арабскими цифрами в установленном порядке.

Отчет должен иметь подписи или визы составителей с указанием даты визирования.

8.13. Материалы к выступлению главы Администрации Персиановского сельского поселения.

Текст выступления главы Администрации Персиановского сельского поселения оформляется шрифтом 16 пт, обычным начертанием (нежирным), с междустрочным интервалом «точно 20», на бумаге формата А4.

Текст выступления может быть оформлен в виде тезисов, информационной справки, приветственного или вступительного слова.

Тезисы выступления главы Администрации Персиановского сельского поселения должны содержать:

вступительную часть (важность и актуальность темы, цели выступления, задачи совещания);

основную часть (анализ существа проблем; оценка эффективности принятых ранее управленческих решений и мероприятий по их реализации; выявленные недостатки и их причины; предложения, направленные на  улучшение положения дел в соответствующей сфере; прогноз результата их реализации);

заключительную часть (выводы; прогноз о том, какую пользу принесет предлагаемое решение; первоочередные задачи, которые необходимо выполнить).

Информационные справки для подготовки выступления главы Администрации Персиановского сельского поселения должны содержать:

точное наименование темы совещания, его цели и задачи;

фактологическую (справочную, статистическую, графическую) информацию по существу вопроса, намеченного к рассмотрению;

сравнительный анализ по каждому вопросу, намеченному к рассмотрению;

перечень проблемных вопросов, негативные примеры;

существующие варианты решения проблемных вопросов, позитивные примеры;

предлагаемые варианты решения проблемных вопросов.

Текст приветственного слова для подготовки выступления главы Администрации Персиановского сельского поселения должен содержать:

вступительную часть (приветствие участникам мероприятия, его полное название, актуальность);

основную часть (историю вопроса, фактологическую информацию по теме мероприятия, проблемные и (или) позитивные примеры);

заключительную часть (обращение к участникам мероприятия, указание значимости мероприятия для его участников, пожелания).

Текст вступительного слова для подготовки выступления главы Администрации Персиановского сельского поселения должен содержать:

важность и актуальность темы;

краткую характеристику проблем (достижений);

краткий перечень задач, которые будут поставлены;

обращение к участникам совещания о необходимости реализации первоочередных задач.

9. Применение, изготовление и хранение печатей, штампов и ключей электронных подписей

9.1. Порядок применения печатей и штампов.

9.1.1. На документах, требующих особого удостоверения подлинности, ставится печать.

9.1.2. Применение гербовых печатей.

В аппарате Администрации Персиановского сельского поселения имеются следующие гербовые печати:

«Администрация Персиановского сельского поселения» – ставится на документах, подписанных главой Администрации Персиановского сельского поселения или исполняющего обязанности главы Администрации Персиановского сельского поселения на период временной отставки, на банковских документах, договорах, соглашениях и других документах, подписанных заместителем главы Администрации Персиановского сельского поселения, требующих удостоверения гербовой печати, хранится у ведущего специалист по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения;

«Администрация Персиановского сельского поселения» (размер 30 мм) ставится на служебных удостоверениях, подписываемых главой Администрации Персиановского сельского поселения;  в трудовых книжках работников Администрации Персиановского сельского поселения, хранится у ведущего специалиста по делопроизводству и архивной работе  Администрации Персиановского сельского поселения;

гербовая печать Администрации Персиановского сельского поселения  ставится на копиях договоров, соглашений, доверенностей и иных актов Администрации Персиановского сельского поселения, содержащих оригинальную печать, в целях свидетельствования верности копий документов для представления в судебные и иные органы.

Оттиск печати проставляется на документах в строго определенном месте. При этом оттиск должен захватывать часть наименования должности лица, подписавшего документ.

9.1.3. Применение негербовых печатей.

Негербовые печати Администрации Персиановского сельского поселения ставятся:

«Для документов» – на всех копиях распоряжений, постановлений, путевых листах Администрации Персиановского сельского поселения.

9.1.4. Штамп с факсимильным воспроизведением подписи главы Администрации Персиановского сельского поселения разрешается использовать только на 2-3 экземплярах документов, на копиях подписанных в установленном порядке главой Администрации Персиановского сельского поселения, поздравительных адресах, открытках и телеграммах. Либо по устному распоряжению главы Администрации Персиановского сельского поселения.

Использование штампа с факсимильным воспроизведением подписи при оформлении подлинников всех документов запрещается.

9.1.5. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении и исполнении документов, других отметок справочного характера применяются соответствующие штампы.

9.2. Изготовление печатей и штампов.

9.2.1. Изготовление печатей и штампов, необходимых для обеспечения деятельности Администрации Персиановского сельского поселения, производится по разрешению Главы Администрации Персиановского сельского поселения (далее –Главы Администрации).

9.2.2. Образцы печатей и штампов согласовываются с Главой Администрации.

9.2.3. Изготовленные печати и штампы, в том числе факсимиле, учитываются в специальном журнале (приложение № 12)

Изготовленные печати и штампы выдаются под роспись работникам отвечающим за их использование и сохранность.

9.2.4. Штамп с факсимильным воспроизведением подписи изготавливается только для главы Администрации Персиановского сельского поселения.

9.2.5. Все печати и штампы хранятся в несгораемых шкафах или сейфах.

Ответственность и контроль за соблюдением порядка использования и хранения печатей и штампов в Администрации Персиановского сельского поселения возлагаются на работников Администрации.

Работник, которому были выданы печать или штамп, при освобождении от должности обязан сдать их ведущему специалисту по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

9.2.6. Пришедшие в негодность и аннулированные печати и штампы возвращаются ведущему специалисту по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения и уничтожаются по акту. В журнале учета проставляются соответствующие отметки.

Для уничтожения пришедших в негодность и аннулированных печатей и штампов в Администрации Персиановского сельского поселения создается комиссия. Инициатором создания комиссии выступают специалисты чьи печати, штампы подлежат уничтожению.

9.2.7. Об утере печати, штампа, факсимиле незамедлительно ставится в известность ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения, который, в свою очередь, информирует об этом Главу Администрации Персиановского сельского поселения.

9.3. При передаче электронных документов на электронный адрес другой организации, а также для обмена электронными документами по системе «Дело» в Администрации Персиановского сельского поселения могут использоваться различного вида ЭП на основании Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

9.3.1. Электронный документ, подписанный ЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и имеет одинаковую с ним юридическую силу при соблюдении условий, определенных правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

9.3.2. Ключ ЭП является конфиденциальной информацией и защищается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Организация документооборота и исполнения документов

10.1. Общие правила организации документооборота.

10.1.1. Движение документов в Администрации Персиановского сельского поселения с момента их создания или получения до завершения исполнения, отправки или сдачи в архив образует документооборот, который состоит из трех основных документопотоков: входящие (поступающие) документы; исходящие (отправляемые) документы; внутренние документы (разрабатываемые в Администрации Персиановского сельского поселения и не направляемые за его пределы).

10.1.2. Порядок прохождения документов на бумажных носителях и электронных документов и операции, производимые
с ними в Администрации района, регламентируются настоящей Инструкцией и Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения.

10.1.3. В Администрации Персиановского сельского поселения используются электронные документы, созданные без предварительного документирования на бумажном носителе, и электронные копии документов, полученные в результате сканирования документов на бумажном носителе.

Документооборот осуществляется с использованием системы «Дело». Все действия, производимые с документом (регистрация, внесение резолюций, визирование, подпись, постановка и снятие с контроля, передача, ознакомление, списание документа в дело, передача в архив), в обязательном порядке фиксируются в регистрационной карточке системы «Дело». При этом
к РК должен быть прикреплен файл электронного документа:

для электронных документов: Portable Document Format (PDF; PDF/A-1);

для электронных копий документа на бумажном носителе: Portable Document Format (PDF; PDF/A-1);

Документы, имеющие временные сроки хранения (до 10 лет включительно), могут создаваться, храниться и использоваться исключительно в форме электронных документов.

Организация документооборота осуществляется с учетом следующих принципов: централизация операций по приему и отправке документов; распределения документов на документопотоки; организация предварительного рассмотрения входящих документов; однократность регистрации документов; регламентация операций по обработке, рассмотрению и согласованию документов.

10.2. Прием, регистрация, отправка документов.

10.2.1. Доставка документов в Администрацию Персиановского сельского поселения осуществляется средствами почтовой, фельдъегерской и специальной связи, посредством различных видов электронной связи (факсимильная, телеграфная, электронная почта, система межведомственного электронного документооборота (МЭДО), а также нарочными, курьерами, гражданами.

По средствам почтовой, фельдъегерской и специальной связи доставляется служебная корреспонденция в виде простых и заказных писем, почтовых карточек, бандеролей и пакетов, печатных изданий. Ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения принимает документы под подпись.

При приеме корреспонденции от нарочных и курьеров в разносной книге (реестре) отправителя или на втором экземпляре (копии) документа ставится штамп Администрации Персиановского сельского поселения с указанием даты приема документа, при необходимости – подпись работника, принявшего документ.

Прием, первичная обработка, регистрация и распределение поступивших документов на бумажном носителе или в форме электронного документа в адрес главы Администрации Персиановского сельского поселения производится ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

10.2.2. Документы, адресованные должностным лицам Администрации Персиановского сельского поселения не регистрируются и передаются по назначению для дальнейшей регистрации в системе «Дело».

10.2.3. Все поступившие на бумажном носителе документы подлежат первичной обработке, включающей: проверку правильности адресования и доставки документов; проверку целостности упаковки (конвертов, пакетов); вскрытие упаковки (за исключением конвертов, пакетов с пометкой «Лично»); проверку целостности входящих документов, включая приложения, а также правильность оформления (наличие регистрационных номеров, подписи, печати); проставление отметки о поступлении документа.

Документы, поступившие в Администрацию Персиановского сельского поселения, ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения сортирует по адресатам, и определяет документы, подлежащие регистрации.

Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителю. Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается по назначению или возвращается отправителю. При этом на конверте проставляется буквенный индекс «ОЗ» – «ошибочно засланная».

Почтовые отправления, имеющие странный запах или цвет, предположительно имеющие вложения, не характерные для почтовых отправлений, не вскрываются. О получении подозрительного почтового отправления докладывается Главе Администрации Персиановского сельского поселения.

При поступлении входящего документа в поврежденной упаковке, повреждении документа или его приложений, при отсутствии в конверте (пакете) документа, его части или приложений к нему, а также при отсутствии подписи на входящем документе составляется акт в трех экземплярах на бумажном носителе, подписываемый ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе и ведущим специалистом по правовой и кадровой работе Администрации Персиановского сельского поселения. Один экземпляр акта высылается отправителю, второй вместе с входящим документом передается на регистрацию (если регистрация возможна), а третий остается у ведущего специалиста по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

При получении поврежденного документа в РК документа в системе «Дело» в поле «Примечание» делается отметка «Документ получен в поврежденном виде».

10.2.4.  Первичная обработка поступивших в Администрацию Персиановского сельского поселения документов завершается их распределением (сортировкой) на регистрируемые, не подлежащие регистрации, а также учитываемые.

Примерный перечень нерегистрируемых документов приведен в приложении № 9 к Инструкции.

Учитываются без регистрации:

конверты с отметкой «Лично»;

приглашения на различные мероприятия (спектакль, концерт, спортивные матчи и тому подобное);

первичные документы бухгалтерского учета (счета, квитанции, накладные, сметы и другое).

10.2.5. Регистрация входящих документов, независимо от способа их доставки, осуществляется один раз в пределах выделенных документопотоков.

Регистрация поступивших документов производится путем ввода информации о них в систему «Дело». Регистрационный номер очередному документу присваивается системой «Дело» автоматически в соответствии с выбранной номенклатурой.

На всех зарегистрированных документах, за исключением документов, поступивших в форме электронных документов (и электронных копий документов), в правом нижнем углу лицевой стороны первого листа документа проставляется отметка (регистрационный штамп) с указанием даты, входящего регистрационного номера, куда направляется документ. Штамп не должен наноситься на текстовую часть документа.

Регистрация входящих документов осуществляется в день их поступления или на следующий рабочий день. На документах, поступивших до 14.00 текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, поступивших после 14.00 – регистрационный номер с датой следующего рабочего дня.

Документы с пометками «Срочно», «Весьма срочно», «Вручить немедленно» и телеграммы обрабатываются и передаются на регистрацию незамедлительно.

10.2.6. При регистрации входящего документа в системе «Дело» в РК документа вносятся следующие сведения:

регистрационный номер (входящий) поступления (проставляется автоматически);

дата поступления документа (проставляется автоматически);

корреспондент (организация – автор документа);

регистрационный номер поступившего документа;

дата поступившего документа;

фамилия и инициалы лица, подписавшего документ;

состав (количество листов основного документа и количество приложений, общее количество листов приложений);

файл документа (электронная копия документа);

вид доставки;

адресат;

содержание (заголовок к тексту).

Если входящий документ поступил в бумажной форме, то для получения электронной копии документа он должен быть отсканирован. Документ сканируется после присвоения ему регистрационного номера, затем к РК прикрепляется электронная копия документа с приложениями (при их наличии).

Не сканируются и не прикрепляются к регистрационным картам следующие документы:

содержащие информацию ограниченного доступа: с отметкой «Для служебного пользования», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна»;

содержащие персональные данные о работниках государственных органов и других гражданах, в том числе кадровые документы и наградные материалы;

приложения к сопроводительным письмам, содержащие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих, лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц;

прилагаемые к письмам нотариально заверенные, а также сшитые документы, заверенные подписью должностного лица и печатью организации, в том числе судебные решения (в последнем случае сканируется только первая страница документа);

документы, имеющие в своем составе объемные сшитые приложения (брошюры, книги, газеты, журналы и так далее) объемом свыше 50 листов;

документы, оформленные на листах формата, превышающего А4;

несшитые (несброшюрованные) документы или приложения к ним очень большого объема;

документы, оформленные на бумаге нестандартной толщины (менее 30 г/м2 или более 200 г/м2).

При регистрации документа, являющегося ответом на исходящий документ или присланного в дополнение к ранее направленному документу, в РК документа делается соответствующая ссылка (связка).

При получении повторных документов по одному и тому же вопросу заполняются новые РК документа со ссылкой (связкой) на входящий номер и дату предыдущего документа.

10.2.7. Входящий документ, независимо от того, в какой форме он поступил (бумажной или электронной), подлежит регистрации только в том случае, если его качество позволяет однозначно и безошибочно прочитать текст документа и понять его содержание.

На качество документа влияют следующие факторы:

контрастность (соотношение яркости текста/фона документа);

четкость текста;

дефекты изображения («наползание» строк; темные или светлые пятна и тому подобное);

«обрезание» текста по одному или нескольким краям.

Если на регистрацию поступил документ неудовлетворительного качества, то работник, регистрирующий документы (далее – регистратор), имеет право отказать в регистрации данного документа с указанием причины отказа.

Если документ содержит пометки «Весьма срочно», «Срочно», «Вручить немедленно» или из текста документа следует, что он содержит срочное поручение или сообщение, требующее немедленной передачи, то регистратор должен зарегистрировать документ, невзирая на его неудовлетворительное качество, и сделать соответствующее направление.

При сканировании бумажного документа удовлетворительного качества регистратор должен добиться получения электронной копии этого документа также удовлетворительного качества.

При сканировании бумажного документа необходимо руководствоваться следующими правилами:

сканировать страницы документа в правильной последовательности;

не сканировать повторяющиеся страницы;

не сканировать пустые (чистые) страницы;

не сканировать оборотную сторону последнего листа документа, в нижней части которой указаны Ф.И.О. и телефон исполнителя документа;

при необходимости изменить ориентацию (повернуть) страницы скан-копии документа для удобства чтения.

Документы, направленные по системе «Дело» с нарушением установленного порядка заполнения реквизитов регистрационной карты документа, в том числе не имеющие файла электронного документа (электронной копии документа), не рассматриваются до устранения нарушений.

10.2.8. После регистрации документов, поступивших на бумажном носителе, они направляются по системе «Дело» в электронные кабинеты должностных лиц Администрации Персиановского сельского поселения, заместителю главы Администрации Персиановского сельского поселения.

Рассылка документов с резолюцией обеспечивается с использованием системы «Дело» ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

10.2.9. Зарегистрированные документы, корреспонденция с отметкой «Лично», а также нерегистрируемые документы передаются по назначению в день регистрации, срочная корреспонденция и телеграммы – незамедлительно.

Документы на бумажном носителе, зарегистрированные в системе «Дело», передаются по назначению под подпись.

10.2.10. Распоряжения, постановления, и иные нормативные правовые акты, полученные из Правительства Ростовской области, если они не адресованы конкретному лицу, в тот же день передается для рассмотрения главе Администрации Персиановского сельского поселения, а в его отсутствие –заместителю главы Администрации Персиановского сельского поселения.

10.2.11. Сроки рассмотрения отдельных видов документов с момента их регистрации до передачи на исполнение устанавливаются Регламентом Персиановского сельского поселения, во всех остальных случаях они не должны превышать  трех рабочих дней.

Контроль исполнения документов организуется в соответствии
с Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения.

10.2.12. Специалистами Администрации Персиановского сельского поселения осуществляется отправка документов, подписанных главой Администрации Персиановского сельского поселения, а также документов по обращениям граждан. Уведомление гражданам о рассмотрении  обращений, поступивших по электронной почте, направляются адресату в электронном виде ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

Документы отправляются почтовой, фельдъегерской связью, с помощью средств электронной связи, по системе МЭДО. Фельдъегерской связью или по системе МЭДО осуществляется отправка документов только адресатам, включенным в перечень федеральных органов исполнительной власти.

Решение о способе доставки документа, а также о необходимости досылки адресату подлинника документа на бумажном носителе в случае отправки документа по системе МЭДО, факсимильной связи или электронной почте принимает исполнитель по согласованию с непосредственным руководителем.

Запрещается передавать по электронной почте и факсимильной связи сведения, содержащие государственную тайну, документы с пометкой
«Для служебного пользования».

На отправку принимаются документы, имеющие дату текущего дня (за исключением копий документов) либо дату предыдущего дня. Документы, зарегистрированные два или более дней назад, к отправке не принимаются.

Специалистами Администрации Персиановского сельского поселения проверяется правильность оформления исходящих документов: регистрационного номера, даты, полного наименования организации с юридическим адресом, наличия приложений, отметки об исполнителе, соответствие количества экземпляров количеству адресатов и производится сортировка документов по форме почтового отправления (простая, заказная).

Неправильно оформленные документы к отправке не принимаются и возвращаются исполнителю. Отправка документов фиксируется в системе «Дело».

Документы, направляемые по списку рассылки, принимаются только при наличии оформленного  списка рассылки. Копия списка рассылки, при необходимости, направляется всем указанным адресатам.

Документы, отправляемые одновременно в один адрес, вкладываются в один конверт.

Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляется по указанию должностного лица, подписавшего документ.

Корреспонденция личного характера, письма и телеграммы, не связанные с деятельностью Администрации Персиановского сельского поселения, к отправке не принимаются.

10.2.13. Корреспонденция, отправляемая почтовой связью, оформляется в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».

10.2.14. Корреспонденция, поступившая для отправки после 14.00 час., кроме телеграмм и срочной корреспонденции, отправляется следующим днем.

10.2.15. Передача документов, их копий в органы и организации, не указанные в реестре рассылки, осуществляется исполнителем с разрешения руководителя.

10.2.16. Исходящие документы, документы внутренней переписки печатаются в 2 экземплярах, 2-й экземпляр после подписания и регистрации хранится у должностного лица в папке исходящей корреспонденции.

Приложения к документам должны быть подписаны должностным лицом Администрации Персиановского сельского поселения подготовившим документ.

10.3. Законченные делопроизводством дела остаются в Администрации Персиановского сельского поселения для справочной работы,
а затем в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, сдаются в архив, при этом их электронные документы (электронные копии документов)  изымаются из системы «Дело» и в дальнейшем хранятся с использованием системы «Архивное дело».

10.4. Ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе  Администрации Персиановского сельского поселения осуществляются:

сохранность документов, справочная работа по переданным документам, выдача документов во временное пользование сотрудникам Администрации Персиановского сельского поселения;

организация доступа к электронным документам, хранящимся в системе «Архивное дело»;

выдача архивных справок, копий, выписок из документов организациям и гражданам в соответствии с законодательством об архивном деле.

10.5. Информация о зарегистрированных документах и путях их прохождения хранится в электронных базах системы «Дело» и «Архивное дело» и доступна работникам Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с заданными правами доступа.

11. Учет объема документооборота

11.1. Учет объема документооборота за определенный период времени ведется ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения с указанием сведений по отправке заказной корреспонденции, простой корреспонденции, принятию входящей корреспонденции.

При учете объема документооборота подсчитывается количество документов выделенной группы. Учет количества документов проводится по данным системы «Дело».

11.2. За единицу учета объема документооборота принимается единственный экземпляр документа (подлинник или копия, если копия – единственный экземпляр документа, например, второй экземпляр исходящего письма) без учета копий, создаваемых при печатании и копировании (тиражировании). Копии документов при необходимости анализа учитываются отдельно.

При учете исходящих документов сопроводительное письмо и прилагаемые к нему документы принимаются за один документ.

Поступившие и созданные документы подсчитываются отдельно.

Объем документов по срокам хранения в конце года можно подсчитать в итоговой записи к номенклатуре дел.

12. Организация документооборота в делопроизводстве

Организация документооборота в делопроизводстве представляет собой совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве, их передачу в архивный сектор Администрации Октябрьского района в соответствии с законодательством по архивному делу, требованиями, установленными государственными стандартами на документы, методическими документами Федерального архивного агентства, а также соответствующими методическими документами по архивному делу и делопроизводству Администрации Персиановского сельского поселения.

Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию документов в делопроизводстве, являются составление номенклатур дел и формирование дел.

12.1. Составление номенклатуры дел.

12.1.1. Номенклатура дел Администрации Персиановского сельского поселения  (далее –номенклатура  дел Администрации)– систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, заводимых в делопроизводстве Администрации Персиановского сельского поселения, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.

Номенклатура дел закрепляет классификацию (группировку) исполненных документов в дела (электронные дела), систематизацию, индексацию дел, сроки их хранения и является основным учетным документом.

Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения, а также для учета дел временных  (до 10 лет включительно) сроков хранения.

Номенклатура дел разрабатывается с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, перечней типовых архивных документов с указанием сроков их хранения и перечней документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, а также в процессе деятельности подведомственных им организаций, с указанием сроков хранения (далее – перечни).

В номенклатуру дел включаются все документы, отражающие деятельность Администрации Персиановского сельского поселения  и постоянно или временно действующих органов (комиссий, советов), в том числе документы ограниченного доступа, регистрационные и учетные журналы и картотеки, в необходимых случаях – копии документов (если копия – единственный экземпляр документа или если она необходима для организации деятельности подразделения).

Документы, созданные в электронной форме, включаются в номенклатуру дел по тем же правилам, что и документы на бумажном носителе (в графе «Примечания» делается отметка «ЭД»).

12.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться настоящей Инструкцией, штатным расписанием, планами и отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков их хранения, номенклатурами дел за предшествующие годы. При этом изучаются и систематизируются документы, создающиеся в Администрации Персиановского сельского поселения, их виды, состав и содержание.

12.1.3. Номенклатура дел Администрации (сводная) (приложение 10) составляется по установленной форме,  согласованной с архивом сектором Администрации Октябрьского района (далее-архивный сектор) и подписанной Главой Администрации Персиановского сельского поселения.

12.1.4. Сводная номенклатура дел Администрации утверждается распоряжением главы Администрации Персиановского сельского поселения, согласовывается с архивным сектором Администрации Октябрьского района, экспертно-проверочной комиссией комитета по управлению архивным делом.

Номенклатура дел Администрации согласовывается с экспертно-проверочной комиссией комитета,  архивным сектором не реже одного раза в 5 лет, и подлежит пересоставлению и согласованию, вне указанного срока, в случае коренных изменений функции и структуры Администрации Персиановского сельского поселения.

12.1.5. После утверждения сводная номенклатура дел Администрации вносится в электронном виде в систему «Дело».

12.1.6. После утверждения сводная номенклатура дел вносится в электронном виде в системы «Дело» и «Архивное дело». Работники  Администрации Персиановского сельского поселения получают выписки из соответствующих ее разделов для использования в работе.

12.1.7. Сводная номенклатура дел Администрации печатается в необходимом количестве экземпляров. Первый утвержденный экземпляр номенклатуры дел является документом постоянного срока хранения. Второй экземпляр используется в качестве рабочего. Третий применяется в ведомственном архиве Администрации района.

12.1.8. Сводная номенклатура Администрации дел в конце каждого года уточняется, утверждается распоряжением главы Администрации Персиановского сельского поселения и вводится в действие с 1 января следующего календарного года.

12.1.9. Названиями разделов номенклатуры дел Администрации являются направления работы Администрации. В сводной номенклатуре дел разделы располагаются в соответствии с утвержденной структурой Администрации Персиановского сельского поселения.

12.1.10. В сводную номенклатуру дел Администрации включаются заголовки дел, отражающие все документируемые участки работы Администрации Персиановского сельского поселения.

В номенклатуру дел не включаются периодические издания.

12.1.11. Графы номенклатуры дел Администрации заполняются следующим образом.

В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного
в Администрации Персиановского  сельского поселения цифрового обозначения (классификатора) и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре Администрации. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами.

Например: 89.32/05, где 89.32 – обозначение Администрации, 05 – порядковый номер заголовка дела по номенклатуре.

В графу 2 номенклатуры дел Администрации включаются заголовки дел (томов, частей).

Заголовок дела должен четко в обобщенной форме отражать основное содержание и состав документов дела.

Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.), а также вводных слов и сложных оборотов.

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей последовательности: название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или разновидности документов (протоколы, приказы и т.д.); название органа власти (Администрация Персиановского сельского поселения); название организации, которой будут адресованы или от которой будут получены документы (адресат или корреспондент документа); краткое содержание документов дела; название местности (территории), с которой связано содержание документов дела; дата (период), к которой относятся документы дела (планы и отчеты).

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу,
но не связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках указываются основные разновидности документов, которые должны быть сгруппированы
в деле (планы, списки, доклады и т.д.).

Например:

Документы по реализации национальных проектов в Персиановском сельском поселении
(планы, протоколы комиссий, доклады, характеристики экспонатов)

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведется.

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, последние не указываются, а указывается их общее видовое название.

Например:

Переписка с руководителями сельскохозяйственных
предприятий района по выполнению плановых профилактических ветеринарных мероприятий

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, последние не перечисляются.

Например:

Переписка об организации семинаров и совещаний
по вопросам документирования управленческой деятельности

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется только с ним.

Например:

Переписка с министерством образования
по вопросам учебно-методической работы

При обозначении в заголовках дел административно-территориальных единиц учитывается следующее: если содержание дела касается нескольких однородных административно-территориальных единиц, в заголовке дела не указываются их конкретные названия, а указывается их общее видовое название.

Например:

Переписка с главами администраций сельских (городского) поселений по вопросам социальной защиты населения

Если содержание дела касается одной административно-территориальной единицы (населенного пункта), ее (его) название указывается в заголовке дела.

Например:

Переписка с областным музеем краеведения
(г. Ростов-на-Дону) об использовании архивных документов

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, указывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы (отчеты).

Например:

Годовой отчет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел определяется степенью важности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. Вначале раздела располагаются заголовки дел, содержащих учредительную, организационно-распорядительную документацию, затем заголовки дел, содержащих плановые, отчетные, информационно-аналитические документы, документы, отражающие деятельность подразделения, переписку, а в конце раздела – регистрационные и учетные журналы, картотеки, базы данных.

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.

Графа 3 «Количество дел» заполняется по окончании календарного года.

По достижении делом, включающим документы временных (свыше 10 лет) и постоянного сроков хранения, объема в 250 листов том закрывается и открывается новый том.

Электронные дела на тома (части) не разделяются. Все электронные документы, независимо от их объема, включаются в одно электронное дело.

В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по действующему перечню.

В графе 5 «Примечание» проставляются отметки о заведении дела («Заведено»), о переходящих деле (например, переходящее с 2000 года), о выделении дел к уничтожению, о лицах, ответственных за формирование дел. Если дело формируется в системе «Дело» и включает электронные документы (ЭД), в графе «Примечание» проставляется отметка «ЭД». Для дел постоянного хранения, формирующихся в системе «Дело» в графе «Примечание» делается отметка: ЭД и на бумажном носителе.

12.1.13. Если в течение года в Администрации Персиановского сельского поселения возникают новые документированные участки работы, непредусмотренные дела, они дополнительно вносятся в номенклатуру дел.

12.1.14. По окончании года в конце номенклатуры дел Администрации сельского поселения делается итоговая запись о количестве заведенных дел (томов), отдельно постоянного и временных сроков хранения, временных сроков хранения с отметкой «ЭПК» и переходящих. Итоговая запись дополняется данными о количестве электронных дел соответствующих сроков хранения.

12.2. Формирование и оформление дел.

12.2.1. В целях хранения, поиска и использования документы на бумажном носителе и электронные документы формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел.

Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела.

12.2.2. Дела формируются в Администрации Персиановского сельского поселения, как правило, исполнителем по своему направлению

Дело считается заведенным с момента включения в него первого исполненного документа.

После исполнения документы на бумажном носителе в срок, не превышающий 15 дней, помещаются (подшиваются) в твердые обложки или папки-регистраторы для обеспечения физической сохранности. При этом исполнителем делается отметка о списании документа в системе «Дело». Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет исполнитель в соответствии с номенклатурой дел.

Документы постоянного срока хранения и временного (свыше 10 лет) создаются и хранятся в форме электронных документов и на бумажном носителе с соблюдением установленных Инструкцией правил оформления документов.

Единицей учета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный в системе «Дело».

Исполненные электронные документы группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел. При составлении номенклатуры дел структурного подразделения указывается, что дело ведется в электронном виде. Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в установленном порядке в течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.

12.2.3. Контроль за правильным формированием дел осуществляется ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

12.2.4. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила: помещать в дело только исполненные документы в соответствии
с заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело документы одного календарного года, за исключением переходящих дел; раздельно группировать
в дела документы постоянного и временного сроков хранения; помещать в дела ксерокопии факсограмм, телефонограмм на общих основаниях; в дело
не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; по объему дело не должно превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела проставляются на каждом томе с добавлением «т. 1», «т. 2» и т.д.

12.2.5. Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-логической последовательности или их сочетании.

Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями.

Положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами.

Распоряжения Администрации Персиановского сельского поселения, постановления Администрации Персиановского сельского поселения, группируются отдельно по каждому виду правовых актов.

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, систематизируются внутри дела по номерам протоколов.

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы группируются отдельно от проектов.

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и систематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ помещается за документом-запросом. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года (т.е. дело переходящее).

Законченные делопроизводством электронные документы формируются в дела (папки, директории) отдельно от документов на бумажных носителях, на жестком диске специально выделенного компьютера архива Администрации Персиановского сельского поселения.

12.2.6. Документы постоянного срока хранения подлежат оформлению
в дела по окончании года. Оформление дела включает в себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи.

Номера листов дела проставляются на листах простым карандашом в правом верхнем углу.

Оформление документов в дела проводится ведущим специалистом по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения.

12.2.7. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Полное оформление дела предусматривает: оформление реквизитов обложки дела по установленной форме (приложение № 13); нумерацию листов в деле; составление листа-заверителя дела (приложение № 14); составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела (приложение № 15); подшивку и переплет дела; внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела.

12.2.8. Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу оформляется по установленной форме.

Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим образом: «Администрация Персиановского сельского поселения» – указывается полностью в именительном падеже; «индекс дела» – проставляется цифровое обозначение дела по номенклатуре дел Администрации Персиановского сельского поселения; «заголовок дела» переносится из номенклатуры дел Администрации Персиановского сельского поселения, согласованной с архивным сектором Администрации Октябрьского района; «дата дела» – указывается год (годы) заведения и окончания дела в делопроизводстве.

Датой дел, содержащих распорядительную документацию, а также для дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются крайние даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, включенных в дело. При этом число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словами.

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа заверителя и внутренней описи, нумеруются.

Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому (части) отдельно.

Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстрированные и специфические документы, представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной стороне в левом верхнем углу.

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте.

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, которая располагается в конце дела. Заверительная надпись составляется в деле на отдельном листе-заверителе дела. В заверительной надписи цифрами и прописью указываются количество листов в данном деле, особенности отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.).

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления. Количество листов в деле проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью.

Реквизит «Срок хранения дела» переносится на обложку дела из соответствующей номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, указанным в перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения.

На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно».

Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках дел постоянного хранения проставляется в ведомственном архиве Администрации Октябрьского района чернилами только после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных экспертно-проверочной комиссией (до этого он проставляется карандашом).

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для наименования архива, в который будут передаваться дела.

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии заголовка дел на обложке содержанию подшитых документов в заголовок дела вносятся изменения и дополнения.

12.2.9. Для учета документов определенных категорий постоянного и временного сроков (свыше 10 лет) хранения, учет которых вызывается спецификой данной документации (особо ценные, личные дела и т.д.), составляется внутренняя опись документов дела.

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, если они сформированы по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретного содержания документов.

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме, которая содержит сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на которых расположен каждый документ. К внутренней описи составляется итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество листов внутренней описи.

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления описи. Если дело уже переплетено и подшито, то заверенная составителем внутренняя опись документов дела подклеивается за верхний край к внутренней стороне лицевой обложки дела.

12.2.10. Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом возможного свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки, скобы) из документов удаляются.

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается хранить в скоросшивателях, не проводить пересистематизацию документов в деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять.

12.3. Организация оперативного хранения документов.

12.3.1. С момента заведения и до передачи в ведомственный архив дела хранятся по месту их формирования.

12.3.2. Специалисты Администрации Персиановского сельского поселения обязаны обеспечивать сохранность документов и дел.

12.3.3. Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для этой цели помещениях, располагаются в вертикальном положении корешками наружу в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих документы от пыли и воздействия солнечного света.

В целях повышения оперативного поиска документов дела располагаются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел Администрации или выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа.

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре и заголовки дел.

13. Порядок передачи документов на хранение в архив

Документы Администрации Персиановского сельского поселения являются ее собственностью и после проведения экспертизы их ценности в порядке, установленном Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», подлежат обязательной передаче на муниципальное хранение в муниципальный архив (архивный сектор) Администрации Октябрьского района  как государственная часть архивного фонда Российской Федерации.

Для хранения документов государственной части архивного фонда Российской Федерации и документов временного (свыше 10 лет) срока хранения, имеющих практическое значение, а также документов по личному составу, их учета, использования, отбора и подготовки к передаче на государственное хранение образован ведомственный архив Администрации Персиановского сельского поселения.

13.1. Экспертиза ценности документов.

В ходе экспертизы проводится отбор документов для хранения и уничтожения.

13.1.1. Экспертиза ценности документов проводится: при составлении номенклатуры дел, в процессе формирования дел и при подготовке дел для передачи в архив.

13.1.2. Для организации и проведения экспертизы ценности документов, отбора их на государственное хранение в Администрации Персиановского сельского поселения создается экспертная комиссия.

Экспертная комиссия создается из числа наиболее квалифицированных работников в количестве не менее пяти человек.

Председателем комиссии назначается заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения.

13.1.3. Задачи, функции и права экспертной комиссии Администрации Персиановского сельского поселения определяются положением об экспертной комиссии, которое согласовывается с архивным сектором. Положение об экспертной комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:

рассматривает сводную номенклатуру дел Администрации сельского поселения;

рассматривает описи дел постоянного хранения, подлежащие передаче в муниципальный архив Администрации сельского поселения;

рассматривает описи дел по личному составу;

определяет сроки хранения дел, которые не предусмотрены в перечне;

выносит решение о представлении их на утверждение экспертной проверочной комиссии комитета по управлению архивным делом Ростовской области;

рассматривает акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению.

13.1.4. Экспертиза ценности документов должна осуществляться по завершении делопроизводственного года.

13.1.5. При проведении экспертизы ценности документов осуществляется отбор документов постоянного хранения и по личному составу, выделение к уничтожению дел, сроки хранения которых истекли, при этом одновременно проверяются качество и полнота действующей номенклатуры дел, соблюдение установленного порядка оформления документов и формирования дел.

13.1.6. Отбор документов проводится на основании перечня документов
с указанием сроков хранения и номенклатуры дел.

Не допускается отбор документов для хранения и выделения к уничтожению только на основании заголовков дел.

При полистном просмотре дел постоянного хранения подлежат изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные копии документов и документы с временным сроком хранения. Дела с пометкой ЭПК (экспертно-проверочная комиссия) подвергаются также полистному просмотру с целью определения исторической ценности и выделения их из состава документов, подлежащих временному хранению.

13.1.7. Описи дел составляются в Администрации Персиановского сельского поселения.

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временных (свыше 10 лет) сроков хранения; дела по личному составу. Отдельные описи составляются на единицы хранения электронных документов постоянного хранения; временных (свыше 10 лет) сроков хранения, по личному составу.

По этим описям документы передаются в архив Администрации Октябрьского района.

На дела временных сроков хранения (до 10 лет включительно) описи не составляются, и в архив такие дела не передаются.

При составлении описи электронных дел в опись включаются: порядковый номер электронного дела по описи; индекс электронного дела; заголовок дела; дата дела (тома, части); срок хранения дела; объем электронного дела в Мб; примечания.

В составе описи электронных дел в системе «Дело» формируется реестр электронных документов (контейнеров электронных документов), в котором указываются сведения об электронных документах, включенных в каждое электронное дело.

Опись дел составляется в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается вместе с делами в архив Администрации Октябрьского района, а второй остается в качестве контрольного экземпляра в Администрации сельского поселения. Описи дел представляются в архив Администрации Октябрьского района не ранее чем через один год, и не позднее, чем через три года после завершения дел в делопроизводстве.

Сводная опись дел Администрации Персиановского сельского поселения постоянного хранения составляется по установленной форме в четырех экземплярах, опись дел по личному составу составляется в двух экземплярах и представляется на согласование экспертно-проверочной комиссии комитета по управлению архивным делом Ростовской области с участием архивного  сектора Администрации Октябрьского района (приложения № 16 – 17).

13.1.8. Отбор документов к уничтожению с истекшими сроками хранения проводится после составления описи дел постоянного хранения.

13.1.9. Акт о выделении к уничтожению документов составляется, как правило, на все дела Администрации Персиановского сельского поселения с истекшими сроками хранения (приложение № 18).

Дела включаются в акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, если предусмотренный для них срок хранения истек к 1 января года, в котором составлен акт (например, законченные в 2015 году дела с 3-летним сроком хранения могут быть включены в акт, который будет составлен не ранее 1 января 2019 г.).

После истечения сроков, установленных для хранения электронных дел (электронных документов), на основании акта о выделении к уничтожению документов электронные документы подлежат уничтожению (приложение № 19).

Уничтожение электронных дел (электронных документов) производится министерством информационных технологий и связи Ростовской области.

13.1.10. При первичном представлении описей в архивный сектор Администрации Октябрьского района, а также в связи с изменением структуры составляются историческая справка к архивному фонду Администрации Персиановского сельского поселения и предисловия к ним.

13.2. Подготовка и передача документов в ведомственный архив
Администрации района в Администрации Персиановского сельского поселения.

13.2.1. В ведомственный архив Администрации Октябрьского района передаются дела с исполненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, с пометкой ЭПК, ЭК и по личному составу.

13.2.2. В период подготовки дел к передаче в ведомственный архив ответственным за архив предварительно проверяются правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел Администрации Персиановского сельского поселения.

Все выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел работники Администрации сельского поселения обязаны устранить.

13.2.3. Прием каждого дела производится работником ответственным за архив Администрации сельского поселения. При этом на обоих экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а также подписи ответственного за архив и лица, передавшего дела.

Вместе с делами в архив передаются регистрационные картотеки на документы или программные средства и базы данных, содержащие информацию о регистрации и исполнении передаваемых документов. Заголовок каждой картотеки или базы данных включается в опись.

В целях автоматизации архивного хранения документов применяется система «Архивное дело». Порядок работы в системе «Архивное дело» определяется соответствующей инструкцией для работы пользователей.

13.2.4. В своей практической деятельности работник архива в работе
с документами руководствуется методическими указаниями Федерального архивного агентства России, комитета по управлению архивным делом Ростовской области и Государственного архива Ростовской области, Регламентом Администрации Персиановского сельского поселения, номенклатурой дел, классификатором дел Администрации Персиановского сельского поселения, настоящей Инструкцией и другими необходимыми для его деятельности документами.

13.2.5. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения хранятся у исполнителей, затем проходят экспертизу ценности, нумеруются и вносятся в описи. Нормативные документы подвергаются переплету. Описи направляются на рассмотрение ЭПК по управлению архивным делом Ростовской области. После утверждения описей документы хранятся в Администрации сельского поселения в течение 3-х лет, после чего передаются в архивный сектор Администрации Октябрьского района.

13.2.6. Дела временного хранения (до 5 лет) передаче в ведомственный архив Администрации района не подлежат.

13.2.7. Передача дел в архив Администрации Октябрьского района осуществляется ежегодно .

13.2.8. Документы, хранящиеся в архиве, выдаются во временное пользование работникам Администрации сельского поселения под расписку в журнале. В нем указываются фамилия, инициалы работника Администрации сельского поселения, индекс дела, дата его выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, предусматриваются графы для расписок в получении и приеме дела.

Дела выдаются на срок не более 3 дней. После истечения указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения.

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных запросов с разрешения управляющего делами.

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях и производится с разрешения управляющего делами с заменой в деле заверенной копией документа и приложением акта о причинах выдачи подлинника.

14. Копировально-множительные, типографские работы

14.1. Копировально-множительные работы.

14.1.1. Ксерокопирование документов производится работником  Администрации Персиановского сельского поселения, создающего документ.

Ксерокопированию и тиражированию  подлежат документы и материалы только служебного характера, непосредственно связанные с деятельностью Администрации Персиановского сельского поселения.

Материалы неслужебного, личного характера и не относящиеся
к деятельности Администрации Персиановского сельского поселения ксерокопированию не подлежат.

Ведущий специалист по  делопроизводству

и архивной работе                                                                         Т.Н.Грачева

Приложение № 1
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

РАСПОРЯЖение

_______                 	          №_________                  п. Персиановский

(заголовок (о чем?) __________________________________________________________

(преамбула)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

(распорядительная часть)

1.____________________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________________________

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения  Личная подпись      Инициалы, фамилия

Распоряжение вносит

________________________________________________________________

Приложение № 2
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________                 	                   №_______                    п. Персиановский

(заголовок (о чем?) __________________________________________________________

(преамбула)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

(постановляющая часть)

1.____________________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________________________

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения     Личная подпись   Инициалы, фамилия

Постановление вносит

________________________________________________________________

Приложение № 3
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ 
указателя рассылки

УКАЗАТЕЛЬ

рассылки письма от ____ _________ 201_ г. № ____

| Кому | Адрес | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |

| Наименование должности работника | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ 
оформления письма Администрации сельского поселения

Ростовская область Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ Персиановского сельского поселения 346493, Ростовская область Октябрьский район пос. Персиановский ул. Мира, 19 телефон/факс (8863-60)-3-17-15 e-mail: sp28303@mail.ru http://www.persianovskoe.ru/ ____________ г. №____ На № _______ от _________

| (заголовок (о чем?) ____________________________ ____________________________ |  |
| --- | --- |

Уважаемый _______________________________!

(имя, отчество)

(текст письма)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: на 2 л. в 3 экз.

С уважением,

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения    Личная подпись   Инициалы, фамилия

Борис Леонидович Проскурин

(86360) 2 13 31

Приложение № 5
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ 
оформления углового штампа Администрации Персиановского сельского поселения

Ростовская область Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ Персиановского сельского поселения 346493, Ростовская область Октябрьский район пос. Персиановский ул. Мира, 19 телефон/факс (8863-60)-3-17-15 e-mail: sp28303@mail.ru http://www.persianovskoe.ru/ г. № На № _______ от _________

Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола

ПРОТОКОЛ

________________________ № _____
 	(дата заседания)

___________________________________

(место издания)

заседания комиссии по…__________________________________

| Председатель | – | Смирнов С.С. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь | – | Антонова М.И. |
| Присутствовали: |  | 30 человек (список прилагается) (если до 15 человек, то в протоколе указываются фамилии с инициалами в алфавитном порядке через запятую). |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| 1. | О порядке подготовки к конференции. Доклад начальника отдела... |
| --- | --- |
| 2. | О... Доклад заместителя руководителя… |

1. СЛУШАЛИ:

Соколову А.И. – текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Иванов М.И. – краткая запись выступления (от третьего лица).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1.1. Одобрить...

1.2. ...

2. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Председатель  			Личная подпись		Инициалы, фамилия

Секретарь				Личная подпись		Инициалы, фамилия

Приложение № 7
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ 
оформления телеграммы

Место

авансовой

печати

ТЕЛЕГРАММА

Кому (должность, инициалы, фамилия)

Адрес (с указанием почтового индекса)

(текст телеграммы)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения Личная подпись Инициалы, фамилия

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ул. Мира, д.19,  п. Персиановский,  Ростовская область, 346493

«______» _______________ 201__ г.

Исп.: ___________________

Приложение № 8
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА 
регистрационной карточки

Приложение № 9
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, не подлежащих регистрации 
в Администрации Персиановского сельского поселения

1 Анкеты (резюме), направляемые в целях трудоустройства.

2. Бухгалтерские документы (бухгалтерская отчетность, счета, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты приемки-передачи основных средств, товарные накладные и другие).

3. ГОСТы, технические регламенты, руководящие и другие документы по техническому регулированию и стандартизации.

4. Конкурсная документация.

5. Научно-техническая и проектная документация.

6. Корреспонденция, адресованная работникам с пометкой «Лично».

7. Печатные издания (книги, журналы, газеты), каталоги, техническая литература, тематические и специальные сборники, плакаты.

8. Поздравительные письма и телеграммы, благодарственные письма и телеграммы, пригласительные билеты, приглашения (в виде открыток).

9. Прейскуранты.

10. Программы конференций, совещаний.

11. Рекламные материалы (письма, листовки, проспекты, буклеты).

12. Учебные планы, программы.

13. Ведомственные статистические отчеты, бюллетени, сборники и обзоры, прогнозы погоды и тому подобное.

Если указанные документы поступили с сопроводительным письмом, письма регистрируются в порядке, установленном Инструкцией.

Приложение № 10
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

Администрация Персиановского

Сельского поселения

Ростовской области                                 Наименование должности

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ                          руководителя организации

____________№_________                     Подпись         Расшифровка

п. Персиановский                                                             подписи

На _________________год                      Дата

| Индекс дела | Заголовок дела | Кол-во ед. хр. | Срок хранения и N статей по перечню | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Название раздела |  |  |  |  |

Наименование должности

специалиста Администрации

сельского поселения                                         Подпись             Расшифровка подписи

Дата

Виза руководителя архива

(лица, ответственного за архив)

| СОГЛАСОВАНО Протокол ЭК Администрации Октябрьского района от «____»_________№_____ | СОГЛАСОВАНО Протокол ЭПК комитета по управлению архивным делом Ростовской области от «____»_________№_____ |
| --- | --- |

Форма номенклатуры дел Администрации Персиановского сельского поселения.

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в ____ году в организации

| По срокам хранения | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | переходящих | с отметкой «ЭПК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постоянного |  |  |  |
| Временного (свыше 10 лет) |  |  |  |
| Временного (до 10 лет включительно) |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

Наименование должности

Специалиста Администрации

Персиановского сельского

поселения                                                       Подпись                               Расшифровка подписи

Дата

Итоговые сведения переданы в архив.

Наименование должности

Приложение № 11
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ОБРАЗЦЫ ШТАМПОВ,

применяемых в делопроизводстве Администрации Персиановского сельского поселения

Вх. №________________________

«_____»_______________20___г.

Администрации Персиановского

сельского поселения

Штамп для получения почты

Размер в пределах 70х20мм

| Администрация Персиановского сельского поселения Ростовской области КОПИЯ ВЕРНА ____________/_______________/ (подпись) (ФИО) «_______»______________20____г. Размер в пределах 60х40мм |  | Штамп для заверения копий правовых актов |
| --- | --- | --- |

ПОЛУЧЕНО

по электронной почте

Вх.№__________ «__»________________20_г.

Администрация Персиановского сельского поселения                      Ростовской области

Штамп для документов,

полученных по «Дело»

Размер в пределах 25 х 70 мм

Администрация Персиановского сельского поселения

получено

«__» _____________________20__г.

Вх. № _________________________

Штамп для почты на

бумажных носителях

Размер в пределах 7х2мм

Администрация

Персиановского сельского поселения

ул. Мира. 19 п. Персиановский

Октябрьский район, Ростовская область 346493

Штамп для исходящих

документов (на конвертах)

Штамп для подтверждения

электронной подписи главы

Администрации Персиановского сельского поселения

Подписано электронной подписью

главы администрации ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОВЕЛЕНИЯ

«____»________20____г.

______________ Инициалы,фамилия
         (подпись)

Размер в пределах 65х35мм

Размер в пределах 60х40мм

Администрация Персиановского сельского поселения П О Л У Ч Е Н О «____»___________20_____г. ________________________________ (подпись)

Штамп для почты на бумажных носителях

Размер в пределах 55х40мм

Ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе Администрации Персиановского сельского поселения

______________Т.Н.Грачева

(подпись)                             (ФИО)

«_______»______________20____г.

Штамп для получения почтовой корреспонденции

Размер в пределах 70х40мм

Приложение № 12
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского

сельского поселения

ФОРМА 
журнала учета выдачи печатей и штампов

ЖУРНАЛ
учета выдачи печатей и штампов

| № п/п | Оттиски печатей и штампов | Кому выдано |  | Дата возврата и расписка в приемке | Примечание (отметка об уничто-жении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фамилия, инициалы ответственного лица | дата и расписка в получении |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 13
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА 
обложки дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения

___________________________________________________________________
________________________________________________________________

(наименование государственного архива)

(наименование исполнительного органа государственной власти Ростовской области)

___________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

ДЕЛО № _________ Том № ________

___________________________________________________________________
(заголовок дела)

___________________________________________________________________
(крайние даты)

| Фонд № ____________ Опись № ____________ Дело № ____________ |  | на _______ листах _______ хранит___________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 14
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА 
листа-заверителя дела

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ дела № _________

В дело подшито и пронумеровано ___________________________ листов.
								(цифрами и прописью)

с № ________________________ по № _________________________, в том числе:

литерные листы ____________________________________________;
           пропущенные номера _________________________________________

+ листов внутренней описи _____________________________________.

| Особенности физического состояния и формирования дела | Номера листов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Наименование должности
лица, составляющего
заверительную надпись		                 Подпись		И.О. Фамилия

Приложение № 15
к Инструкции по делопроизводству в

администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА 
внутренней описи документов дела

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА
№ ________________

| № п/п | Индекс документа | Дата документа | Заголовок документа | Номер листа дела | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО ____________________________________________ документов.
					(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи _______________________листов.
								   (цифрами и прописью)

Наименование должности
лица, составившего
внутреннюю опись			          Подпись		         И.О. Фамилия

Дата

Приложение № 16
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА 
описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________________________________________________

(должность)

_________    __________________

(подпись) 	     (инициалы, фамилия)

« ______ » ___________ 20___ г.

Фонд № _______________ Опись № _______________ дел постоянного хранения за ___________ год

| № п/п | Индекс дела | Заголовок дела | Крайние даты | Количество листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В данный раздел описи внесено ________________________ дел _______
							   (цифрами и прописью)	
с № __________ по № ________________________________________________,
литерные номера: __________________ пропущенные номера: _____________.

Опись составил ________________________________________________
						(должность, фамилия, инициалы)

Заведующий ведомственным		        Подпись		         И.О. Фамилия

архивом (лицо, ответственное
за архив)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Протокол ЭК Администрации Октябрьского района |  | Протокол ЭПК комитета по управлению архивным делом Ростовской области |
| от « ______ » ___________ № _____ |  | от « ______ » ___________ № _____ |

Приложение № 17
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА 
описи дел по личному составу

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________________________________________________

(должность)

_________    __________________

(подпись) 	 (инициалы, фамилия)

« ______ » ___________ 20___ г.

Фонд № _______________ Опись № _______________ дел по личному составу за ___________ год

| № п/п | Индекс дела | Заголовок дела | Крайние даты | Срок хранения | Количество листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В данный раздел описи внесено ________________________ дел _______
							(цифрами и прописью)	
с № __________ по № ________________________________________________,
литерные номера: __________________ пропущенные номера: _____________.

Опись составил ________________________________________________
						(должность, фамилия, инициалы)

Лицо, ответственное

за архив                         		            Подпись		                   И.О. Фамилия

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Протокол ЭК Администрации Октябрьского района |  | Протокол ЭПК комитета по управлению архивным делом Ростовской области |
| от « ______ » ___________ № _____ |  | от « _______ » __________ № _____ |

Приложение № 18
к Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения

ФОРМА АКТА

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________________________________________________

(должность)

_________    __________________

(подпись) 	 (инициалы, фамилия)

« ______ » ___________ 20___ г.

АКТ ____________ № ____________ о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению

На основании_______________________________________________________

(название и выходные данные перечня документов)

___________________________________________________________________

(с указанием сроков их хранения)

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы фонда № _________________

(название фонда)

| № п/п | Заголовок дела (групповой заголовок документов) | Годы | Номер описи | Номер ед.хр. по описи | Количество ед.хр. | Срок хранения и номера статей по перечню | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого _____________________________ ед. хр. за _________________.
Описи дел постоянного хранения за ___________________ годы утверждены, а по _______________________________________________________________
личному составу согласованы с ЭПК комитета по управлению архивным делом Ростовской области (протокол от « _____ » __________ 20 __ г. № ___) __________________.

Лицо, ответственное

за архив                                          Подпись                           И.О. Фамилия

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протокол ЭК Администрации Октябрьского района |  |  |
| от « ______ » ___________ № _____ |  |  |

Документы в количестве __________________________________ ед. хр.:
								(цифрами и прописью)	
- на бумажном носителе весом _____________________________ кг сданы на уничтожение;

- на электронном носителе сданы на уничтожение ________________________.

(способ уничтожения)

Наименование должности работника,

сдавшего документы  	                                 Подпись	                    И.О. Фамилия

Дата

Изменения в учетные данные внесены

Наименование должности работника

архива,  внесшего изменения

в учетные документы                                      Подпись                     И.О. Фамилия

Дата

Приложение № 19
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского

сельского поселения

ФОРМА АКТА

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________________________________________________________________________

(должность)

_________    __________________

(подпись) 	 (инициалы, фамилия)

« ______ » ___________ 20___ г.

А К Т ____________ № ____________ о выделении к уничтожению электронных документов, не подлежащих хранению в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело»

Основание: «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержден приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558, зарегистрирован Минюстом России 08.09.2010 рег. № 18380. Отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы ___________________________________.

| № п/п | Заголовок (группа) электронных документов | Период (крайние даты) электронных документов | Количество электронных документов | Срок хранения электронных документов и номера статей по перечню |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всего отобрано к уничтожению________________ документов за _____ год.

Описи на дела постоянного хранения и по личному составу утверждены и согласованы протоколом ЭПК комитета по управлению архивным делом Ростовской области от __.__. № ___.

Уничтожение информации произвели:

_________________             _______________                      _______________

(должность)                     (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Дата

| Наименование лица, ответственного за архив |  | __________ |  |  |  | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол ЭК Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| от _________ № ______________ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 20
к Инструкции по делопроизводству в

Администрации Персиановского сельского поселения

Образец оформления входящей телефонограммы

| Наименование организации |  | Адресат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, инициалы и фамилия сотрудника, передавшего телефонограмму; № телефона |  | Должность, инициалы и фамилия сотрудника, принявшего телефонограмму; № телефона |  |
| ТЕЛЕФОНОГРАММА |  |  |  |
| Дата | Индекс |  | Время передачи |
| Текст |  |  |  |
| I. Должность и фамилия лица, от имени которого передается телефонограмма |  |  |  |

Приложение № 21
к Инструкции по делопроизводству
в Администрации Персиановского сельского поселения

ПЛАН

мероприятий Администрации Персиановского сельского поселения на _________ 20__ г.

(месяц)

| № п/п | Наименование мероприятия | Место, время проведения | Структурное подразделение | Ответственный | Принимает участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ___________ _____________ (дата) (день недели) _________________________ (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Персиановского сельского поселения ________________________________ (личная подпись, инициалы, фамилия) «___» ___________ 20____ года |
| --- | --- |

ПЛАН

работы Администрации Персиановского сельского поселения на 20_______ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |  | Контроль за исполнением |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение административной реформы в Персиановском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности деятельности муниципального образования «Персиановское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа коллегиальных органов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Совещания, собрания |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверки, контроль исполнения, подготовка аналитических, информационных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Праздничные, юбилейные, торжественные мероприятия, визиты |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурные, спортивные, детско-юношеские мероприятия, прочее |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Администрации Персиановского сельского поселения	                  ______________________

(инициалы, фамилия)

фамилия, имя, отчество исполнителя

телефон

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2020                                             8                              п. Персиановский

Об утверждении классификатора Администрации Персиановского сельского поселения.

В соответствии с решением Собрания депутатов Персиановского сельского поселения от 26.12.2019 № 139 «Об утверждении структуры Администрации Персиановского сельского поселения», Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 25.02.2020 № 7 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Персиановского сельского поселения, во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 131 «О межведомственном электронном документообороте, руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования  «Персиановское сельское поселение»:

- Утвердить классификатор Администрации Персиановского сельского поселения, по видам деятельности согласно приложению № 1.

- Ведущему специалисту по делопроизводству и архивной работе Грачевой Т.Н.  довести утвержденный классификатор до сотрудников Администрации Персиановского сельского поселения.

- Всем сотрудникам Администрации Персиановского сельского поселения  пользоваться соответствующим индексом классификатора при ведении переписки в течение всего делопроизводственного года,  или – до утверждения нового классификатора.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить ведущего специалиста по делопроизводству и архивной работе Грачеву Т.Н.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                          А.В.Бутенко

Распоряжение вносит Ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе.

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 25.02.2020 № 8

КЛАССИФИКАТОР

Администрации Персиановского сельского поселения по видам деятельности

| № | Наименование подразделений и исполнителей | Индекс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 89.32.02 Глава Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |
| 89.32.02.1 Заместитель главы Персиановского сельского поселения |  |  |
|  | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений | 89.32.02.1-1 |
|  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природным ресурсам | 89.32.02.1-2 |
|  | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности ГО и ЧС. | 89.32.02.1-3 |
|  | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | 89.32.02.1-4 |
|  | Старший инспектор ВУС | 89.32.02.1-5 |
| 89.32.02.2 Начальник службы экономики и финансов |  |  |
|  | Главный бухгалтер | 89.32.02.2-1 |
|  | Ведущий специалист экономист | 89.32.02.2-2 |
|  | Ведущий специалист по конкурсам и закупкам | 89.32.02.2-3 |
|  | Ведущий специалист системный администратор | 89.32.02.2-4 |
| 89.32.02.3 Ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе |  |  |
| 89.32.02.4 Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству и

архивной работе                                     Т.Н.Грачева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

28.02.2020                                                  № 147                    п.  Персиановский

|  | О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 135 от 26.12.2019г «О бюджете Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст. 50 Устава муниципального образования «Персиановское сельское поселение»

Собрание Депутатов Персиановского сельского поселения

РЕШИЛО

- Утвердить пункт 1 в новой редакции:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Персиановского сельского поселения Октябрьского района (далее по тексту – бюджет поселения) на 2020 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Персиановского сельского поселения Октябрьского района в сумме 93 863,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Персиановского сельского поселения Октябрьского района в сумме 95 163,8 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 1 января 2020 года 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Персиановского сельского поселения  0,0 тыс. рублей;

предельный объем муниципального долга Персиановского сельского поселения Октябрьского района в сумме 19 080,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Персиановского сельского поселения Октябрьского района в сумме 1 300  тыс. рублей.

- Приложение 2,7,8,9 изложить в новой редакции.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Собрания депутатов - глава                                                                                                                                                                                                    Персиановского сельского поселения                                          Зеленский Н.А.

|  |  |  | Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Персиановского сельского поселения " О бюджете Персиановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования дефицита бюджета Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( тыс.руб.) |  |
|  | Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 951 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖКТА ПОСЕНИЯ | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | 93863,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | 93863,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | 93863,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | 93863,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 600 | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| 951 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| Начальник службы экономики и финансов Сафронова А.В. |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение №7 к решению Собрания депутатов Персиановского сельского поселения «О бюджете Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Персиановского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 95 163,80 | 49 547,70 | 51 102,50 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |  |  |  | 9 623,30 | 9 012,70 | 8 106,70 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 03 |  |  | 125,30 | 125,30 | 125,30 |
| Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 03 | 99 9 00 22070 | 240 | 125,30 | 125,30 | 125,30 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |  |  | 8 933,30 | 7 551,00 | 7 587,90 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 77 1 00 00110 | 120 | 7 144,80 | 7 178,20 | 7 214,20 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 77 1 00 00190 | 240 | 1 650,10 | 234,40 | 235,30 |
| Расходы по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 99 9 00 85100 | 120 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 99 9 00 72390 | 240 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержание муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 04 | 99 9 00 85200 | 540 | 107,70 | 107,70 | 107,70 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 |  |  | 189,80 | 188,50 | 188,60 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 06 | 99 9 00 85300 | 540 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 06 | 99 9 00 85600 | 540 | 141,80 | 140,50 | 140,60 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 |  |  | 0,00 | 943,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, расходы на содержание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских и других) комиссий, а также участковых комиссий и соответствующих аппаратов. | 01 | 07 | 77 2 00 00200 | 880 | 0,00 | 943,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |  |  | 374,90 | 204,90 | 204,90 |
| Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 76 1 00 21260 | 240 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 77 1 00 99990 | 850 | 120,00 | 90,00 | 90,00 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселений (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 13 | 99 9 00 85400 | 540 | 63,70 | 63,70 | 63,70 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по определению поставщиков(подрядчиков,исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений и бюджетных учреждений поселений (Иные межбюджетные трансферты) | 01 | 13 | 99 9 00 85500 | 540 | 51,20 | 51,20 | 51,20 |
| Расходы на исполнение судебных актов по искам к поселению о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления либо их должностных лиц в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 13 | 99 9 00 92040 | 850 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 |  |  |  | 203,50 | 207,30 | 220,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 |  |  | 203,50 | 207,30 | 220,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 120 | 203,50 | 207,30 | 220,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |  |  |  | 172,50 | 82,50 | 82,50 |
| ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ | 03 | 09 |  |  | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг | 03 | 09 | 71 2 00 84700 | 240 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 71 2 00 84680 | 240 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 71 2 00 84710 | 240 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 71 2 00 84690 | 240 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 |  |  | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| Расходы на обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 71 1 00 21080 | 240 | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |  |  |  | 2 936,20 | 3 138,30 | 3 264,50 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |  |  | 2 576,20 | 3 128,30 | 3 254,50 |
| Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 75 1 00 83510 | 240 | 2 576,20 | 3 128,30 | 3 254,50 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 |  |  | 360,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятия на организацию межевания земельных участков в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 78 2 00 21310 | 240 | 360,00 | 10,00 | 10,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |  |  |  | 28 036,30 | 3 484,80 | 984,70 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 |  |  | 1 581,80 | 15,00 | 15,00 |
| Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 70 2 00 21340 | 240 | 1 399,50 | 15,00 | 15,00 |
| Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 70 2 00 21340 | 240 | 182,30 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |  |  | 12 072,90 | 802,20 | 802,20 |
| Расходы на повышение качества и надежности коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 70 1 00 21010 | 240 | 609,60 | 45,00 | 45,00 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. 2-я Степная" | 05 | 02 | 70 1 00 73560 | 240 | 2 572,10 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. 2-я Степная" | 05 | 02 | 70 1 00 S3560 | 240 | 208,60 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Юбилейная, ул.Новосельская" | 05 | 02 | 70 1 00 73560 | 240 | 3 480,60 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Юбилейная, ул.Новосельская" | 05 | 02 | 70 1 00 S3560 | 240 | 282,20 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. Донская, ул. Семьи, ул. Дружбы" | 05 | 02 | 70 1 00 73560 | 240 | 3 850,40 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. Донская, ул. Семьи, ул. Дружбы" | 05 | 02 | 70 1 00 S3560 | 240 | 312,20 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Мероприятия в области коммунального хозяйства" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"(субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) | 05 | 02 | 70 1 00 S3660 | 810 | 700,40 | 700,40 | 700,40 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Мероприятия в области коммунального хозяйства" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"(субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) | 05 | 02 | 70 1 00 S2366 | 810 | 56,80 | 56,80 | 56,80 |
| Благоустройство | 05 | 03 |  |  | 14 381,60 | 2 667,60 | 167,50 |
| Мероприятия на организацию уличного освещения в поселении в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 78 1 00 21050 | 240 | 5 326,60 | 75,00 | 75,00 |
| Мероприятия на организацию благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 78 1 00 21060 | 240 | 9 055,00 | 520,80 | 92,50 |
| Мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 67 1 F2 55551 | 240 | 0,00 | 1 916,40 | 0,00 |
| Мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 67 1 F2 55551 | 240 | 0,00 | 155,40 | 0,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 07 | 05 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 77 1 00 00190 | 240 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 07 | 07 |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Молодежная политика Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 07 | 74 2 00 22180 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |  |  |  | 53 875,00 | 33 395,10 | 38 217,10 |
| Культура | 08 | 01 |  |  | 53 875,00 | 33 395,10 | 38 217,10 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Культура Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 72 1 00 00590 | 610 | 6 990,80 | 5 510,90 | 6 391,20 |
| Расходы на содержание центра культурного развития в рамках подпрограммы «Культура Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 72 1 00 00580 | 610 | 29 470,10 | 27 884,20 | 31 825,90 |
| Расходы на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п.Казачьи Лагери по адресу :Ростовская область, Октябрьский район, п.Казачьи Лагери, ул.Российская, д.3 | 08 | 01 | 68 1 00 S4290 | 610 | 1 030,40 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п.Казачьи Лагери по адресу :Ростовская область, Октябрьский район, п.Казачьи Лагери, ул.Российская, д.3 | 08 | 01 | 68 1 00 S4290 | 610 | 83,60 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, д. 5) | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 | 610 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, д. 5) | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 | 610 | 356,80 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д.3) | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 | 610 | 8 321,40 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д.3) | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 | 610 | 674,70 | 0,00 | 0,00 |
| Расходына наобеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий"(Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, д. 17в) | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 | 610 | 2 356,20 | 0,00 | 0,00 |
| Расходына наобеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий"(Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, д. 17в) | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 | 610 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  |  |  | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 |  |  | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 10 | 01 | 69 1 00 10020 | 320 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  |  |  | 15,00 | 5,00 | 5,00 |
| Физическая культура | 11 | 01 |  |  | 15,00 | 5,00 | 5,00 |
| Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы «Физкультура и спорт в Персиановском сельском поселении» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 01 | 74 1 00 21180 | 240 | 15,00 | 5,00 | 5,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 95 163,80 | 49 547,70 | 51 102,50 |
| Начальник службы экономики и финансов Сафронова А.В. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №8 к решению Собрания депутатов Персиановского сельского поселения "О бюджете Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| Наименование |  | Мин | Рз | ПР | ЦСР |  | ВР | Сумма 2020 год | Сумма 2021 год | Сумма 2022 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| Администрация Персиановского сельского поселения |  | 951 |  |  |  |  |  | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 01 | 03 | 99 9 00 22070 |  | 240 | 125,3 | 125,3 | 125,3 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |  | 951 | 01 | 04 | 77 1 00 00110 |  | 120 | 7144,8 | 7178,2 | 7214,2 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 01 | 04 | 77 1 00 00190 |  | 240 | 1650,1 | 234,4 | 235,3 |
| Расходы по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) |  | 951 | 01 | 04 | 99 9 00 85100 |  | 120 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 01 | 04 | 99 9 00 72390 |  | 240 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержание муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства (Иные межбюджетные трансферты) |  | 951 | 01 | 04 | 99 9 00 85200 |  | 540 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (Иные межбюджетные трансферты) |  | 951 | 01 | 06 | 99 9 00 85300 |  | 540 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (Иные межбюджетные трансферты) |  | 952 | 01 | 06 | 100 9 00 85600 |  | 540 | 141,8 | 140,5 | 140,6 |
| Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, расходы на содержание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских и других) комиссий, а также участковых комиссий и соответствующих аппаратов. |  | 951 | 01 | 07 | 77 2 00 00200 |  | 880 | 0,0 | 943,0 | 0,0 |
| Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 01 | 13 | 76 1 00 21260 |  | 240 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |  | 951 | 01 | 13 | 77 1 00 99990 |  | 850 | 120,0 | 90,0 | 90,0 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселений (Иные межбюджетные трансферты) |  | 951 | 01 | 13 | 99 9 00 85400 |  | 540 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по определению поставщиков(подрядчиков,исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений и бюджетных учреждений поселений (Иные межбюджетные трансферты) |  | 951 | 01 | 13 | 99 9 00 85500 |  | 540 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Расходы на исполнение судебных актов по искам к поселению о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления либо их должностных лиц в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |  | 951 | 01 | 13 | 99 9 00 92040 |  | 850 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |  | 951 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 |  | 120 | 203,5 | 207,3 | 220,0 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 03 | 09 | 71 2 00 84700 |  | 240 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 03 | 09 | 71 2 00 84680 |  | 240 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 03 | 09 | 71 2 00 84710 |  | 240 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 03 | 09 | 71 2 00 84690 |  | 240 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Расходы на обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 03 | 10 | 71 1 00 21080 |  | 240 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 04 | 09 | 75 1 00 83510 |  | 240 | 2576,2 | 3128,3 | 3254,5 |
| Мероприятия на организацию межевания земельных участков в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 04 | 12 | 78 2 00 21310 |  | 240 | 360,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 01 | 70 2 00 21340 |  | 240 | 1399,5 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 01 | 70 2 00 21340 |  | 240 | 182,3 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на повышение качества и надежности коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 609,6 | 45,0 | 45,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. 2-я Степная" |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 2572,1 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. 2-я Степная" |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 208,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Юбилейная, ул.Новосельская" |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 3480,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Юбилейная, ул.Новосельская" |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 282,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. Донская, ул. Семьи, ул. Дружбы" |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 3850,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. Донская, ул. Семьи, ул. Дружбы" |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 73560 |  | 240 | 312,2 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Мероприятия в области коммунального хозяйства" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"(субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 S3660 |  | 810 | 700,4 | 700,4 | 700,4 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Мероприятия в области коммунального хозяйства" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"(субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) |  | 951 | 05 | 02 | 70 1 00 S2366 |  | 810 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Мероприятия на организацию уличного освещения в поселении в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 03 | 78 1 00 21050 |  | 240 | 5326,6 | 75,0 | 75,0 |
| Мероприятия на организацию благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 03 | 78 1 00 21060 |  | 240 | 9055,0 | 520,8 | 92,5 |
| Мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 03 | 67 1 F2 55551 |  | 240 | 0,0 | 1916,4 | 0,0 |
| Мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 05 | 03 | 67 1 F2 55551 |  | 240 | 0,0 | 155,4 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 07 | 05 | 77 1 00 00190 |  | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Молодежная политика Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 07 | 07 | 74 2 00 22180 |  | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Культура Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 00590 |  | 610 | 6990,8 | 5510,9 | 6391,2 |
| Расходы на содержание центра культурного развития в рамках подпрограммы «Культура Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 00580 |  | 610 | 29470,1 | 27884,2 | 31825,9 |
| Расходы на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п.Казачьи Лагери по адресу :Ростовская область, Октябрьский район, п.Казачьи Лагери, ул.Российская, д.3 |  | 951 | 08 | 01 | 68 1 00 S4290 |  | 610 | 1030,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п.Казачьи Лагери по адресу :Ростовская область, Октябрьский район, п.Казачьи Лагери, ул.Российская, д.3 |  | 951 | 08 | 01 | 68 1 00 S4290 |  | 610 | 83,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, д. 5) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 |  | 610 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, д. 5) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 |  | 610 | 356,8 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д.3) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 |  | 610 | 8321,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д.3) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 |  | 610 | 674,7 | 0,0 | 0,0 |
| Расходына наобеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий"(Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, д. 17в) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 |  | 610 | 2356,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходына наобеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий"(Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, д. 17в) |  | 951 | 08 | 01 | 72 1 00 R5766 |  | 610 | 191,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) |  | 951 | 10 | 01 | 69 1 00 10020 |  | 320 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы «Физкультура и спорт в Персиановском сельском поселении» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 951 | 11 | 01 | 74 1 00 21180 |  | 240 | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
| Начальник службы экономики и финансов Сафронова А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение №9 к решению Собрания депутатов Персиановского сельского поселения "О бюджете Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Персиановского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма 2020 год | Сумма 2021 год | Сумма 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 95163,8 | 49547,7 | 51102,5 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» | 67 0 00 00000 |  |  |  | 0,0 | 2071,8 | 0,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» | 67 1 00 00000 |  |  |  | 0,0 | 2071,8 | 0,0 |
| Мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 67 1 F2 55551 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 1916,4 | 0,0 |
| Мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 67 1 F2 55551 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 155,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Доступная среда» | 68 0 00 00000 |  |  |  | 1114,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 68 1 00 00000 |  |  |  | 1114,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных объектовсоциальной инфраструктуры" муниципальной программы Персиановского сельского поселения "Доступная среда"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | 68 1 00 S4290 | 610 | 08 | 01 | 1030,4 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование расходов на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных объектовсоциальной инфраструктуры" муниципальной программы Персиановского сельского поселения "Доступная среда"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | 68 1 00 S4290 | 610 | 08 | 01 | 83,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | 69 1 00 00000 |  |  |  | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 69 1 00 10020 | 320 | 10 | 01 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 70 0 00 00000 |  |  |  | 13654,7 | 817,2 | 817,2 |
| Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | 70 1 00 00000 |  |  |  | 12072,9 | 802,2 | 802,2 |
| Расходы на повышение качества и надежности коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 70 1 00 21010 | 240 | 05 | 02 | 609,6 | 45,0 | 45,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. 2-я Степная" | 70 1 00 73560 | 240 | 05 | 02 | 2572,1 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. 2-я Степная" | 70 1 00 S3560 | 240 | 05 | 02 | 208,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Юбилейная, ул.Новосельская" | 70 1 00 73560 | 240 | 05 | 02 | 3480,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Юбилейная, ул.Новосельская" | 70 1 00 S3560 | 240 | 05 | 02 | 282,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. Донская, ул. Семьи, ул. Дружбы" | 70 1 00 73560 | 240 | 05 | 02 | 3850,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство инженерной инфраструктуры наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Персиановский, ул. Донская, ул. Семьи, ул. Дружбы" | 70 1 00 S3560 | 240 | 05 | 02 | 312,2 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Мероприятия в области коммунального хозяйства" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"(субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) | 70 1 00 S3660 | 810 | 05 | 02 | 700,4 | 700,4 | 700,4 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Мероприятия в области коммунального хозяйства" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"(субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) | 70 1 00 S2366 | 810 | 05 | 02 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» | 70 2 00 00000 |  |  |  | 1581,8 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 70 2 00 21340 | 240 | 05 | 01 | 1399,5 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 70 2 00 21340 | 240 | 05 | 01 | 182,3 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 71 0 00 00000 |  |  |  | 172,5 | 82,5 | 82,5 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 71 1 00 00000 |  |  |  | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| Расходы на обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 71 1 00 21080 | 240 | 03 | 10 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 71 2 00 00000 |  |  |  | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 71 2 00 84700 | 240 | 03 | 09 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 71 2 00 84680 | 240 | 03 | 09 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 71 2 00 84710 | 240 | 03 | 09 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 71 2 00 84690 | 240 | 03 | 09 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения "Развитие культуры" | 72 0 00 00000 |  |  |  | 52761,0 | 33395,1 | 38217,1 |
| Подпрограмма «Культура Персиановского сельского поселения» | 72 1 00 00000 |  |  |  | 23290,9 | 5510,9 | 6391,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Культура Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | 72 1 00 00590 | 610 | 08 | 01 | 6990,8 | 5510,9 | 6391,2 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, д. 5) | 72 1 00 R4290 | 610 | 08 | 01 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, д. 5) | 72 1 00 R5766 | 610 | 08 | 01 | 356,8 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д.3) | 72 1 00 R5766 | 610 | 08 | 01 | 8321,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" (Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д.3) | 72 1 00 R5766 | 610 | 08 | 01 | 674,7 | 0,0 | 0,0 |
| Расходына наобеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий"(Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, д. 17в) | 72 1 00 R5766 | 610 | 08 | 01 | 2356,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходына наобеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий"(Капитальный ремонт СДК п. Кадамовский по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, д. 17в) | 72 1 00 R5766 | 610 | 08 | 01 | 191,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Культура Персиановского сельского поселения» | 72 2 00 00000 | 610 | 08 | 01 | 29470,1 | 27884,2 | 31825,9 |
| Расходы на содержание центра культурного развития в рамках подпрограммы «Культура Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) | 72 2 00 00580 | 610 | 08 | 01 | 29470,1 | 27884,2 | 31825,9 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» | 74 0 00 00000 |  |  |  | 45,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма «Физкультура и спорт в Персиановском сельском поселении» | 74 1 00 00000 |  |  |  | 45,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы «Физкультура и спорт в Персиановском сельском поселении» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 74 1 00 21180 | 240 | 11 | 01 | 45,0 | 5,0 | 5,0 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 75 0 00 00000 |  |  |  | 2576,2 | 3128,3 | 3254,5 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» | 75 1 00 00000 |  |  |  | 2576,2 | 3128,3 | 3254,5 |
| Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 75 1 00 83510 | 240 | 04 | 09 | 2576,2 | 3128,3 | 3254,5 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 76 0 00 00000 |  |  |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении» | 76 1 00 00000 |  |  |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 76 1 00 21260 | 240 | 01 | 13 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» | 77 0 00 00000 |  |  |  | 8964,9 | 8445,6 | 7539,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» | 77 1 00 00000 |  |  |  | 8964,9 | 7502,6 | 7539,5 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 77 1 00 00110 | 120 | 01 | 04 | 7144,8 | 7178,2 | 7214,2 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 1 00 00190 | 240 | 01 | 04 | 1650,1 | 234,4 | 235,3 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 1 00 00190 | 240 | 07 | 05 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 77 1 00 99990 | 850 | 01 | 13 | 120,0 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение проведения выборов и референдумов" | 77 2 00 00000 |  |  |  | 0,0 | 943,0 | 0,0 |
| Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, расходы на содержание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских и других) комиссий, а также участковых комиссий и соответствующих аппаратов. | 77 2 00 00200 | 880 | 01 | 07 | 0,0 | 943,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» | 78 0 00 00000 |  |  |  | 14741,6 | 605,8 | 177,5 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 78 1 00 00000 |  |  |  | 14381,6 | 595,8 | 167,5 |
| Мероприятия на организацию уличного освещения в поселении в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 78 1 00 21050 | 240 | 05 | 03 | 5326,6 | 75,0 | 75,0 |
| Мероприятия на организацию благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 78 1 00 21060 | 240 | 05 | 03 | 9055,0 | 520,8 | 92,5 |
| Подпрограмма «Межевание земельных участков» | 78 2 00 00000 |  |  |  | 360,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятия на организацию межевания земельных участков в рамках подпрограммы «Межевание земельных участков» муниципальной программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 78 2 00 21310 | 240 | 04 | 12 | 360,0 | 10,0 | 10,0 |
| Непрограммные расходы органа местного самоуправления | 99 0 00 00000 |  |  |  | 821,9 | 774,4 | 787,2 |
| Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 |  |  |  | 821,9 | 774,4 | 787,2 |
| Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 240 | 01 | 03 | 125,3 | 125,3 | 125,3 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 99 9 00 51180 | 120 | 02 | 03 | 203,5 | 207,3 | 220,0 |
| Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в рамках непрограммных расходов бюджета поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 9 00 72390 | 240 | 01 | 04 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расходы по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 99 9 00 85100 | 120 | 01 | 04 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержание муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства (Иные межбюджетные трансферты) | 99 9 00 85200 | 540 | 01 | 04 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (Иные межбюджетные трансферты) | 99 9 00 85300 | 540 | 01 | 06 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (Иные межбюджетные трансферты) | 999 9 00 85600 | 540 | 01 | 06 | 141,8 | 140,5 | 140,6 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселений (Иные межбюджетные трансферты) | 99 9 00 85400 | 540 | 01 | 13 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения по определению поставщиков(подрядчиков,исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений и бюджетных учреждений поселений (Иные межбюджетные трансферты) | 99 9 00 85500 | 540 | 01 | 13 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Расходы на исполнение судебных актов по искам к поселению о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления либо их должностных лиц в рамках непрограммных расходов бюджета поселен247ия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 99 9 00 92040 | 850 | 01 | 13 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник службы экономики и финансов Сафронова А.В. |  |  |  |  |  |  |  |