Официальный вестник,

предназначенный для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Персиановского сельского поселения

и иной официальной информации

Информационный

Бюллетень

Персиановского сельского поселения

№3 (17)

ежемесячный бюллетень

8 апреля 2019 года

Содержание:

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 38 от 01.04.2019  «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Управление муниципальным финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 5

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 39 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года». стр. 33

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 40 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 45

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 41 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год». стр. 62

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 42 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 67

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 43 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2018 год по итогам 2018 года».  стр. 72

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 44 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 78

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 45 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 86

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 46 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 91

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 47 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 108

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 48 от 01.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2018 год по итогам 2018 года». стр. 112

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 66 от 18.04.2019 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Персиановское сельское поселение» на 2019-2020 гг». стр. 117

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 71от 25.04.2019 «О плане мероприятий на 2019-2020 годы по реализации в Персиановском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». стр. 152

- Постановление Администрации Персиановского сельского поселения № 72 от 30.04.2019 "О внесении изменений в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 13.10.2015 №399 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

стр.  165

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 01.04.2019               	 № 38                         п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Управление
муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

на 2018 год  по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами» на 2018 год  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Озерова П.В.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения	                                                   А.В. Бутенко

Приложение к постановлению

Администрации Персиановского

сельского поселения № 38

от 01.04.2019

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2018 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»     согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»    за  2018 год

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | #### Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | Формирование бюджета Персиановского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | #### Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Персиановского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Персиановского сельского поселения на период до 2030 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Персиановского сельского поселения проекта решения «О бюджете Персиановского сельского поселения на 2017 год» | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Персиановского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в Собрание депутатов Персиановского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Персиановского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник службы экономики и финансов П.В.Озеров | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограмм Проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | оценка качества бюджетных учреждений управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов П.В. Озеров | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Персиановского сельского поселения; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 8299,1 | 56241,9 | 56241,9 | Переселения граждан из жилищного фонда признанного аварийным. Ремонт тротуаров по ул. Мичурина и Школьная. Ремонт автомобильной дороги п. Казачьи Лагери |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения | тыс. рублей | 31778,3 | 30005,6 | 35447,0 | Сверхплановые средства НДФЛ, Акцизы, госпошлина, ЕСХН, Аренда имущества, Штрафы, Продажа имущества |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 97,5 | 97,5 |  |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | проценты | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | штук | 2 | 2 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения | тыс.рублей | Администрация Персиановского сельского поселения | 31778,3 | 30005,6 | 35447,0 | Сверхплановые средства НДФЛ, госпошлина, Аренда имущества, Штрафы, Продажа имущества |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | - | 97,5 | 97,5 | Отклонение связано с не сдачей объекта «Ремонт а\дороги к. х. Суворовка» |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | Администрация Персиановского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | штук | Администрация Персиановского сельского поселения | 2 | 2 | 2 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Персиановского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Персиановского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства |  |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | оценка качества управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2018 средства на реализацию  Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100% =

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. методическая поддержка осуществления бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оценка качества управления муниципальными финансами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оценка качества управления муниципальными финансами | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| оценка качества управления муниципальными финансами |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| ВСЕГО: |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Персиановского сельского поселения и снижением недоимки | - | - | - | - | - | - |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - | - | - | - | - | - |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение деятельности Администрация Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Персиановского сельского поселения, управления муниципальным долгом Персиановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Персиановского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - |
| оценка качества управления муниципальными финансами | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019	                                        № 39		                  п.  Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского  поселения.

Глава Администрации Персиановского

сельского   поселения					А.В. Бутенко

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 01.04.2019 № 39

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015г. № 623 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения защиты населения и территории Персиановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении № 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении № 5.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015г № 623 «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»» объем ассигнований на 2019 год составляет 172,5 тыс. рублей.

Ведущий специалист

по делопроизводству

и архивной работе                                                                   Т.Н. Грачёва

### Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти- ческая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот- рено муниципаль-ной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | уменьшение количества пожаров (использование противопожарного инвентаря и средств пожаротушения) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.2 | мероприятие 1.2 Приобретение пожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.3 | мероприятие 1.3 Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий | х | х |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие 2.1 Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Персиановского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | улучшить систему информирования населения поселка для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (договор на СМС оповещение населения) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.2 | мероприятие 2.2 Обучение должностных лиц | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Кундрикова Л.А. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |

### Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение пожарного инвентаря | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Персиановского сельское поселения | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение должностных лиц | Всего |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение №4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | ### Номер и наименование | ### Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 35 | 27 | 27 |  |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество обученных специалистов по ГО и ЧС | человек | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | ## тысяч человек | ## 11200 | ## 11200 | ## 11200 |  |
|  |  | ## проценты | ## 97 | ## 97 | ## 97 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 12 | 8 | ### 8 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 7 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 4 | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 4 | 2 | 2 |  |
| 2.3 | Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение №5

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2016 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». Данная программа насчитывает 9 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  /RП1=370/370=1.

S2 = Rф2 / RП2=130/130=1.

S3 = Rф2 / RП3=6/6=1.

S4 = Rф2 / RП4=7400/7400=1.

S5 = Rф2 / RП5=4/4=1.

S6 = Rф2 / RП6=12/12=1.

S7 = Rф2 / RП7=120/120=1.

S8 = Rф2 / RП8=30/30=1.

S9 = Rф2 / RП9=26/26=1.

Вес показателей: MП  = 1/9=0,111.

IР= 1х0,111х9 =1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФxIР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

IЭ  = 221,26 х1/221,26 =1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                 Т.Н. Грачёва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                         № 40                                п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование » на 2018 год  по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за инспектором по имущественным отношениям, бытовому обслуживанию и торговле.

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения						           А.В. Бутенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Персиановского

сельского поселения

№ 40  от 01.04.2019

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»

На финансирование и освоение программных мероприятий по программе  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в  2018 году было выделено 0,00 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс.руб.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» представлен согласно приложению:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий  ведомственных целевых программ.

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за  2018 год.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование»

на 2018 год по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | уменьшение количества несанкционированных свалок; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Персиановского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Персиановского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Реализация: принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Персиановского сельского поселения» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса Персиановского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Начальник службы экономики и финансов | Выполнены мероприятия на 1 гидротехническое сооружение, по направлению пакета документов на финансирование из федерального бюджета капитального ремонта ГТС; Отремонтированное ГТС застраховано от несчастных случаев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольное мероприятие программы Утверждение акта ввода объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции и капитального ремонта | Начальник службы экономики и финансов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Персиановского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | сокращение количества несанкционированных свалок | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экологических мероприятий | шт. | 22 | 23 | 23 |  |
| 2. | Количество участников, принявших в них участие | человек | 650 | 700 | 924 |  |
| 3. | Площади несанкционированных свалок на территории поселения | м.кв. | 3500 | 3000 | 3000,0 |  |
| 4. | Количество отходов, переданных на полигон ТБО для захоронения и утилизации | тонн | 56,0 | 60,0 | 50,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения |  |
| 1.2 | Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение количества несанкционированных свалок | сокращение количества несанкционированных свалок |  |
| 3.2 | Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Персиановского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского  сельского поселения» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Персиановском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Персиановского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

Оценка эффективности Программы согласно приложениям:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы  Персиановского  сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского  сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского  сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского  сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского  сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация детско-юношеского экологического движения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | - | - |
| Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                         41              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической

культуры и массового спорта в Персиановском

сельском поселении Октябрьского района

на 2014-2020 годы» за 2018 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения» и от 04.09.2013 г  N 170 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения                                                       А.В.Бутенко

Приложение

к постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 01.04.2018   № 41

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы»

По состоянию на 01.01.2019 г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 29,8 | 29,8 | 29,8 | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 29,8 | 29,8 | 29,8 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Обеспечение условий для организации и проведения спортивно- массовых мероприятий по месту жительства » | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 29,8 | 29,8 | 29,8 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие физической культуры и   спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы»

за 2018 год

1.Общие положения:

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2018  году достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения поселения, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку молодежи, проживающей на территории Персиановского сельского поселения – это:

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

-развитие молодежного художественного творчества;

-формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

-реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

-профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

-пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего поселения.

Общий  объем  программы в 2018 г. составил 29,8 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  29,8 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2014-2020 годы» в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям:

Обеспечение условий для    организации и  проведения     спортивно-     
массовых мероприятий по месту жительства:

В рамках данного мероприятия решались следующие задачи:

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения.

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан

3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий.

4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.

5. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом.

7. Развития информационно-пропагандистского обеспечен

Бюджетные средства направлялись на:

- Приобретение спортивной формы– 29,8 тыс. руб.

Плановые показатели составили за 2018 год : всего – 29,8 тыс.руб., из них 29,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 29,8 тыс.руб., из них 29,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 01.04.2019	                                          № 42                            п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»  на 2018 год  по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения						 А.В.Бутенко

Приложение №1 к Постановлению Администрации Персиановского сельского поселения № 42 от 01.04.2019 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2018 год по итогам 2018 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 205 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 4016,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4016,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения»(далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» (далее –  Подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году было  предусмотрено 4016,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  4016,0 тыс. рублей.

Из 7 мероприятий Подпрограммы-1 3мероприятия исполнены в полном объеме.

Перечень  основных мероприятий Подпрограммы 1:

1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено 100% содержание 19,8 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 837,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 837,0 тыс. рублей или 100% от планового показателя, в том числе 774,2 тыс.руб. средства областного бюджета.

1.6 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» - обеспечено 100% содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 1123,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1123,7 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2018 года (Приложение № 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Персиановского сельского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 29.12.2017 г. № 185 «О внесении изменений в муниципальную программу Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», объем ассигнований на 2019 год составляет 6047,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 812,9 тыс. рублей, бюджета районного –  5234,7тыс. рублей.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2018 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год по итогам 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                      Т.Н.Грачева

Приложение №2

к Постановлению № 42

от 01.04.2019 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2018 год по итогам  2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной системы | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С.. | Х | Х | Х | 4016,0 | 4016,0 | 4016,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Обеспечено 100% содержание 32,9 км сети автомобильныхдорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 837,0 | 837,0 | 837,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: ремонт тротуаров | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Произведен ремонт тротуаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2055,3 | 2055,3 | 2055,3 |
| 1.6 | Основное мероприятие: Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Произведен ремонт дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1123,7 | 1123,7 | 1123,7 |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                         № 43                               п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Благоустройство территории  Персиановского сельского поселения» на 2018 год  по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2018 год  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Пащенко М.С.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения				             		 А.В.Бутенко

Приложение №1 к Постановлению № 43 от 01.04.2019г.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2018 год  по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 15771,4 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 15771,3 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 15771,3 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение работ составило 15771,3 тыс. рублей, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Межевание земельных участков» (далее –  Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  № 178  от 29.12.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу  Персиановского сельского  поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения»».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 15581,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 заключено муниципальных контрактов на сумму 15581,6 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета поселения -  14381,6  тыс. рублей или 100% и 1200 тыс.рублей из федерального, фактически выполнение работ составило – 15581,6 тыс. рублей или 100%, кредиторская задолженность отсутствует.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнены все 3 мероприятия:

1.1. «Организация уличного освещения в поселении» - восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц; при плане 5356,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5356,1 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.2 «Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения»; 1.3 «Прочее благоустройство».

В рамках данных мероприятий было произведено:

- приобретены и установлены детские площадки,

- приобретены саженцы деревьев,

- проведены субботники и покос травы,

-  приобретен хозяйственный и садовый инвентарь,

-  проведены противоклещевые обработки

- приобретена коммунальная техника.

При плане 10225,5 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 10225,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2018 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2018 год по итогам 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Мероприятие Подпрограммы 2 исполнено в полном объеме:

2.1 «Межевание земельных участков» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2018 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения» на 2018 год по итогам 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 2

к Постановлению № 43

от 01.04.2019г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения» на 2018 год по итогам  2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Х | Х | Х | 15581,6 | 15581,6 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация уличного освещения в поселении | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5356,1 | 5356,1 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, Приобретение техники | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9025,5 | 9025,5 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Прочее благоустройство | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Улучшено санитарное и эстетическое состояние поселка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | Х | Х | Х | 189,8 | 189,8 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие: Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Пащенко М.С. | увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 189,8 | 189,8 | - |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 01.04.2019                      	 № 44                         п. Персиановский

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год по итогам 2018 года. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения	                                                                    А.В.Бутенко

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 01.04.2019 № 44

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2018 год» по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в бюджете поселения предусмотрено – 28534,9 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 28534,6 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 04.09.2013 года № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1) на 2018 год в бюджете поселения предусмотрено –3381,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 3381,2 тыс. рублей  или  100%.

Из 10 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 6 мероприятия:

Основное мероприятие:

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций. При плане 277,7 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 277,7 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Произведено субсидирование на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода), а так же субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода);

В рамках вышеуказанных мероприятий выполнены следующие работы:

-актуализация схемы теплоснабжения;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2018 год в бюджете поселения предусмотрено – 26049,8тыс. рублей. Фактическое освоение составило 26049,6тыс. рублей или 100%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнялись мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД и переселение граждан.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения на 2018 год»  установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2018 год»  по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 3381,3 | 3381,2 | - |
|  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0 | 0 | - |
|  | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | - | - | - |
|  | Техническая эксплуатация газораспределительной сети |  | Х | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия в области теплоснабжения |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 118,6 | 118,6 | - |
|  | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций |  | Х | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 277,7 | 277,7 | - |
|  | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования |  | Х | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Х | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 2207,4 | 2207,4 | - |
|  | Ремонт:- водовода протяженностью 500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Южная; - водовода протяженностью 2500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Набережная, |  | Ремонт водопроводных сетей | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. |  |  | - |
|  | Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 26049,8 | 26049,8 | - |
|  | Основное мероприятие Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 25153,6 | 25153,4 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия, проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 727,1 | 727,1 | - |
|  | Расходы бюджета поселения на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Х | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 0,0 | 0,0 | - |

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                         45                              п. Персиановский

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 2018 года |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения                                                                          А.В. Бутенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 01.04.2019 №45 |
| --- | --- |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 206 ( далее – муниципальная программа) . На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 76,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 г. составило 76,8 тыс. рублей или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении»

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Персиановском сельском поселении»

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 года № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Персиановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 76,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 год составило 76,9 тыс. рублей или 100 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течении 2018 года выполнены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 в течении 2018 года выполнялись в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 на 2018 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 3 в течении 2018 года выполнялись в полном объеме.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе 							Т.Н. Грачева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 01.04.2019                      	 №   46                       п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Развитие культуры»

на 2018 год  по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на Главного бухгалтера МУК «Кадамовский СДК»

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения				             		 А.В. Бутенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

№ 46 от 01.04.2019

# ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# По муниципальной программе «Развитие культуры Персиановского сельского поселения Октябрьского района» за 2018 год

В 2018 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

# 1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Персиановского сельского поселения «Кадамовский сельский Дом культуры при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2018 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 837 в год;

охват населения в культурно – досуговых мероприятиях 217400 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений культуры  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2018 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 1634 человек;

количество клубных формирований до 55.

1.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Персиановского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено 26226,30 тыс. рублей,  освоено 26165,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,7 процентов.

# 2. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного бюджета в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения»  в 2018 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 26226,3 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 20626,9 тыс. рублей, областной – 4226,0 тыс. рублей, районный – 1312,5

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                            Т.Н.Грачева

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #### Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26128,3 | 26067,5 |  |
| 2 | Денежные средства на ремонт памятников в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Персианогвского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 98 | 98 | 0 |
| 5 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Персианогвского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | X | Х | 26128,3 | 26067,5 |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участ –ников – население муниципального образования | процент | 28,5 | 9,1 | 9,1 |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 73,6 | 70,9 | 70,9 |  |
| 3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 44,3 | 44,3 | 44,3 |  |
| 4 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 834 159 451 261 | 837 160 452 262 | 837 160 452 262 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 28,5 | 9,1 | 9,1 |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 73,6 | 70,9 | 70,9 |  |
| 3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 44,3 | 44,3 | 44,3 |  |
| 4 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | Администрация Персиановского сельского поселения | 834 159 451 261 | 837 160 452 262 | 837 160 452 262 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Персиановского сельского поселения, МУК «Кадамовский СДК» | 2015 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 2. | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Администрация Персиановского сельского поселения, МУК «Кадамовский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» за  2018г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» | всего | 5292,79 | 5292,79 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5135,91 | 5135,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 156,88 | 156,88 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» | всего | 5292,79 | 5292,79 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5135,91 | 5135,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 156,88 | 156,88 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 5292,79 | 5292,79 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5135,91 | 5135,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 156,88 | 156,88 |

# Оценка эффективности реализации Программы

# Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26226,3,00 тыс. рублей / 26165,5 тыс. рублей x 100% = 99,7%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения
в отчетном году

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; 26226,3; 26165,5; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2018** |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | Основные средства | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Кадамовский СДК»,МБУ «ЦКР» | 65,6 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,9 | 47,8 | 156,9 | 29,7 | 0,0 | 9,6 | 20,1 | 202,6 |
| Всего | 65,6 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118,9 | 47,8 | 156,9 | 29,7 | 0,0 | 9,6 | 20,1 | 202,6 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Ведущий специалист делопроизводству и архивной работе                                                                           Т.Н. Грачева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 01.04.2019	                                          № 47                            п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Доступная среда»  на 2018 год  по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015 № 618 года «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда»»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУК «Кадамовский СДК» Круковского В.С.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения						 А.В. Бутенко

Приложение №1 к Постановлению Администрации Персиановского сельского поселения № 47 от 01.04.2019 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год по итогам 2018 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 28.12.2015 № 618 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 1846,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1785,9 тыс. рублей или 96,7% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа «Доступная среда» включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году было  предусмотрено 1846,6 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  1785,9 тыс. рублей.

Отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» по итогам 2018 года (Приложение № 2)

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» по итогам 2018 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год по итогам 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                      Т.Н.Грачева

Приложение №2

к Постановлению № 47

от 01.04.2019 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

на 2018 год по итогам  2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения». | Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | Х | Х | Х | 1846,6 | 1785,9 | 1785,9 |

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                         48                              п. Персиановский

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2018 год по итогам 2018 года. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 170 от 04.09.2013 года «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Персиановском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения                                                               А. В. Бутенко

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 01.04.2019 № 48

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2018 год  по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 202 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 231,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 231,399 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка граждан»;

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 170 от 04.09.2013 года утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2018 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год  предусмотрено 231,400 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 231,399 тыс. рублей или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2018 года выполнены в полном объеме.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

|  |  |  |  |  |  | Приложение к пояснительной информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2018 год по итогам 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на 01.01.2019, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" | Администрация Персиановского сельского поселения в лице Главы Администрации Персиановского сельского поселения А.В. Бутенко | Х | Х | Х | 231,400 | 231,399 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие - Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии | Главный бухгалтер Администрации Персиановского сельского поселения Сафронова А.В. | осуществлялась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет. Правом получить муниципальную пенсию за выслугу лет воспользовался 1 человек | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 231,400 | 231,399 | - |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019  	                                       № 66                                  п. Персиановский

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Персиановское сельское поселение» на 2019 - 2020гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Персиановское сельское поселение» на 2019 - 2020 гг. от 15.04.2019г., руководствуясь Уставом муниципального образования  «Персиановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования «Персиановское сельское поселение» на 2019 – 2020 гг. согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Персиановского

сельского поселения                                                                          Бутенко А.В.

Приложение

к постановлению  Администрации Персиановского сельского поселения

№ 66 от 18.04.2019г.

Администрация Персиановского сельского поселения

Октябрьского района

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГ ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСИАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2027 ГОДА

(актуализация 2019)

2019г

Администрация Персиановского сельского поселения

Октябрьского района

УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации Персиановского сельского поселения _____________ А.В. Бутенко «20» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСИАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2027 ГОДА

(актуализация 2016)

Разработчик:

ООО «Тепловые сети»

П. Казачьи Лагери Ростовской области

Директор

ООО «Тепловые сети»

_____________ Кузьменко А.Н.

«20» марта 2019 г.

Согласовано:

Главный инженер

ООО «Тепловые сети»

_____________ Андропов Н.Н.

«20» марта 2019 г.

2019г

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Начальник УОГК | _____________Ю.Ф. Лавренюк |
| --- | --- |
| Начальник УОТС | _____________В.В. Семенова |
| Главный инженер | _____________Н.Н. Андропов |
| Ведущий инженер | _____________Л.А. Павлова |
| Главный экономист | _____________Р.В. Харитонов |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»	11

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.	11

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).	11

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	12

Раздел  2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	13

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	13

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	21

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	22

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	22

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	22

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	23

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	23

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	23

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»	23

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	23

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	25

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	25

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	25

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	25

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения	25

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергиии  и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также исчтоников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	27

4.5 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	27

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	28

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	28

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	28

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	28

5.4 Предложения по строительству и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных	30

Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»	31

Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	31

Раздел  8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	32

Раздел  9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	32

Раздел  10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	32

ВЫВОДЫ	33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

Список используемых источников	34

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схемы теплоснабжения Муниципального образования Персиановского сельского поселения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения до 2027 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления и горячего водоснабжения.

В актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образования «Персиановское сельское поселение» проводится анализ режимов работы системы теплоснабжения, с выявлением проблем системы и разработкой предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, а так же реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территория Персиановского сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит на севере и востоке с Коммунарским сельским поселением, на юге – с Бессергеневским и Кривянским сельскими поселениями, на западе - с городским округом «Город Новочеркасск», с Красюковским и с Коммунарским сельскими поселениями.

Схема административного деления МО «Персиановское сельское поселение» с указанием расчётных элементов территориального деления представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.2 – Схема административного деления МО «Персиановское».

Посёлок Персиановский расположен на западе сельского поселения на расстоянии от районного центра поселка Каменоломни 25 км и от областного центра города Ростов-на-Дону 70 км. На территории Персиановского сельского поселения находится четыре населенных пункта – поселок Персиановский, посёлок Кадамовский, посёлок Казачьи Лагери, хутор Суворовка.

Общая площадь сельского  поселения составляет 22440 га. На территории сельского поселения 41,5% земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 1,4 % и состоят из земель посёлка Персиановский, посёлка Кадамовский, посёлка Казачьи Лагери, хутора Суворовка. Земли других категорий 57,1 % - это земли промышленности, транспорта, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса. Земли обороны и безопасности занимают наибольшую площадь Персиановского сельского поселения – 54,8%.

На территории Персиановского сельского поселения в настоящее время действуют сельскохозяйственные организации ФГУП учхоза «Донское» и ФГУСП «Кадамовское» СКВО, промышленное предприятие РТП «Персиановское».

Площадь сельхозугодий ФГУП учхоза «Донское» Дон ГАУ составляет 4235 га. Основным видом деятельности является организация учебной практики студентов ДГАУ, производство и реализация элитных семян сельскохозяйственных растений, выращивание и реализация племенного скота. Численность работающих в хозяйстве 216 человек. Федеральное Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Кадамовское» СКВО основным направлением является производство и реализация сельскохозяйственной продукции, производство овощей, мяса, молока для снабжения войск, количество работающих хозяйства составляет 242 человека.

ОАО РТП «Персиановское» является приемником организованной в 1930 году Персиановской МТС. Основной производственный профиль предприятия – ремонт тракторных двигателей. По инициативе предприятия здесь налажено производство сельскохозяйственной техники, востребованной хозяйствами района и других регионов России – тракторных сцепок, пружинных борон, глубокорыхлителей, комбинированных агрегатов для обработки почвы. Предприятие работает над расширением ассортимента и увеличением объемов производства выпускаемой продукции. Численность работающих лиц в настоящее время составляет 72 человека.

На территории Персиановского сельского поселения крестьянско-фермерские хозяйства, и личные подсобные хозяйства - специализируются на животноводстве и растениеводстве. Садоводческие объединения занимают площадь 365 га. Малые предприятия представляют обрабатывающее производство, строительство и торговлю. Индивидуальные предприниматели представляют торговлю, ремонтные и обслуживающие предприятия.

Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, влияние подстилающей породы.

Территория Персиановского сельского поселения Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 8°С до 10°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в декабре и достигают –1,5-3,8°С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле и достигают 23,2-23,6°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –32-36°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, достигая +40+42°С.

Переход температуры через 0°С весной наступает во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0°С - в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,6 м/сек. до 4,3 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 4,0 – 6,1 м/сек., наименьшая  2,2-2,8 м/сек.  отмечена в июле. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Опорный план Персиановского сельского поселения представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Опорный план МО «Персиановское сельское поселение».

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Развитие жилищного фонда МО «Персиановское сельское поселение» представлено в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Развитие жилищного фонда  до 2027 г.

| № п/п | Наименование поселения | Факт. Жилой фонд тыс.м2 | Прогноз прироста жилого фонда тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Персиановское с.п. | 316,1 | 3,4 | 3,4 | 17 | 17 |

Основной прирост жилого фонда будет происходить в поселке Персиановский за счет индивидуальной (прирост 1,4 тыс. м2 в год) и многоэтажной (прирост 2 тыс. м2 в год) застройки.

В период с 2018 г. по 2022 г., с 2023 г. по 2027 г. перспективная застройка определялась экспертно по данным согласно Генеральному плану, а также методом ретроспективного анализа. Прогнозируемый прирост жилого фонда не предполагает опережения реальных темпов роста строительства. По приросту площадей производственных зданий промышленных предприятий информации нет.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

На данный момент теплоснабжение потребителей МО «Персиановское сельское поселение» осуществляется от котельных теплоснабжающей организаций ООО «Тепловые сети».

Схемы теплоснабжения от котельных закрытые, температурный график теплосети, в основном, 95-70оС.

Всего в поселении насчитывается пять котельных, обеспечивающих тепловой энергией  жилую и общественную застройку.

Существующая суммарная производительность котельных  – 32,57 Гкал/час.

На данный момент в МО «Персиановское сельское поселение» суммарная договорная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составила 24,47 Гкал/час.

Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

| Таблице 1.2.1. - Данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес котельной | Производительность котельной, Гкал/ч | Присоединительная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Производство тепловой энергии за 2015г, Гкал/год | Годовое потребление тепловой энергии за 2019г, Гкал/год |  |
|  |  |  | На отопление | На ГВС |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Потери в сети | Потребитель |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11 | 12 |
| ООО «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | 17,63 | 8,39 |  | 1,3165 | 9,7 | 17552,813 | 2682,53 | 13978 |
| 2 | п.Персиановский, ул. Мира, 1а | 2,32 | 1,32 |  | 1,0 | 0,81 | 1639,802 | 263,314 | 1364 |
| 3 | п. Персианов-ский, ул. Мичурина, 2а | 12 | 12 |  | - | 12 | 11941,79 | 1909,2 | 9922 |
| 4 | п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 0,36 | 0,24 |  | - | 0,24 | 701,635 | 113,994 | 584 |
| 5 | п. Персиановский ул. Октябрьская, 1 | 0,26 | 0,21 |  | - | 0,21 | 233,96 | 0,96 | 233 |
| Всего: |  | 32,57 | 22,16 |  | 2,316 | 24,47 | 32070 | 4970 | 26081 |

В настоящее время ситуация с централизованной поставкой тепла жилым домам и социальным объектам основными поставщиками тепла выглядит следующим образом:

ООО «Тепловые сети»:

- полезная тепловая нагрузка – 24,47 Гкал/ч;

- в эксплуатации  5 котельных.

Показатели существующей присоединенной нагрузки на тепловую энергию жилищно-коммунальным сектором МО «Персиановское сельское поселение» указаны в таблице 1.2.2.

| Таблица 1.2.2 — Показатели существующей присоединенной нагрузки на тепловую энергию жилищно-коммунальным сектором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень производства тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| 1 | п. Казачьи Лагери | 9,7 | 13978 |
| 2 | п. Персиановский | 10,5 | 12103 |
|  | Итого | 20,2 | 2608 |

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

На территории МО «Персиановское сельское поселение» производственные котельные отсутствуют.

Строительство новых промышленных предприятий, изменения производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.

Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в  системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Выполнить расчет значения эффективного радиуса теплоснабжения, вследствие отсутствия исходной информации, не представляется возможным.

Для объектов перспективного строительства планируется применять индивидуальные источники тепловой энергии.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В МО «Персиановское сельское поселение» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется, в основном, от котельных ООО «Тепловые сети», которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор населения.

Функциональная структура схемы теплоснабжения представлена в таблице 2.2.1.

В МО «Персиановское сельское поселение» централизованное теплоснабжение имеется в посёлках Персиановский и Казачьи Лагери.

Многоэтажная застройка поселка отапливается от котельных. Индивидуальная застройка имеет теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе. Топливом для котельных является природный газ.

| Таблица 2.2.1 – Функциональная структура схемы теплоснабжения Персиановского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Тепловые сети» | п. Казачьи Лагери | Котельная ул. Петрушко 10 | 14,66 | 3,01 | 14,66 | 3,01 |
|  | п. Персиановский | Котельная ул. Мира 1а | 2,32 | - | 1,79 | - |
|  |  | Котельная ул. Мичурина 2а | 12,00 | - | 12,00 | - |
|  |  | Котельная ул. Московская 26а | 0,36 | - | 0,36 | - |
|  |  | Октябрьская 1 | 0,26 | - | 0,258 | - |
| Общая тепловая мощность |  |  | 32,61 |  | 32,078 |  |

На территории МО «Персиановское сельское поселение» производственные котельные отсутствуют.

Источники тепловой энергии

На территории поселения расположено5 источников тепловой энергии.

По состоянию на начало 2019 г. централизованное теплоснабжение в МО «Персиановское сельское поселение» представлено 5 котельными, расположенными на территории поселения.

- Котельная № 1 улица Петрушко 10, п. Казачьи Лагери:

установленная мощность 17,6 Гкал/ч;

температурный график - 95/70 0С;

система теплоснабжения – 4-х-трубная.

В п. Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным по улице Петрушко 10, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (фельдшерско-акушерский пункт, культурные учреждения, казарменная зона в/ч 3667, магазины и так далее).

2. Котельная № 2 улица Мичурина, 2а п. Персиановский:

установленная мощность 12 Гкал/ч;

температурный график - 95/70С;

система теплоснабжения - двухтрубная.

Котельная отапливает образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома. Остальную территорию охватывает индивидуальное теплоснабжение, которое распространяется не только на частный сектор, но и на жилые дома и социально-значимые объекты. Основным видом топлива служит природный газ.

3. Котельная № 3 улица Мира, 1 п. Персиановский:

установленная мощность 2,32 Гкал/ч;

температурный график - 95/70 0С;

система теплоснабжения – 4-х-трубная.

Расположена ближе к центральной части населенного пункта по улице Мира, 1, и осуществляет теплоснабжение многоквартирных жилых домов.

4. Котельная № 4 улица Московская, 26 а п. Персиановский:

установленная мощность 0,38 Гкал/час;

температурный график - 95/70 0С;

система теплоснабжения - двухтрубная.

Котельная осуществляет теплоснабжение многоквартирных жилых домов.

5. Котельная № 5 улица Октябрьская, 1 п. Персиановский:

установленная мощность 0,26 Гкал/час;

температурный график - 95/70 0С;

система теплоснабжения - двухтрубная.

По данному адресу расположены котлы наружного размещения марки АОГВ-100-3 штуки. Котельное оборудование отапливает один жилой дом. Наружные сети отсутствуют.

Все котельные, расположенные на территории поселения, являются отопительными: они предназначены для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий.

Перечень котельных представлен соответственно следующему делению:

По мощности котельных:

- крупные котельные (от 10 и свыше Гкал/час) -2 котельных;

- средние котельные (от 3 до 10Гкал/час) - 0 котельная;

- малые котельные (до 3Гкал/час)- 3 котельных.

Топливом для котельных является природный газ. Стальные трубопроводы тепловой сети проложены в основном в непроходных каналах, имеются участки трубопроводов, проложенных надземным способом.

В качестве материала для теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловой сети применены стеклопластик рулонной марки РСТ-А-Л-В, маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-9000-1200-100.

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с параметрами теплоносителя при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, 95/700С. Диаметр тепловых сетей от 50 до 200 мм. Единой схемы тепловых сетей в поселке не имеется. Каждая котельная имеет свою зону обслуживания, средний радиус обслуживания – 2000 м, максимальная длина от котельной до объекта составляет 2000 м.

Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования) представлены в таблице 2.2.2.

| Таблица 2.2.2 – Техническая характеристика оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес котельной | Тип и количество котлов | Производительность котельной |  |  | Завод изготовитель | Год ввода котлов в эксплуатацию, (кап.ремонт) | Вид топлива |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт | Всего Гкал/МВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | паровойLoganoSHD815WT | 1,49 | 1,730 | 17,63/20,50 | Buderus | 2013 | газ |
|  |  | паровойLoganoSHD 815WT | 1,48 | 1,720 |  |  | 2013 |  |
|  |  | водогрейныйLogano S825 9300 | 8,04 | 9,350 |  |  | 2013 | газ |
|  |  | водогрейныйLogano S825L 7700 | 6,62 | 7,690 |  |  | 2013 |  |
| 2 | п Персиановский, ул. Мира, 1а | водогрейныйVitoplex100 | 1,16 | 1,350 | 2,32/2,70 | ФирмаVissmann | 2009 | газ |
|  |  | водогрейныйVitoplex100, | 1,16 | 1,350 |  |  | 2009 |  |
| 3 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | водогрейный ДКВР 6,5/13 | 4,00 | 4,650 | 12/13,95 | Бийский котельный завод | 1984 | газ |
|  |  | водогрейный ДКВР 6,5/13 | 4,00 | 4,650 |  |  | 1984 |  |
|  |  | водогрейный ДКВР 6,5/13 | 4,00 | 4,650 |  |  | 2008 |  |
| 4 | п. Персиановский, ул. Московская, 26а | водогрейный Compact 150 | 0,12 | 0,14 | 0,36/0,42 | ACV Бельгия | 2003 | газ |
|  |  | водогрейный Compact 150 | 0,12 | 0,14 |  |  | 2003 |  |
|  |  | водогрейный Compact 150 | 0,12 | 0,14 |  |  | 2003 |  |
| 5 | п. Персиановский ул. Октябрьская 1 | водогрейный АОГВ – 100 | 0,085 | 0,098 | 0,26/0,30 | Таганрогский механический завод | 2011 | газ |
|  |  | водогрейный АОГВ – 100 | 0,085 | 0,098 |  |  | 2011 |  |
|  |  | водогрейный АОГВ – 100 | 0,085 | 0,098 |  |  | 2011 |  |
| Всего: |  | 12 шт. | 32,56 | 37,85 | 32,57/37,85 |  |  |  |

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения за 2019 год приведены в таблице 2.3.1.

| Таблица 2.3.1. – Зона действия индивидуального теплоснабжения Персиановского с. п. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Вид теплоснабжения жилищного фонда: |  |  |
|  |  | централизованное отоплением, % | индивидуальное отопление (газ), % | прочие виды отопления, % |
| 1 | п. Персиановский | 100 | 0 | 0 |
| 2 | п. Кадамовский | 0 | 83 | 0 |
| 3 | п. Казачьи Лагери | 100 | 0 | 0 |
| 4 | х. Суворовка | 0 | 99 | 0 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой  нагрузки  потребителей  разработаны  в  соответствии  с  подпунктом  г) пункта 18 и пункта 39 Требований к схемам теплоснабжения.

В  первую  очередь  рассмотрены  балансы  тепловой  мощности  существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах  действия  источников  тепловой  энергии,  сложившихся  в  отопительном периоде  2016 года.  Установленные  тепловые  балансы  в  указанном годе   являются базовыми    и    неизменными    для    всего    дальнейшего    анализа    перспективных балансов последующих отопительных периодов.

В связи с развитием системы теплоснабжения МО «Персиановское сельское поселение» направленное на установку индивидуальных источников теплоснабжения, ожидается нулевой рост перспективной присоединительной тепловой нагрузки.

В таблице 2.4.1 приведены перспективные балансы тепловой энергии МО «Персиановское сельское поселение».

| Таблица 2.4.1 – Перспективные балансы тепловой энергии. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 |  |  |  |  |
|  | 2016 г. | 2019 г. | 2023 г. | 2027 г. |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
| Присоединительная тепловая нагрузка, Гкал/час | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/час | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,325 |
| Расход на собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час / % | 4,69/26,6 | 4,69/26,6 | 4,69/26,6 | 7,21/40,9 |
| п. Персиановский, ул. Мира, 1а |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Присоединительная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/час | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Расход на собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час / % | 1,12/48,4 | 1,12/48,4 | 1,12/48,4 | 1,12/48,4 |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Присоединительная тепловая нагрузка, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 0,36 | 0,36 |
| Расход на собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час / % | 0,64/5,29 | 0,64/5,29 | 2,2/18,3 | 2,2/18,3 |
| п. Персиановский, ул. Московская, 26а |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Присоединительная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расход на собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час / % | 0,006/16,6 | 0,006/16,6 | 0,006/16,6 | 0,006/16,6 |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская 1 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединительная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расход на собственные нужды котельной, Гкал/час | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час / % | 0,05/18,8 | 0,05/18,8 | 0,05/18,8 | 0,05/18,8 |

Повышение резерва тепловой мощности котельных по улице Петрушко 10 и Мичурина 2а в период 2023 – 2027 связано с мероприятиями, по перекладке тепловых сетей разработанными в разделе 5.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии по МО «Персиановское сельское поселение» приведены в таблице 2.4.2.

| Таблица 2.4.2 – Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес абонента |  | Нагрузка Гкал/ч | Всего, ГВС в том числе, Гкал/ч | Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/ч | Расход на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал/ч |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу ул. Мира, 1 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Мичурина, 1 | 0,233 | 0,81 | 0,37 | 0,018 | 1,2 | 1,2 |
| 2 |  | ул. Мичурина, 1 а | 0,233 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ул. Мичурина, 1 б | 0,234 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ул. Весенняя, 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу ул. Октябрьская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ул. Мичурина, 7 | 0,21 | 0,21 | 0,001 | - | 0,211 | 0,211 |
| Котельная по адресу ул. Мичурина, 2 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ул. Мичурина, 3 | 0,13 | 9,33 | 1,92 | 0,111 | 11,36 | 11,36 |
| 7 |  | ул. Мичурина, 3 а | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ул. Мичурина, 5 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ул. Мичурина, 9 | 0,377 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ул. Мичурина, 11 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ул. Мичурина, 15 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ул. Мичурина, 19 | 0,037 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ул. Мичурина, 21 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ул. Мичурина, 23 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ул. Мира, 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ул. Мира, 3 | 0,071 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ул. Мичурина, 17 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ул. Мичурина, 12 в | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ул. Кривошлыкова, 15 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ЦРБ | 0,0051 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Вода и Стоки | 0,0347 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Дон ГАУ | 6,706 |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу ул. Московская, 26 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ул. Московская, 26а | 0,08 | 0,24 | 0,06 | 0,002 | 0,3 | 0,3 |
| 24 |  | ул. Московская, 24 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ул. Московская, 26 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| п. Казачьи лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ул.60 лет Победы, 2 | 0,2061 | 9,7 | 2,85 | 0,391 | 12,94 | 12,94 |
| 27 |  | ул.60 лет Победы, 4 | 0,2161 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ул.60 лет Победы, 6 | 0,2066 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ул.60 лет Победы, 8 | 0,2061 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ул.60 лет Победы, 12/18 | 0,1956 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ул.60 лет Победы, 14 | 0,2056 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ул.60 лет Победы, 16 | 0,2006 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ул. Петрушко, 2/7 | 0,2051 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ул. Петрушко, 4 | 0,2026 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ул. Петрушко, 6 | 0,2541 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Военная часть №3667 | 4,5786 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ул. Российская, 1/11 | 0,2766 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ул. Российская, 3 | 0,2871 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ул. Российская, 4 | 0,1786 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ул. Российская, 5 | 0,1961 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ул. Петрушко, 1 | 0,0916 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ул. Речная, 2 | 0,1276 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ЦРБ | 0,1886 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | СДК | 0,0656 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | УТ КВО | 0,0604 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Тандер | 0,0302 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | УК Город | 0,2056 |  |  |  |  |  |

Значения потребления тепловой энергии за 2018 г. приведены в таблице 2.4.3.

| Таблица 2.4.3 – Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии за 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес котельной | Отпуск в сеть, Гкал | Потери припередаче тепловой энергии, Гкал | Отпуск из сети за отопительный период, Гкал |
| 1 | ул. Петрушко, 10 | 17552,813 | 2682,53 | 14870,283 |
| 2 | ул. Мира, 1а | 1639,802 | 263,314 | 1376,488 |
| 3 | ул. Мичурина, 2а | 11941,79 | 1909,20 | 10032,59 |
| 4 | ул. Московская 26а | 701,635 | 113,994 | 587,641 |
| 5 | Октябрьская 1 | 233,96 | 0,96 | 233,0 |
| Итого |  | 32070 | 4970 | 27100 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В МО «Персиановское сельское поселение» не планируется строительство новых источников тепловой  энергии,  так  как отсутствует рост  перспективных нагрузок тепловой энергии.

Суммарный резерв тепловой мощности составляет 6,506 Гкал/час. К 2027 году суммарный резерв тепловой мощности составит 10,586 Гкал/час, за счет мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.4.1.1.

| Адрес котельной | Расход на собственные нужды, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2027 г. |
| п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | 380,981 | 380,981 | 380,981 | 380,981 |
| п. Персиановский,ул. Мира, 1а | 12,488 | 12,488 | 12,488 | 12,488 |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 110,588 | 110,588 | 110,588 | 110,588 |
| п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 3,641 |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | - | - | - | - |

Таблица 2.4.1.1 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

| № п/п | Адрес котельной | Тип и количество котлов | Производительность котельной, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2018 | 2023 | 2027 |
| 1 | п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | паровойLoganoSHD815WT | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
|  |  | паровойLoganoSHD 815WT | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | водогрейныйLogano S825 9300 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
|  |  | водогрейныйLogano S825L 7700 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2 | п Персиановский, ул. Мира, 1а | водогрейныйVitoplex100 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  |  | водогрейныйVitoplex100, | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | водогрейный ДКВР 6,5/13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | водогрейный ДКВР 6,5/13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | водогрейный ДКВР 6,5/13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | п. Персиановский, ул. Московская, 26а | водогрейный Compact 150 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | водогрейный Compact 150 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | водогрейный Compact 150 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | п. Персиановский ул. Октябрьская 1 | водогрейный АОГВ – 100 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|  |  | водогрейный АОГВ – 100 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|  |  | водогрейный АОГВ – 100 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Всего: |  | 12 шт. | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.4.3.1. и 2.4.3.2.

Таблица 2.4.3.1 – Существующие и перспективные часовые затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| № п/п | Адрес котельной | Расход на собственные нужды котельной, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2027 г. |
| 1 | п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 10 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 2 | п. Персиановский,ул. Мира, 1а | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 4 | п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | - | - | - | - |

Таблица 2.4.3.2 – Существующие и перспективные годовые затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4.4.1.

| Таблица 2.4.4.1 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час / МВт | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2027 г. |
| п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | 17,63/9,7 | 17,63/9,7 | 17,63/9,7 | 17,63/9,7 |
| п. Персиановский,ул. Мира, 1а | 2,32/0,81 | 2,32/0,81 | 2,32/0,81 | 2,32/0,81 |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 12/9,33 | 12/9,33 | 12/9,33 | 12/9,33 |
| п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 0,36/0,24 | 0,36/0,24 | 0,36/0,24 | 0,36/0,24 |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | 0,26/0,21 | 0,26/0,21 | 0,26/0,21 | 0,26/0,21 |

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям приведены в таблице 2.4.5.1.

| Таблица 2.4.5.1 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери при передачи тепловой энергии, Гкал/час | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2027 г. |
| п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,325 |
| п. Персиановский,ул. Мира, 1а | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 1,92 | 1,92 | 0,36 | 0,36 |
| п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлено в таблице 2.4.7.1.

| Таблица 2.4.7. – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час / % | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2027 г. |
| п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10 | 4,69/26,6 | 4,69/26,6 | 4,69/26,6 | 7,21/40,9 |
| п. Персиановский,ул. Мира, 1а | 1,12/48,4 | 1,12/48,4 | 1,12/48,4 | 1,12/48,4 |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 0,64/5,29 | 0,64/5,29 | 2,2/18,3 | 2,2/18,3 |
| п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 0,006/16,6 | 0,006/16,6 | 0,006/16,6 | 0,006/16,6 |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | 0,05/18,8 | 0,05/18,8 | 0,05/18,8 | 0,05/18,8 |

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей отсутствуют, т.к. прогнозируется нулевой рост присоединительной нагрузки.

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя».

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные    балансы    производительности    водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В  результате  разработки  в  соответствии  с  пунктом  40  Требований  к  схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены    перспективные    объемы    теплоносителя,    необходимые    для передачи  теплоносителя  от  источника  до  потребителя  в  каждой  зоне  действия источников тепловой энергии;

- составлен  баланс  производительности  ВПУ  и  подпитки  тепловой  сети  и определены  резервы  и  дефициты  производительности  ВПУ,  в  том  числе  и  в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве    энергетики    Российской    Федерации    работы    по    утверждению нормативов  технологических  потерь  при  передаче  тепловой  энергии",  к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты  теплоносителя  на  заполнение  трубопроводов  тепловых  сетей  перед  пуском  после  плановых  ремонтов  и  при  подключении  новых участков тепловых сетей;

- технологические    сливы    теплоносителя    средствами    автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически    обоснованные    затраты    теплоносителя    на    плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчетные  годовые потери  сетевой  воды  (ПСВ) приведены в таблице 3.1.

| Таблица 3.1 – Расчетные годовые потери сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м(т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормативные на период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2027 г. |  |  |
|  |  | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего | с утечкой | технологические затраты | всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| ул. Петрушко, 10; п. Казачьи Лагеря | Гор. Вода | 2076 | 313 | 2389 | 2076 | 313 | 2389 | 2076 | 313 | 2389 | 1692 | 313 | 2389 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Мира, 1а; п. Персиановский | Гор. Вода | 90 | 13 | 103 | 90 | 13 | 103 | 90 | 13 | 103 | 90 | 13 | 103 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Мичурина, 2а; п. Персиановский | Гор. Вода | 1506 | 294 | 1800 | 1506 | 294 | 1800 | 1481 | 294 | 1775 | 1481 | 294 | 1775 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Московская, 26а п. Персиановский | Гор. Вода | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 47 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул.Октябрьская. 1; п. Персиановский | Гор. Вода | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО «Персиановское сельское поселение» | Гор. Вода | 3713 | 627 | 4341 | 3713 | 627 | 4341 | 3688 | 627 | 4315 | 3304 | 627 | 3931 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Конд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В котельных МО «Персиановское сельское поселение» имеется резерв мощности на компенсацию потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В настоящий момент теплоснабжение потребителей МО «Персиановское сельское поселение» осуществляется централизованно (жилой фонд,социально значимые объекты – школы, детские сады, амбулатории, дома культуры, здания администраций, почтовые отделения, магазины и др.) и от индивидуальных источников тепла (малоэтажный жилой фонд).

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается за счет применения индивидуальных источников тепловой энергии или приставных блочно-модульных котельных.

Удаленность планируемых районов застройки от существующих сетей системы центрального теплоснабжения, а следствие увеличение затрат и снижение эффективности централизованного теплоснабжения, так же является неоспоримым доводом применения индивидуальных источников тепловой энергии.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергиине ожидается, вследствииприменения индивидуальных источников теплоснабжения.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, основанные на анализе существующего положения МО «Персиановское сельское поселение», представлены в  таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| № | Наименование предложения | Цель проекта | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена основного оборудования в связи с износом и истечением срока эксплуатации на котельных по адресу: - ул. Октябрьская,1; - ул. Московская, 26а | Повышение энергетической эффективности работы источника тепловой энергии | Монтаж дополнительных тепловых сетей не требуется. Техническое перевооружение котельной необходимо проводить в межотопительный период. |
| 2 | Котельной по адресу: ул. Мичурина, 2а | Повышение энергетической эффективности теплоснабжения потребителей | - Вариант: установка блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 16 МВт. - Вариант: демонтаж существующего оборудования и установка нового оборудования. |

Котельная по адресу: ул. Мичурина, 2а

Котельная оснащена тремя водогрейными котлами ДКВР 6,5/13, которые введены в эксплуатацию в 1984 году. Данные котлы были паровыми, но в 2003 году пройдя реконструкцию, переведены  в водогрейным режим.

Основной причиной низкой энергоэффективности котельной является крайний износ основного оборудования, включая котлы, насосные группы, трубопроводы, так же, газовое оборудование. Вторая по значимости проблема заключается в состоянии здания котельной, требующего капитального ремонта.

Согласно технико-экономическому обоснованию (ТЭО) на «Техническое перевооружение системы теплоснабжения пос. Персиановский, Октябрьского района», разработанному в 2015 г. ООО НПП «ВНИКО», было предложено два варианта технического перевооружения котельной Донского ГАУ в связи с физическим и моральным износом существующего оборудования источника теплоснабжения, а именно:

- Вариант

Настоящим ТЭО рассматривается возможность решения существующих проблем путем замены оборудования котельной на более современное и энергоэффективное, способное обеспечить присоединенные нагрузки с меньшим расходом энергоносителя.

Данный вариант включает в себя демонтаж существующего оборудования и установку нового, с предварительным капитальным ремонтом здания.

Предлагается замена трех существующих котлов ДКВР-6,5/13 на три котла RS-D5000, замена насосов циркуляционных IL 80/220-30/2 (4 шт.), замена насосов подпиточных для тепловых сетей и для котлового контура NM40/20BE (по 2 шт.), монтаж котловых насосов Wilo-BL-E 100/305-18,5/4 (3 шт.),монтаж пластинчатых теплообменников мощностью 5 МВт (3 шт.), газовое оборудование, ХВО Na-катионирование и ремонт здания с укреплением опорных конструкций и частичной перекладкой кирпичных стен.

- Вариант

Предлагается установка (БМК) мощностью 16 МВт на территории расположения существующей котельной следующей комплектации: четыре котла марки ROSSENсерии RS-D. Подготовка исходной воды осуществляется с помощью Na-катионитового фильтра и установки Этатрон. Каркасы модулей цельносварные, предохранены от коррозии. В котельной установлены узлы учета газа, воды и электроэнергии. Степень автоматизации подразумевает возможную работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала и диспетчеризацию.

Котельная по адресу: ул. Московская, 26а

Котельная оснащена тремя водогрейными котлами Compact 150, которые введены в эксплуатацию в 2003 году.

Предлагается после истечения срока эксплуатации произвести замену котлов на аналогичные Compact 150.

Ориентировочная стоимость замещающего основного оборудования котельной в ценах на первый квартал2016 г. составляет 300 тыс. руб.

Котельная по адресу: ул. Октябрьская, 1

В котельной установлены три водогрейных котла АОГВ-100 в 2011 году.

Предлагается после истечения срока эксплуатации произвести их замену на котлы с аналогичными характеристиками АОГВ-100.

Ориентировочная стоимость замещающего основного оборудования котельной в ценах первый квартал 2016 г. составляет 80 тыс. руб.

Следует отметить, что выбор типа замещающего оборудования на период до 2027 года является условным, так как в связи с развитием отопительной техники произойдут значительные изменения в модельном ряде котлоагрегатов. Однако чтобы сделать оценку необходимых капиталовложений в текущих ценах, такой подход является оправданным. В любом случае на стадии проектирования будет выбрано замещающее оборудование, отвечающее на тот момент требованиям, предъявляемым к котельной.

Предложенные мероприятия  рекомендуется положить в основу работ по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения МО «Персиановское сельское поселение» на период до 2027 года.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергиии  и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также исчтоников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

В МО «Персиановское сельское поселение», источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Предложения по демонтажу и техническому перевооружению существующих котельных, выработавших нормативный срок службы,преставлены в пункте 4.3.

4.5 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Отпуск тепловой энергии котельными МО «Персиановское сельское поселение» осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 0С, представленному на рисунке 4.5.1.

Рисунок 4.5.1 – Фактический температурный режим котельных МО «Персиановское сельское поселение».

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На территории МО «Персиановское сельское поселение» зоны с дефицитом тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют.

Установленная мощность источников тепловой энергии удовлетворяет потребностям теплоснабжения абонентов в зоне действия источника.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Развитие тепловых сетей в районах новой застройки поселения не планируется, в связи с использованием для нужд теплоснабжения индивидуальных источников тепловой энергии или приставных блочно-модульных котельных.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Тепловые сети МО «Персиановское сельское поселение» находятся в ведении одной организации: ООО «Тепловые сети», которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор населения.

Возраст некоторых участков теплотрасс составляет более 20 лет, следовательно, необходима постепенная замена тепловых сетей, в противном случае будет наблюдаться снижение качества подачи теплоносителя для нужд потребителей тепловой энергии, а недостаточный объем планово-предупредительных и капитальных ремонтов может привести к аварийным ситуациям.

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Предложения по реконструкции тепловых сетей.

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ |  |  |  | Цель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр, мм | Протяженность (двухтрубное исч.), м | Вид прокладки, изоляция | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция существующего трубопровода теплосети котельной по адресу: п.Казачьи Лагеря, ул. Петрушко, 10 | 219 | 380 | надземная, мин.вата | 1987 | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  |  | 159 | 180 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 125 | 150 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 108 | 50 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 57 | 864 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 159 пр 57 обр | 380 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 125 пр 57 обр | 180 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 108 пр 57 обр | 150 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 89 пр 57 обр | 50 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  |  | 57 пр 97 обр | 863 | надземная, мин.вата | 1987 |  |
|  | Итого |  | 3247 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующего трубопровода теплосети котельной по адресу: п.Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 219 | 316 | канальная, мин.вата | 1984 | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  |  | 159 | 1339 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  |  | 133 | 1090 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  |  | 108 | 1526 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  |  | 89 | 1510 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  |  | 76 | 812 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  |  | 57 | 1176 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  |  | 49 | 150 | канальная, мин.вата | 1984 |  |
|  | Итого |  | 7919 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция существующего трубопровода теплосети котельной по адресу: п.Персиановский, ул. Мира, 1а | 159 | 35 | надземная, мин.вата | 1996 | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  |  | 76 | 60 | надземная, мин.вата | 1996 |  |
|  |  | 76 | 146 | надземная, мин.вата | 1996 |  |
|  |  | 76 | 60 | надземная, мин.вата | 1996 |  |
|  |  | 57 | 205 | надземная, мин.вата | 1996 |  |
|  |  | 108 пр 108 обр | 92 | надземная, мин.вата | 1996 |  |
|  | Итого |  | 598 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция существующего трубопровода теплосети котельной по адресу: п.Персиановский, ул. Московская, 26а | 57 | 10 | подземная канальная, мин.вата | 1991 | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  |  | 57 | 10 | подземная канальная, мин.вата | 1991 |  |
|  |  | 57 | 10 | подземная канальная, мин.вата | 1991 |  |
|  |  | 57 | 10 | подземная канальная, мин.вата | 1991 |  |
|  |  | 57 | 10 | подземная канальная, мин.вата | 1991 |  |
|  | Итого |  | 50 |  |  |  |
|  | Всего |  | 11814 |  |  |  |

Предложения по реконструкции представляют собой постепенную замену труб из стали на трубы с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией. К основным преимуществам трубы ППУ можно отнести:

- существенное сокращение расходов при эксплуатации;

- значительное уменьшение расходов на проведение ремонта;

- повышенный срок эксплуатации (с 10-15 до более 30 лет);

- сокращение тепловой потери (с 25-30% до 3%);

- значительное сокращение срока строительства трубопровода.

Тепловые сети – наиболее проблемное звено в сфере теплоснабжения. В их модернизацию, замену и ремонт требуется значительный объем инвестиций.

5.4 Предложения по строительству и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных

Сведений о ликвидации котельных на территории населенных пунктов МО «Персиановское сельское поселение» нет.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в пункте 5.3.

Предложение о демонтаже котельной с установкой БМК представлено в разделе 4 Утверждаемой части схемы теплоснабжения МО «Персиановское сельское поселение».

Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3  и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В  результате  разработки  в  соответствии  с  пунктом  23  Требований  к  схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены  перспективные  объемы  тепловой  энергии,  вырабатываемой  на всех  источниках  тепловой  энергии,  обеспечивающие  спрос  на  тепловую энергию  и  теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды котельных,  на  потери  тепловой  энергии  при  ее  передаче  по  тепловым  сетям,  на  хозяйственные  нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены  виды  топлива,  обеспечивающие  выработку  необходимой тепловой энергии;

- установлены  показатели  эффективности  использования  топлива  и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Основные показатели потребления топлива приведены в таблице 6.1.

| Таблица 6.1 – Основные показатели потребления топлива. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес источника тепловой энергии | Объемы потребления природного газа, м3 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. |  | 2027 г. |  |
| п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 10 | 2708049 | 2708049 | 2708049 |  | 2708049 |  |
| п. Персиановский,ул. Мира, 1а | 227790 | 227790 | 227790 |  |  | 227790 |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 2а | 1850494 | 1850494 | 1850494 | 1850494 |  |  |
| п. Персиановский, ул. Московская, 26а | 96799 | 96799 | 96799 | 96799 |  |  |
| п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 | - | - | - | - |  |  |

В МО «Персиановское сельское поселение» не предполагается наращивание  присоединительной нагрузки, а соответственно и повышение потребление объема природного газа.

Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей планируются на период до 2027 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО «Персиановское сельское поселение». В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения поселения.

В качестве основных источников финансирования предложенных мероприятий предусматриваются собственные средства и средства федерального бюджета.

Капитальные вложения определены в ценах на1 квартал 2017 г.Перечень предложенных мероприятий и их стоимость представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1- Перечень мероприятий, их стоимость и период реализации.

| № п/п | Мероприятие | Финансовые потребности, тыс.руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  |  |
| Котельная по ул. Мичурина, 2а (1 вариант) |  |  |  |
| 1 | Замена существующего оборудования и капитальный ремонт здания | 65 000,0 | 2018-2027 |
| Котельная по ул. Мичурина, 2а (2 вариант) |  |  |  |
| 1 | Установка БМК мощностью 16 МВт | 53 000,0 | 2018-2027 |
| Котельная по ул. Московская, 26а |  |  |  |
| 1 | Замена 3-х котлов Compact 150 | 1100,0 | 2024 |
| Котельная по ул. Октябрьская, 1 |  |  |  |
| 1 | Замена3-х котловАОГВ-100 | 300,0 | 2022 |
| Итого финансовые затраты на проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  | 66 400,0 | 2018-2027 |
|  |  | 54 400,0 |  |
| 2. | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |
| 1 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по ул. Мичурина, 2а | 150000 | 2018-2022 |
| 2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по ул. Петрушко, 10 | 28 000,0 | 2022-2027 |
| 3 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по ул. Московская, 26а | 250,0 | 2021-2027 |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по ул. Мира, 1а | 3 000,0 | 2021-2027 |
| Всего по реконструкции тепловых сетей |  | 181250 | 2018-2027 |
| Итого |  | 151 650,0 | 2018-2027 |
|  |  | 332900 |  |

Модернизация системы теплоснабжения позволит снизить удельное ресурсопотребление (увеличение КПД котельных, снижение потерь теплоносителя и тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям). Представленные мероприятия не являются экономически эффективными с точки зрения привлечения внешнего капитала, однако следует понимать, что обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей является важной социальной задачей.

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В МО «Персиановское сельское поселение» действует единая теплоснабжающая организация.

Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Тепловая нагрузка распределена между источниками тепловой энергии согласно местоположению источников и  потребителей тепловой энергии.

Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В МО «Персиановское сельское поселение» бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ

В результате выполненной актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образования «Персиановское сельское поселение»:

Получен и систематизирован фактический материал, отражающий текущее состояние системы теплоснабжения Муниципального образования «Персиановское сельское поселение»;

Сформулированы вероятные варианты развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Персиановское сельское поселение»;

Разработаны решения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Определены сроки реконструкции, технического перевооружения и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная актуализация схемы теплоснабжения Муниципального образования «Персиановское сельское поселение»  позволила обозначить стратегическое направление развития системы теплоснабжения с учётом основных экономических факторов, определяющих характер дальнейшего развития поселения.

Список используемых источников

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Схема и программа  развития электроэнергетики Ростовской области на 2012-2017 г с перспективой до 2020 года / филиал ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект»; №6736/2-ЭЭС-ПЗ-009-09СРЭ. Ростов-на-Дону, 2012 г.

- В. И. Шарапов, П. В. Ротов, Регулирование нагрузки систем теплоснабжения. - М.: Новости теплоснабжения, 2007 г.

- Папушкин В.Н. О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения / Экономика и управление. – Новости теплоснабжения, №3 (март), 2012. – С 8-9.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. – Утверждены приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». – Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 № 13513.

- Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. Монография. – М.: Издательство «Новости теплоснабжения», 2008 г. – 448 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Официальное издание. Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. - М.: Экономика, 2000.-188 с.

- СоловьевИ.С., Никитина Л.Н. Метод отбора приоритетных инвестиционных проектов в теплоэнергетике на основании показателей общественной эффективности// Вестник алтайской науки.- 2013.- № 2–1. - С.127-131.

- Костюк К.С., Чернов С.С. Проблематика оценки эффективности инвестиций  в схему теплоснабжения при ее разработке в выборе оптимального варианта // Ползуновский вестник. -  2013.- №4-2.- С.104-107.

- Кислицын А.Н., Бегалов В.А. Актуальные вопросы энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов при разработке схем теплоснабжения // Новости теплоснабжения. – 2013. - №5. – С.10-13.

- Хамидуллин Ф.Ф., Квон Г.М. Оценка рисков инвестиционных проектов в системе ЖКХ: количественный аспект// Проблемы современной экономики.- 2012. - № 1 (41). - С.318-321.

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                 Т.Н. Грачева

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

постановление

25.04. 2019				          №71                           пос. Персиановский

О плане мероприятий на 2019 – 2020 годы по реализации в Персиановском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2019 – 2020 годы по реализации в Персиановском сельском поселении государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Персиановского сельского поселения Пащенко М.С.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                        А.В. Бутенко

ПЛАН
мероприятий на 2019 – 2020 годы по реализации в Персиановском сельском поселении

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финанси-рования | Задача мероприятия | Индикатор (количественный или качественный) для контроля исполнения мероприятий | Документ, подтверждающий исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в Персиановском сельском поселении | ежеквар-тально, 2019-2020 годы | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения | – | мониторинг состояния межэтнических отношений на территорииПерсиановского сельского поселения,оперативное реагирование на возникновение межэтнической напряженности и раннее предупреждение конфликтных ситуаций в данной сфере общественной жизни | информация от МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ | информация заместителя главы Администрации Персиановского сельского поселения |
| 1.2. | Организация и проведение совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики экстремистских проявлений в Персиановском сельском поселении | ежеквар-тально, 2019-2020 годы | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения | – | совершенствование муниципального управления на территории Персиановского сельского поселения в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | не менее двух совещаний ежегодно | протоколы совещаний |
| II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муниципальной службы, формировании кадрового резерва | ежеквар-тально, 2019-2020 годы | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения | – | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу | наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равноправия граждан | аналитические отчеты на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения |
| III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в Общероссийской олимпиаде школьников по историии основам православной культуры | ежегодно, 2019-2020 годы | МБОУ СОШ № 61, № 75 и № 77 | – | распространение знаний об истории народов Российской Федерации, укрепление единства и духовной общности полиэтничного народа Российской Федерации | не менее 15 участников | информация МБОУ СОШ № 61, № 75 и № 77 |
| 3.2. | Участие врайонномконкурселитературных работ «Край родной – Октябрьский район» | ежегодно, февраль 2019 - 2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения | привлечение молодежи к историко-культурному богатству нашего района, к народным традициям, памятникам старины, природе родного края | не менее 3 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 3.3. | Участие врайонномфестивале патриотической песни «Гвоздики Отечества»; конкурса песни и танца | ежегодно, февраль-декабрь 2019 -2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала Октябрьского района | не менее 30 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 3.4. | Участие врайонномконкурсе добровольческих проектов по различным направлениям | ежегодно, сентябрь-декабрь 2019– 2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения | выявление, поддержка и содействие в реализации проектов и мероприятий, направленных на решение проблем социальной сферы среди молодежи Персиановского сельского поселения | не менее 1 участника | информация ст. инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения |
| 3.5. | Участие врайонном фестивале «Ярмарка национальных культур» | ежегодно, 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | – | укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории Персиановского сельского поселения | не менее 20 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 3.6. | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | ежегодно, ноябрь 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения | формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | не менее 5 участников | Информация ст. инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения |
| 3.7. | Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства | ежегодно, ноябрь 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения | формирование у молодежи межкультурной, межнациональной, межрелигиозной компетенции, развитие терпимости и открытости по отношению друг к другу; привлечение внимания общественности к проблемам толерантности | не менее 30 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 3.8. | Участие врайонном конкурсе литературных работ «Я гражданин России» | ежегодно, июнь 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете района | формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности | не менее 3 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 3.9 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага РФ | ежегодно, август 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | формирование чувства гордости, патриотизма, любви и уважения к Родине, к ее истории | не менее 20 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| IV. Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений на территории Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие вМеждународном фестивале казачьей песни «Степь ковыльная» | ежегодно, август 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | гармонизация межнациональных отношений | не менее 20 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 4.2. | Участие в областном конкурсе детского творчества «Южный ветер» | ежегодно, апрель 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | гармонизации межнациональных отношений | не менее 10 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 4.3. | Проведение в образовательных учреждениях «Уроков мужества», «Часов отваги» | ежегодно, 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание толерантного отношения к различным нациям и культурам | не менее 300 участников | информация МБОУ СОШ № 61, № 75 и № 77 |
| V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в Соревнованиях по вольной борьбе в честь Дня защитников Отечества | ежегодно, февраль 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Персиановского сельского поселения, воспитание чувства гордости, патриотизма | не менее 2 мероприятий | информацияст. инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения |
| 5.2. | Соревнования по фланкировке среди казачьей молодёжи, казачьих обществ Нижнедонского юрта | ежегодно, 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | привлечение внимания общества к казачьим традициям и культуре, формирование у молодежи межкультурной, межнациональной, межрелигиозной компетенции, развитие терпимости и открытости по отношению друг к другу | не менее 2 мероприятий | информация ст. инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения |
| VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений на территории Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятия, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом | ежегодно, сентябрь 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | - | воспитание толерантности, профилактика экстремизма, укрепление активной гражданской позиции жителей Персиановского сельского поселения | не менее 50 участников | информация МУК Кадамовский, ЦКР и ДонГАУ |
| 6.2. | Проведение месячника военно- патриотического воспитания: -акция «Удели внимание ветерану»; - акция «Память поколений»; - акция «Георгиевская ленточка»; - акция «Свеча памяти» | ежегодно, апрель – июнь 2019-2020 годы | ст. инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Персиановского сельского поселения | в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | не менее 100 участников | информация на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения |
| VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России на территории Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе | 2019-2020 годы, согласно утверждённому графику | МБОУ СОШ № 61, № 75 и № 77 | – | создание в рамках реализации комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка, оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межэтнического и международного общения | не менее 2 участников | приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области |
| 7.2. | Проведение в образовательных учреждениях Персиановского сельского поселениянедели русского языка | ежегодно, 2019-2020 годы, по плану отдела образования | МБОУ СОШ № 61, № 75 и № 77 | – | создание оптимальных условий для сохранения и развития русского языка, использования русского языка,как государственного языка Российской Федерации, языка межэтнического и международного общения | организация и проведение мероприятий в общеобра-зовательных учреждениях Персиановского сельского поселения | информация МБОУ СОШ № 61, № 75 и № 77 |
| VIII. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | 2019-2020 годы | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения | – | объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межэтнического мира и согласия; вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межрегионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | не менее 4 информаций | информация на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения |
| IX. Международное сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участие в Международном фестивале народного творчества «Содружество» | ежегодно, сентябрь 2019-2020 годы | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете района | развитие межрегиональных и международных связей в области культуры | не менее 200 участников | информация отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |

| Глава Администрации Персиановского сельского поселения | А.В. Бутенко |
| --- | --- |

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019					№ 72			п. Персиановский

| "О внесении изменений в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 13.10.2015 №399 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.04.2019 №245, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Персиановское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от  13.10.2015 № 399 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2 и пункта 3 приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу со дня принятия Решения Собрания депутатов « О бюджете Персиановского сельского поселения на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                            А.В. Бутенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Персиановского сельского поселения

от 30.04.2019 № 72

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 13.10.2015 № 399 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В приложении № 1:

1. Пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реорганизации муниципального унитарного предприятия Персиановского сельского поселения в муниципальное учреждение, изменения типа муниципального учреждения, создания муниципального учреждения в течение финансового года муниципальное задание утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации муниципального учреждения в едином государственном реестре юридических лиц».

2. В разделе 3:

2.1. Пункт 3.26 изложить в редакции:

«3.26. Предоставление муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, с муниципальным бюджетным и автономным учреждением (далее – Соглашение), в соответствии с типовой формой соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Соглашение определяет порядок и условия предоставления субсидии, права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года».

2.2. Пункт 3.30 изложить в редакции:

«3.30. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.

При выявлении фактов невыполнения муниципальным бюджетным или автономным учреждением показателей утвержденного ему муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в истекшем финансовом году, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивает возврат в бюджет Персиановского сельского поселения  средств субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений):

на основании результатов рассмотрения годового отчета муниципального учреждения об исполнении муниципального задания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации Персиановского сельского поселения о мерах по обеспечению исполнения бюджета Персиановского сельского поселения;

на основании представлений и предписаний органов муниципального финансового контроля, направленных муниципальному учреждению, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Возврат осуществляется за счет остатков средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за отчетный год, средств от приносящей доход деятельности, иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Персиановского сельского поселения, источников. В случае отсутствия указанных источников возврат средств субсидии осуществляется путем уменьшения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в году, следующем за отчетным финансовым годом, и (или) на плановый период, на сумму израсходованной с нарушениями действующего законодательства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за отчетный год при условии обязательной корректировки показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).».

3. Приложение № 3 изложить в редакции:

# «Приложение № 3

к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

ТИПОВАЯ ФОРМА

соглашения №____

о порядке и условиях предоставления субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

# __________________________                                              «___» _______ 20__ г.

(место заключения соглашения)

# _____________________________________________________________________

# (наименование органа исполнительной власти Персиановского сельского поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения Персиановского сельского поселения)

# (далее – Учредитель) в лице руководителя ________________________________,

# (Ф.И.О.)

# действующего на основании ____________________________________________,

# (наименование, дата, номер правового акта)

# с одной стороны, ______________________________________________________

# (наименование муниципального бюджетного (автономного)

# учреждения Персиановского сельского поселения)

# (далее – Учреждение) в лице руководителя _______________________________,

# (Ф.И.О.)

# действующего на основании ____________________________________________,

# (наименование, дата, номер правового акта)

# с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Персиановского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 13.10.2015 № 399 (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Персиановского сельского поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в 20___/20___ – 20___ годах1 № ________ от «__» _________ 20__ года (далее – Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок предоставления Субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Персиановского сельского поселения, в следующем размере:

в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью)

в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью)

в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью).

2.3. Размер Субсидии рассчитан в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением. При расчете Субсидии учтены целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», достижение которых обеспечивается в том числе за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) за плату и иной приносящей доход деятельности, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

3. Условия предоставления Субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставляется на следующих условиях:

3.1. Оказание Учреждением муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству, объему и порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленными в муниципальном задании.

3.2. Предоставление Учреждением достоверных сведений о выполнении муниципального задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и муниципальным заданием.

3.3. Осуществление частичного или полного возврата средств, выделенных Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения в результате невыполнения муниципального задания, а также на основании предписаний и (или) представлений органов муниципального финансового контроля.

3.4. Осуществление Учредителем контроля за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.

# 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. Предоставлять Субсидию в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году2, представленного Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.6.1 пункта 4.3 настоящего раздела, в течение ___ дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании.

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Персиановского сельского поселения, составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет Персиановского сельского поселения средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Персиановского сельского поселения, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.6 настоящего пункта, в срок, указанный в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего раздела.

4.1.8. Обеспечить возврат в бюджет Персиановского сельского поселения средств субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в соответствии с пунктом 3.30 раздела 3 Положения, а также  возмещение Учреждением ущерба, причиненного Персиановскому сельскому поселению, на основании представлений и предписаний органов муниципального финансового контроля, направленных Учреждению.

4.1.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль сохранения и неснижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, установленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688, начиная с 1 января _____ г.

4.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Персиановского сельского поселения а, Положением и настоящим Соглашением3:

4.1.10.1. ____________________________.

4.1.10.2. ____________________________.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания.

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:

уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения;

увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего раздела.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Персиановского сельского поселения (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением4:

4.2.3.1. _____________________________.

4.2.3.2. _____________________________.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. Предоставлять в течение _____ дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего раздела.

4.3.2. Предоставлять достоверные сведения о выполнении муниципального задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и муниципальным заданием.

4.3.3. Осуществлять в срок до «__» ____________ 20__ г.5 возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Персиановского сельского поселения на 1 января 20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 настоящего раздела.

4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – ПФХД), сформированным и утвержденным в порядке, определенном ______________

_____________________________________________________________________.
(реквизиты правового акта Учредителя, определяющего порядок составления 
и утверждения ПФХД Учреждения)

4.3.5. Не допускать расходование предоставленной Учреждению в рамках исполнения настоящего Соглашения Субсидии на цели, определенные постановлением Администрации Персиановского сельского поселения о порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета Персиановского сельского поселения субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Персиановского сельского поселения и муниципальным автономным учреждениям Персиановского сельского поселения.

4.3.6. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.3.6.1. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в срок до «__» ______________ 20__ г.

4.3.6.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к Положению в срок до «__» __________ 20__ г.

4.3.7. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения, Положения и законодательства Российской Федерации, Ростовской области и Персиановского сельского поселения, а также на основании предписаний и (или) представлений органов муниципального финансового контроля, в том числе в части требований о возмещении ущерба Персиановскому сельскому поселению.

4.3.8. Обеспечивать достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения начиная с января ___ г. за счет всех источников, незапрещенных законодательством, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.

4.3.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль достижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением3:

4.3.10.1. ________________________________.

4.3.10.2. ________________________________.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. Направлять неиспользованный в 20__ г.6 остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.7 расходов в соответствии с ПФХД для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Персиановского сельского поселения в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего раздела.

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Персиановского сельского поселения, Положением и настоящим Соглашением4:

4.4.4.1. _______________________________.

4.4.4.2. _______________________________.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Персиановского сельского поселения.

5.2. ___________________________________________________________8.

## 6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «___» ________.

7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного подпунктом 7.2.1 настоящего пункта.

7.2.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

7.2.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.

7.2.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением.

7.2.1.3. __________________________ 9.

7.3. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет Персиановского сельского поселения.

7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложения), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

| Учредитель: |  | Учреждение: |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения: |  | Место нахождения: |
| Банковские реквизиты: |  | Банковские реквизиты: |
| ИНН |  | ИНН |
| БИК |  | БИК |
| р/с |  | р/с |
| л/с |  | л/с |
| Руководитель |  | Руководитель |
| ________________________________ (Ф.И.О.) |  | __________________________________ (Ф.И.О.) |
| М.П. |  | М.П. |

_______________________________________________

1 Указывается в соответствии с решением о бюджете Персиановского сельского поселения.

2 Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии.

3 Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

4 Указываются иные конкретные права (при наличии).

5 Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, установленных постановлением Администрации Персиановского сельского поселения о мерах по обеспечению исполнения бюджета Персиановского сельского поселения.

6 Указывается год предоставления Субсидии.

7 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

8 Указываются иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

9 Указываются иные случаи расторжения Соглашения.

Приложение № 1

к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

от __________ № _____

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников

(рублей)

| № п/п | Наименование показателя* | ____ год | ____ год | ____ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*Указываются конкретные показатели для каждого Учреждения.

## Приложение № 2

к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

от __________ № _____

ГРАФИК

перечисления субсидии

| Сроки перечисления Субсидии | Сумма (рублей) |
| --- | --- |
| до _________ |  |
| до _________ |  |
| до _________ |  |
| Итого |  |

Примечание.

График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не позднее 31 января текущего финансового года.

Приложение № 3

к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

от __________ № _____

РАСЧЕТ

средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет Персиановского сельского поселения,

на «__»_________ 20__г.

Наименование Учредителя__________________

Наименование Учреждения _________________

| № п/п | Муниципальная услуга или работа |  |  | Показатель, характеризующий объем неоказанных муниципальных услуг и невыполненных работ |  |  | Нормативные затраты на оказание единицы показателя, характеризующего объем муниципальной услуги или работы (рублей) | Объем остатка Субсидии, подлежащий возврату в бюджет Персиановского сельского поселения (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы) | показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) | наименование | единица измерения | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение |  |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Руководитель

# (уполномоченное лицо) ____________________ __________ _________________

# (должность)                  (подпись)               (Ф.И.О.)

# «__» ____________ 20__ г. ».