     [image: image1.png]


                                                                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2026                      
 № 40                       п. Персиановский
 Об утверждении отчета 

об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Персиановского

 сельского поселения «Развитие культуры»  

по итогам 2025 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2025 № 181 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам 2025 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на Главного бухгалтера МУК «Кадамовский СДК», МБУ «ЦКР»
Глава Администрации Персиановского

сельского поселения



             

 Д.В.Степаненко
  Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Персиановского сельского поселения 

№ 40 от 05.02.2025
ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По муниципальной программе «Развитие культуры Персиановского сельского поселения Октябрьского района» за 2025 год
В 2025 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения» (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

          создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

          развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным учреждением культуры Персиановского сельского поселения «Кадамовский сельский Дом культуры при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий позволят достичь в 2025 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 840 в год;

охват населения в культурно – досуговых мероприятиях 248510 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений культуры при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2025 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 1634 человек;

количество клубных формирований до 55.
Расходы на обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения муниципальным учреждением культуры Персиановского сельского поселения «ЦКР» при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий позволят достичь в 2025 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 840 в год;

охват населения в культурно – досуговых мероприятиях 29460 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений культуры при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2025 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 502 человек;

количество клубных формирований до 37.
1.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Персиановского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено 37061,2 тыс. рублей, освоено 37061,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

            На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения» в 2025 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 37061,1тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 37000,8 тыс. рублей, областной – 10,2 тыс. рублей, федеральный – 50,0 тыс. рублей
Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения»   
 отчетный период 12 мес. 2025 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации мероприятия, 
наступления контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

	1
	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения
	Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С.
Директор МБУ «ЦКР» Злобина Н.П.
	создание условий для удовлетворения по​требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 

повышение творческого по​тенциала самодеятельных кол​лективов народ​ного творчества
	01.01.2025
	31.12.2025
	37061,2
	37061,1
	

	2
	Денежные средства на ремонт памятников в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения
	Заместитель Главы администрации Персиановского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	0

	5
	Контрольное событие программы

Принятие постановлений Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры»
	Заместитель Главы администрации Персиановского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству,

Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С.
	Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры.

Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-


	
	Итого 
	
	
	X
	Х
	
	
	


--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов ) МУК «Кадамовский СДК»
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной  
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

	Подпрограмма «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» 

	1
	Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участ –ников – население муниципального образования
	процент
	9,2
	9,2
	9,2
	

	2
	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований
	процент
	71
	71
	71
	

	3
	Индикатор социальной активности населения:  число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей
	процент
	44,4
	44,4
	44,4
	

	4
	Количество культурно – досуговых мероприятий всего:

Из них:

-экологическое воспитание

-духовно-нравственное воспитание

-профилактика асоциальных явлений
	количество мероприятий
	840
161
453
263
	840
161
453
263
	840
161
453
263
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МБУ «ЦКР»
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной  
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры Персиановского сельского поселения»                                         

	Подпрограмма «Развитие культуры Персиановского  сельского поселения»                                         

	1
	Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число  постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участ –ников – население муниципального образования
	процент
	8,3
	8,3
	8,3
	

	2
	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований
	процент
	80,6
	80,7
	80,7
	

	3
	Индикатор социальной активности населения:  число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей
	процент
	57,3
	58
	58
	

	4
	Количество культурно – досуговых мероприятий всего:

Из них:

-экологическое воспитание

-духовно-нравственное воспитание

-профилактика асоциальных явлений
	количество мероприятий
	835
127

315

183
	840
130
320
190
	840
130

320

190
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по  МУК «Кадамовский СДК» 

	№ п/п
	Показатель    
   (индикатор)   
 (наименование)
	Ед.   
изм.
	Наименование    муниципального образования 
	Значения показателей       
  (индикаторов) муниципальной  
     программы, подпрограммы      
    муниципальной программы    
	Обоснование  
  отклонений   
   значений    
  показателя   
 (индикатора)  
   на конец    
отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

	1
	Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число  постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования
	процент
	Администрация Персиановского сельского поселения
	9,2
	9,2
	9,2
	

	2
	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований
	процент
	Администрация Персиановского сельского поселения
	71
	71
	71
	

	3
	Индикатор социальной активности населения:  число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей
	процент
	Администрация Персиановского сельского поселения
	44,4
	44,4
	44,4
	

	4
	Количество культурно – досуговых мероприятий всего:

Из них:

-экологическое воспитание

-духовно-нравственное воспитание

-профилактика асоциальных явлений
	количество мероприятий
	Администрация Персиановского сельского поселения
	840
161
453
263
	840
161
453
263
	840
161
453
263
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по МБУ «ЦКР»
	№ п/п
	Показатель    
   (индикатор)   
 (наименование)
	Ед.   
изм.
	Наименование    муниципального образования 
	Значения показателей       
  (индикаторов) муниципальной  
     программы, подпрограммы      
    муниципальной программы    
	Обоснование  
  отклонений   
   значений    
  показателя   
 (индикатора)  
   на конец    
отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

	1
	Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число  постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования
	процент
	Администрация Персиановского сельского поселения
	8,3
	8,3
	8,3
	

	2
	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований
	процент
	Администрация Персиановского сельского поселения
	80,6
	80,7
	80,7
	

	3
	Индикатор социальной активности населения:  число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей
	процент
	Администрация Персиановского сельского поселения
	57,3
	58
	58
	

	4
	Количество культурно – досуговых мероприятий всего:

Из них:

-экологическое воспитание

-духовно-нравственное воспитание

-профилактика асоциальных явлений
	количество мероприятий
	Администрация Персиановского сельского поселения
	835

127

315

183
	840

130

320

190
	840

130

320

190
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возни

кшие в ходе реа лизации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» 

	1
	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения
	Администрация Персиановского сельского поселения,

МУК «Кадамовский СДК»
	2019
	2030
	01.01.2025
	31.12.2025
	создание условий для удовлетворения по​требностей населения в куль​турно-досуговой деятельности, расширение воз​можностей для духовного развития;

 повышение творческого потенциала само​деятельных коллективов народного творчества
	создание условий для удовлетворения по​требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение воз​можностей для духовного развития;

 повышение творческого потенциала само​деятельных коллективов народного творчества
	-

	2.
	Повышение оплаты труда  муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области
	Администрация Персиановского сельского поселения,

МУК «Кадамовский СДК»
	2019
	2030
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнение Указов Президента РФ
	Выполнение Указов Президента РФ
	-


Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

          Местный бюджет – 37061,2тыс. рублей / 37061,1тыс. рублей x 100% = 100%.
Оценка эффективности программы согласно приложениям:

· Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

· Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

· Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

· Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году
· 
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения
в отчетном году
· Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году


	Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году
Развитие культуры Персиановского сельского поселения
            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов)

	Ожидаемый непосредственный результат

	Фактически сложившийся результат

	Сумма экономии (тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур


	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения

	37061,2
	37061,1
	0,0 

	0,0 



	Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения
в отчетном году
Развитие культуры Персиановского сельского поселения
            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия 
муниципальной программы 
(в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения
	-
	-
	-
	0,0 

	Субсидии на приобретение зуботехнического оборудования в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения
	-
	-
	-
	0,0 

	ВСЕГО:
	-
	-
	-

	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения 
в отчетном году
Развитие культуры Персиановского сельского поселения
            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (%)
	Объем фактических расходов

	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств областного бюджета

	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения
	86
	13
	100
	86
	20,50
	13

	ВСЕГО:
	86
	13
	100
	86
	20,50
	13

	
	
	
	
	
	
	

	* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями

	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году
Развитие культуры Персиановского сельского поселения

            (наименование программы)

	Наименование 

(в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов местного бюджета

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения
	86
	1
	100
	86
	1,7
	1

	ВСЕГО:
	86
	1
	100
	86
	1,7
	1

	* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"


	Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения
в отчетном году
Развитие культуры Персиановского сельского поселения
            (наименование программы)

	Наименование муниципального  учреждения 
	Остаток средств на 01.01.2025*
	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Остаток на 01.01.2025**

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	оказание платных услуг
	добровольные пожертвования
	целевые взносы физических и (или) юридических лиц
	средства, полученные от приносящей доход деятельности
	иные доходы
	
	оплата труда с начислениями
	Основные средства
	материальные запасы
	прочие расходы
	

	I. Муниципальные бюджетные учреждения

	 МУК «Кадамовский СДК»
	7,58
	184,31
	0,0
	0,0 
	0,0 
	142,94
	41,37
	 55,27
	0
	23,7
	13,96 
	17,61
	136,62

	МБУ «ЦКР»
	222,3
	726,9
	5,5
	0,0
	0,0
	721,4
	0,0
	1191,8
	19,5
	0
	82,4
	633,2
	214,1

	 Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


* остаток средств на начало отчетного года
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным
PAGE  
3

