Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 00.00.2024 г.                                          № 000                            п. Персиановский

Об утверждении муниципальной программы

Персиановского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района», распоряжением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за начальником службы экономики и финансов.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                       Д.В. Степаненко

Приложение

к постановлению

Администрации

Персиановского сельского поселения

от 00.00.2024 № 000

Муниципальная программа

Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное Управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Персиановского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Персиановского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

Исполнение бюджета поселения за 2023 года составило по доходам в сумме 254943,6 тыс. рублей, или 102,4 процент к годовому плану и по расходам в сумме 254055,4 тыс. рублей или 96,9 процентов к годовому плану.

Собственные доходы бюджета поселения исполнены в сумме 70772,5 тыс. рублей или 119,3 процентов к годовым плановым назначениям

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 27289,3 тыс. рублей.

- субвенции бюджетам сельских поселений -299,4 тыс. рублей.

- Межбюджетные трансферты в сумме 152998,9 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры 3583,5 тыс. рублей.

Плановый объем доходов бюджета Персиановского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 декабря 2024 года составляет 121171,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 57252,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета Персиановского сельского поселения в 2023 году составило 254055,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета Персиановского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 декабря 2024 года запланированы в объеме 132 590,5 тыс. рублей.

В 2023 году бюджету Персиановского сельского поселения передано межбюджетных трансфертов в сумме 152998,9 тыс. рублей. Данные средства позволили осуществить финансирование целевых расходов в полном объеме, а также поддержать приоритетные направления социально-экономического развития Персиановского сельского поселения.

Объем межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 декабря 2024 года составляет 37173,1 тыс. рублей.

Бюджет Персиановского сельского поселения в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 13912,7 тыс. рублей.

Заемные денежные средства для обеспечения сбалансированности бюджета Персиановского сельского поселения не привлекались.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Персиановского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Персиановского сельского поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 21.12.2018 № 162;

Стратегии социально-экономического развития Персиановского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Персиановского сельского поселения от 13.06.2024 № 118;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Персиановского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Персиановского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также – муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Персиановского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета Персиановского сельского поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Персиановского сельского поселения по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Персиановского сельского поселения;

проведения оценки налоговых расходов Персиановского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Персиановского сельского поселения на основе муниципальных программ Персиановского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Персиановского сельского поселения;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов муниципальной власти.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Ростовской области, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других регионов, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации муниципальных инициатив.

Долгосрочное финансовое планирование предполагает формирование бюджета Персиановского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.

Также долгосрочное финансовое планирование предполагает повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Отличительной особенностью настоящей муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Персиановского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств местного бюджета;

обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Персиановского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

## II. Паспорт

муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Заместитель главы по ЖКХ, строительству и благоустройству |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (начальник службы экономики и финансов Постригань Т.С.) |
| Период реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | I этап: 2019-2024 годы; II этап: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | 1.Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | – | 0,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей этап II: 0,0 тыс. рублей |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ростовской области | – | отсутствуют |

2. Показатели муниципальной программы Персиановского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 124,0 | 100,1 | 105,4 | 106,2 | 107,0 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Персиановского сельского поселения Октябрьского района», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Персиановского сельского поселения | служба экономики и финансов | – | – |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | ведомственный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | служба экономики и финансов | – | – |
| 1.3. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 99,6 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 99,0 | Решение о бюджете | служба экономики и финансов | – | – |
| 1.4. | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 № 281 «Об информа-ционной системе «Единая автоматизи-рованная система управления общественными финансами в Ростовской области» | служба экономики и финансов | – | – |

### Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Персиановского сельского поселения

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» ### Ответственный за реализацию: служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | ### обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым ### и неналоговым доходам | ### темп роста налоговых ### и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения к уровню предыдущего года |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий ### «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### Ответственный за реализацию служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | ### обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; ### обеспечено качественное ### и своевременное исполнение местного бюджета | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| ### 2.2. | ### Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Персиановского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства ### и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса | ### обеспечено функционирование ### и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»; ### осуществлено сопровождение программного обеспечения | доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| ### 3. Комплекс процессных мероприятий ### «Долгосрочное финансовое планирование» ### Ответственный за реализацию: служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения | ### обеспечено формирование и исполнение бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль ### и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | ### доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» ### (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения ### (Постригань Татьяна Сергеевна, начальник службы экономики финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Персиановского сельского поселения | ### – | ### Муниципальная программа Персиановского сельского поселения ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Персиановского сельского поселения (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений) | возраста-ния | КПМ | тыс. рублей | 70 772,5 | 50 403,1 | 55 200,9 | 59 074,7 | 70 318,4 | Служба экономики и финансов | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений ### по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | ### иные мероприятия | ### реализация мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Рассмотрение вопроса об отмене неэффективных местных налоговых льгот, реализация мер по оптимизации местных льгот» | ### иные мероприятия | ### мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Персиановского сельского поселения | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, структурного подразделения Администрации Персиановского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 09.10.2018. №261 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга Персиановского сельского поселения до 2026 года» | 19 января 2024 г. |  | постановление | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Подготовлен отчет по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга Персиановского сельского поселения за 2023 год | 20 февраля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) | отчет размещен на сайте Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведен ежемесячный Координационный совет по собираемости недоимки по налогам | ежемесячно 2024 год | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) | Протокол проведения Координационного совета | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 09.10.2018. №261 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга Персиановского сельского поселения до 2026 года» | 19 января 2024 г. |  | постановление | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Подготовлен отчет по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга Персиановского сельского поселения за 2023 год | 20 февраля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) | отчет размещен на сайте Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Проведен ежемесячный Координационный совет по собираемости недоимки по налогам | ежемесячно 2025 год | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) | Протокол проведения Координационного совета | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 09.10.2018. №261 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга Персиановского сельского поселения до 2026 года» | 19 января 2024 г. |  | постановление | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Персиановского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга Персиановского сельского поселения за 2023 год | 20 февраля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) | отчет размещен на сайте Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведен ежемесячный Координационный совет по собираемости недоимки по налогам | ежемесячно | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) | Протокол проведения Координационного совета | – |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | Х | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) |  | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.1. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 10.11.2023 №152-а Об утверждении Плана по устранению с 1 января 2024 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов Персиановского сельского поселения | 19 апреля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.2. Подготовлено Заключение о результатах проведения оценки обоснованности и эффективности действующих налоговых льгот и ставок налогов по муниципальному образованию «Персиановское сельское поселение» за 2023 год | 19 июля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) | Заключение размещено на сайте Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.20. | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 10.11.2023 №152-а об утверждении Плана по устранению с 1 января 2024 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов Персиановского сельского поселения | 19 апреля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4. Подготовлено Заключение о результатах проведения оценки обоснованности и эффективности действующих налоговых льгот и ставок налогов по муниципальному образованию «Персиановское сельское поселение» за 2024 год | 19 июля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) | Заключение размещено на сайте Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.22. | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 10.11.2023 №152-а об утверждении Плана по устранению с 1 января 2024 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов Персиановского сельского поселения | 19 апреля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С.., начальник экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4. Подготовлено Заключение о результатах проведения оценки обоснованности и эффективности действующих налоговых льгот и ставок налогов по муниципальному образованию «Персиановское сельское поселение» за 2025 год | 19 июля 2024 г. | Служба экономики и финансов (Постригань Т.С., начальник экономики и финансов) | Заключение размещено на сайте Администрации Персиановского сельского поселения | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Персиановского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Персиановского сельского поселения ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | возрастания | КПМ | процентов | 97,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | служба экономики и финансов | – |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | служба экономики и финансов | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Персиановского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | возрастания | КПМ | балл | – | 5 | 5 | 5 | 5 | служба экономики и финансов | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность службы экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение реализации управленческой ### и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование ### и исполнение расходов местного бюджета» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение качественного ### и своевременного исполнения местного бюджета | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования бюджета Персиановского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Обеспечено функционирование ### и эффективное использование информационной ### системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение функционирования ### и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами ### в Ростовской области» | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, структурного подразделения Администрации Персиановского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность службы экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения» | Х | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | Муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Персиановского сельского поселения | 20 декабря 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Персиановского сельского поселения | 20 декабря 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Персиановского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Персиановского сельского поселения | 20 декабря 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов; Иващенко В.С. - главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| ### 1.14. | ### Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | Х | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) |  | – |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Персиановского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | постановление Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 21.07.2020г. №135 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Персиановского сельского поселения»» | 1 августа 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | постановление Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4. Подготовлено постановление Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Персиановского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | постановление Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 21.07.2020г. №135 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Персиановского сельского поселения»» | 1 августа 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | постановление Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.7. Подготовлено постановление Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Персиановского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | постановление Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.22. | Контрольная точка 2.11. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 21.07.2020г. №135 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Персиановского сельского поселения»» | 1 августа 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | постановление Администрации Персиановского сельского поселения | – |
| 1.23. | Контрольная точка 2.12. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2027 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.– начальник службы экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования бюджета Персиановского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Не позднее 30 декабря 2024 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | Не позднее 30 декабря 2024 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2025 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2025 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | информация | – |
| 2.6. | Контрольная точка 3.5. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Не позднее 30 декабря 2025 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.7. | Контрольная точка 3.6. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | Не позднее 30 декабря 2025 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.8. | Контрольная точка 3.7. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2026 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.9. | Контрольная точка 3.8. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2026 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | информация | – |
| 2.10 | Контрольная точка 3.9. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Не позднее 30 декабря 2026 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.11. | Контрольная точка 3.10. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | Не позднее 30 декабря 2026 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.12. | Контрольная точка 3.11. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2027 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.13. | Контрольная точка 3.12. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2027 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Козлов А.В. Главный специалист системный администратор) | информация | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (далее также ### в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения ### (Постригань Татьяна Сергеевна – начальник службы экономик и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Персиановского сельского поселения | ### – | ### Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Персиановского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | возрастания | КПМ | процентов | 99,6 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 99,0 | служба экономики и финансов | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение формирования и исполнения бюджета Персиановского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль ### и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность структурного подразделения Администрации Персиановского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Персиановского сельского поселения» | Х | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С. –начальник службы экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения» | 31 декабря 2025г. 31 декабря 2026г. 31 декабря 2027г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С. –начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Принято постановление Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Персиановского сельского поселения» | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.–начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Утверждены муниципальные программы | 15 ноября 2025г. 15 ноября 2026г. 15 ноября 2027г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С. –начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Подготовлены отчеты об исполнении муниципальных программ | 20 марта 2025 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С. –начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Утверждены муниципальные программы | 15 ноября 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С.–начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Подготовлены отчеты об исполнении муниципальных программ | 20 марта 2026 г. | служба экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения (Постригань Т.С. –начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

| Начальник службы экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения |  | Постригань Т.С. |
| --- | --- | --- |